附件：

达州市达川区进一步抓实新时期

科技特派员工作助力乡村振兴的实施方案

（征求意见稿）

“十四五”是达川区大力推进乡村振兴战略的重要时期，为贯彻落实国家、省、市有关科技特派员工作部署，进一步抓实新时期科技特派员工作，激发广大科技特派员创新创业热情，推动乡村振兴发展，结合达川实际，特制定如下实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，大力实施乡村振兴战略，引导广大科技特派员投身乡村振兴伟大事业。支持科技特派员围绕乡村振兴产业发展方向，聚焦“四子同兴”工程科技需求，开展服务与创业活动，加强产业技术指导服务，突出科技成果转化示范，着力本土人才培养帮带，加快农业创新主体培育，推进农业产业功能拓展，促进科学普及能力提升，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。到2025年，选派科技特派员100人次，组建科技特派员服务团5个，设立科技特派员工作站5个，实现科技特派员技术服务产业和乡镇全覆盖。

二、重点任务

（一）产业技术指导服务。健全产业技术指导服务机制，组织科技特派员深入农业园区、科技示范基地、田间地头等开展技术指导，与家庭农场、种养大户、农民专业合作社、农业企业等开展结对子活动，帮助开展蔬菜、柑橘等品种改良、农产品加工、农机装备应用等技术活动。依托“四川科技兴村在线”平台开展线上科技服务，在重点村设立科技服务驿站，将科技特派员全部纳入平台专家库，开展“点单式”科技服务，探索线上线下相结合的新型农业科技服务模式。到2025年，累计开展技术服务1万次，建立科技服务驿站30个。

（二）科技成果转化示范。支持科技特派员通过开展各类科学研究和实践，取得一批新品种、新技术、新产品等新型实用技术成果，形成系列化、标准化的农业农村技术成果包，加大在良种培育、加工贮存、疫病防控、设施农业、农机装备等方面科技成果转化示范力度。到2025年，组织实施省、市、区级科研项目10项，引进新品种5个，示范新技术10项，转化农业科技成果10项。

（三）本土人才培养帮带。组织科技特派员深入产业一线，通过技术指导、培训讲座、现场示范等方式向青年农民、创业大学生、返乡农民工、种养殖大户传授实用技术，培养帮带一批懂技术、会经营、善管理的技术明白人和产业带头人。到2025年，举办培训班10期，培训技术骨干、种养大户、返乡农民工等500人次。

（四）农业创新主体培育。支持科技特派员围绕农业全产业链开展技术服务和创业指导，培育壮大新型农业经营主体。支持科技特派员投身优势特色产业创业，开展农村科技信息服务，应用现代信息技术推动农业转型升级，大力推进“互联网 ”现代农业，依托电商、直播带货、网红经济等现代营销手段，培育农村电商实体及网络主播带货、助农直播间等新业态，培育新的经济增长点。到2025年，培育壮大农业高新技术企业3家，科技型中小企业10家，农业龙头企业10家，示范带动专业合作社、家庭农场等30家。

（五）科学普及能力提升。以科普活动月、科技活动周、文化科技卫生“三下乡”为抓手，组织开展科技培训和科普活动。发挥好科技特派员人才优势，深入乡村一线大力宣扬党的大政方针，展示科技成果、推广先进技术、普及科学常识，让广大群众共享“科技红利”，切实当好党的“三农”政策宣传队、农业科技传播者。到2025年，在有条件的乡镇（街道）建立科普示范点5个，科普活动辐射全区所有乡镇（街道）。

三、选派机制

（一）扩大选派范围。跨区域、跨界别和跨身份选拔人才，探索将基层需要的文化卫生、生态环保、乡村治理紧缺人才吸引到科技特派员队伍，充分发挥科技人才优势，推动科技供给更加贴近农村及农户发展需求。探索推动科技特派员驻点服务，建立健全科技特派团成员包乡联村机制。

（二）优化选派方式。坚持政府选派、市场选择、志愿参加原则，遴选出一批晓政策、懂技术、爱农业的科技人员，由区政府统一聘任为达川区科技特派员，以“一业一团”的方式派驻到产业一线开展科技服务，实现供求精准对接。

四、考核监督

（一）建立考评机制。制定区级科技特派员管理办法，完善科技特派员考核评价指标体系和退出机制。实施动态管理，建立动态调整机制，对工作不力、群众评价差的科技特派员及时调整。

（二）强化监督管理。区科技局、科技特派员派出单位和服务对象要按要求做好科技特派员日常管理服务。不定期对科技特派员工作进行指导，发现问题及时向科技特派员本人及所在单位、服务对象提出整改意见。科技特派员要确保每年到现场服务时间不少于30天，力争为服务乡镇（街道）和企业每年研究解决1项以上产业关键技术问题。

五、激励保障

（一）保护合法权益。认真贯彻落实国家、省、市各项科技人才激励政策，支持科技特派员按规定领办创办协办农民合作社、专业技术协会和农业企业，通过自主创业、技术入股、成果转让、科技服务等多种方式取得收入。鼓励科技特派员以技术和成果为纽带，与结对对象建立利益共同体。支持涉农事业单位科技成果转移转化所获收益，按不同方式对完成和转化科技成果作出重要贡献的科技特派员给予奖励。允许担任领导职务科技特派员获得成果转化奖励。

（二）落实经费保障。设立科技特派员专项资金，每年预算20万元作为科技特派员工作经费，并逐步加大专项资金保障力度，用于支付科技特派员在技术服务过程中的专家咨询费、交通差旅费、保险费、培训费以及设备费、材料费、测试化验加工费等工作经费，在0.5万元/年/人的额度内据实核销，财政部门要会同科技部门规范专项资金使用。鼓励金融机构对科技特派员创新创业加大信贷支持，开展对科技特派员的授信业务和小额贷款业务，完善担保机制。

六、组织实施

（一）加强组织领导。区科技特派员工作领导小组负责全区科技特派员工作的组织领导、重大事项的协调和决定，每半年召开1次工作调度会，听取科技特派团工作汇报，梳理总结任务完成情况，提炼经验做法，分析问题原因，提出工作举措。

（二）明确各方责任。区科技特派员工作领导小组办公室（区科技局），具体负责全区科技特派员的选派、管理、培训、考评等工作。各派出单位主要负责同志要亲自推动，全力支持科技特派员深入基层开展科技服务。各乡镇（街道）、有关部门要指定专人负责科技特派员工作，统筹用好科技特派团力量，协助服务对象为科技特派员提供必要工作和生活条件。科技特派团团长要认真组织签订任务书，带好队伍。科技、农业农村、林业、人社、财政等部门要确保各项激励政策和经费落实到位。

（三）加大宣传推广。深入挖掘科技特派员先进典型，大力宣传科技特派员的先进事迹和奉献精神，对优秀科技特派员由区政府予以通报表扬，相关部门在劳动模范、三八红旗手、先进工作者等各级各类评优评先工作中，同等条件下对作出突出贡献的科技特派员予以优先推荐。激励更多科技人员投身乡村振兴事业，扩大科技特派员制度辐射面、影响力。