达县龙会乡煤厂水患治理工程施工组织设计

（第一阶段）

达县龙会乡煤厂

2024年3月

目  录

1 前  言	1

1.1 目的任务	1

1.2 编制依据	1

2 工程概况	3

2.1 位置交通	3

2.2 矿权设置情况	4

2.3 采掘部署情况	6

2.4 扩能改造情况	8

2.5 水文地质条件	8

2.6 本矿及相邻关闭白腊坪煤矿采空积水情况	11

2.7 总体治理方案	17

3 施工前期准备	18

3.1 施工组织机构	18

3.2 施工技术准备	18

3.3 施工队伍安排	18

3.4 现实施工条件	19

4 施工方案	21

4.1 二采区主体工程	21

4.2 区段石门及绕道	22

4.3 井下探放水工程	24

5 主要装备	31

5.1 提升设备	31

5.2 运输设备	33

5.3 通风设备	34

5.4 排水设备	34

5.5 供配电	40

6 施工工期	42

6.1 施工总进度计划	42

6.2 资源采购与供应计划	44

6.3 第一阶段水害治理工程概算	44

7 安全保障措施	46

7.1 安全组织机构	46

7.2 安全职责	46

7.3 安全生产的技术组织措施	48

7.4 安全生产目标	49

7.5 施工安全应急预案	49

7.6 掘进安全技术措施	57

7.7 探放水安全技术措施	83

8 质量保证措施	89

8.1 质量控制目标	89

8.2 质量控制措施	89

9 工期保证措施	95

9.1 施工技术方面	95

9.2 工程材料方面	95

9.3 工程管理方面	95

9.4 人员配备方面	96

9.5 从施工计划上保证	96

9.6 从工序安排上保证	96

9.7 从规章制度上保证	96

9.8 赶工期措施上保证	97

# 1 前  言

## 1.1 目的任务

我矿K1、K7、K13煤层及相邻已关闭的川煤集团达竹公司白腊坪煤矿（以下简称“白腊坪煤矿”）K7、K13煤层巷道及采空区内存在大量积水，该采空积水对我矿东侧二采区开采构成重大水患威胁；根据《煤矿防治水细则》第八十八条第（三）项“严禁开采地表水体、老空水淹区域、强含水层下且水患威胁未消除的急倾斜煤层”的规定，我矿二采区煤炭资源属于倾斜~急倾斜煤层，因此必须先消除该采空积水水患威胁，方可开采二采区煤炭。

为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则，消除我矿K1、K7、K13煤层及相邻关闭的白腊坪煤矿K7、K13煤层巷道及采空区积水对二采区的威胁，防止采掘过程中水害事故发生，保障职工生命安全，结合我矿实际情况，特编制本矿K1、K7、K13煤层及相邻关闭的白腊坪煤矿K7、K13煤层采空区积水施工组织设计。

## 1.2 编制依据

（1）《煤矿安全规程》（2022版）；

（2）《煤矿防治水细则》(煤安监调查〔2018〕14号)；

（3）《煤矿地质工作细则》（矿安〔2023〕192号）

（4）《煤田地质填图规程》DZ/T0175-1997；

（5）《矿区水文地质工程地质勘查规范》GB/T12719-2021；

（6）《采矿工程设计手册》2003版由煤炭工业出版社出版；

（7）《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》MT/T1091-2008；

（8）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（安监总煤装〔2017〕66号）；

（9）《关于印发煤矿地质工作规定的通知》（安监总煤调〔2013〕135号）；

（10）《关于进一步加强和规范煤矿图纸管理和监管监察工作的通知》（安监总煤调〔2014〕80号）；

（11）2021年5月北京中地大工程勘察设计院有限责任公司四川分公司编制的《达县龙会乡煤厂矿井水患现状调查报告》；

（12）2018年5月四川达竹煤电（集团）有限责任公司编制的《川煤集团达竹公司白腊坪煤矿关闭煤矿矿井水患普查报告》。

（13）2023年7月四川省安全科学技术研究院编制的《达县龙会乡煤厂水患治理方案》。

（14）矿井采掘工程平面图、矿井充水性图、矿井地形地质及水文地质图、矿井水文地质剖面图、矿井排水系统图、矿井储量核实报告、矿井扩建工程项目申请与安全审核报告、开采等资料。

# 2 工程概况

## 2.1 位置交通

龙会乡煤厂位于达州市达川区237°方向、直距约29km的达川区木头乡。矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）：X=3435113，Y=36427220，主平硐井口坐标：X=3435035.617，Y=36427956.970，Z=368.716m（2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）。矿区范围走向长约1.804km，倾斜宽约0.836km，近矩形，面积0.8853km2。

区内交通以公路为主，矿山有公路至达川区城区约61km，至最近火车站（达渝线渡市站）6km，至成都约380km，交通较为方便。龙会乡煤厂交通位置见图2-1。

龙会乡煤厂

图2-1 龙会乡煤厂交通位置图

## 2.2 矿权设置情况

龙会乡煤厂原称益茂园煤矿，开采历史久远，解放前就已建成投产。矿山于2000年8月9日首次取得采矿许可证，由原四川省国土资源厅颁发，证号：5100000040454，有效期叁年（自2000年8月至2003年8月），经济类型为集体企业，核准开采K7、K13煤层，准采标高+429m～+315m，核定生产规模为3.00万吨/年，矿区范围由10个拐点圈定，矿区面积0.1849km2。

2003年9月23日，原四川省国土资源厅以《采矿权转让审批通知书》（川国土资采转（2003）151号）文批准将达县龙会乡煤厂依法转让给蒋国华，企业性质由集体转为个人独资。

2004年8月13日，原四川省国土资源厅为龙会乡煤厂颁发采矿许可证，证号：5100000420715，有效期壹年（自2004年8月至2005年8月），经济类型为私营独资企业，核准开采K7煤层，准采标高+429m～+315m，核定生产规模为3.00万吨/年，矿区范围由5个拐点圈定，矿区面积0.1018km2。

采矿许可证到期后，矿山分别于2005年10月27日、2007年3月22日、2008年1月16日和2008年12月29日办理了采矿许可证短期延续，采矿许可证号分别为5100000530571、5100000730104、5100000830043、5100000530667，准采煤层、准采标高、矿区面积、生产规模等均不变。

根据四川省人民政府办公厅《关于达州市煤炭资源整合方案的批复》（川办函〔2007〕13号）和原四川省国土资源厅《关于达州市煤炭矿业权设置方案的批复》（川国土资函〔2007〕1221号），龙会乡煤厂为独立扩能矿井，矿井规模拟由3万吨/年升级改造为9万吨/年。扩能后的矿区范围由13个拐点圈定，矿区面积1.4870km2，准采K1、K4和K11煤层，准采标高+600m～+315m。

由于以上采矿权设置与相邻的达县盐家山磐洗煤矿存在重叠等原因，经原县、市国土资源局提出采矿权设置调整意见并上报，由四川省煤炭资源整合办公室组织审查，以川煤整合函〔2009〕5号文批复了达县龙会乡煤厂调整后的采矿权设置，矿区范围由12个拐点坐标圈闭，矿区面积0.8853km2。

调整矿区范围后，2010年2月9日原四川省国土资源厅为龙会乡煤厂颁发采矿许可证，证号：C5100002010021120056408，有效期贰年（自2010年2月9日至2012年2月9日），核准开采K1、K4和K11煤层，准采标高+700m～+315m，生产规模变更为6.00万吨/年，矿区范围由12个拐点圈定，矿区面积0.8853km2。

采矿许可证到期后，龙会乡煤厂又于2012年3月5日和2013年3月4日分别办理了采矿许可证短期延续，采矿许可证号、准采煤层、准采标高、矿区面积、生产规模等均不变。

2014年4月14日原四川省国土资源厅为龙会乡煤厂颁发采矿许可证，有效期伍年（自2014年3月14日至2019年3月14日），生产规模变更为9.00万吨/年，采矿许可证号、准采煤层、准采标高、矿区面积等均不变。

2019年3月11日，四川省自然资源厅为龙会乡煤厂办理了采矿权延续，有效期壹年（自2019年3月11日至2020年3月11日），矿区范围拐点坐标由1980西安坐标系转换为2000国家大地坐标系。

龙会乡煤厂现持采矿许可证由四川省自然资源厅于2020年10月28日换发，证号：C5100002010021120056408，有效期至2022年10月28日，采矿权人为达县龙会乡煤厂（蒋国华），矿山名称为达县龙会乡煤厂，核准开采K1、K4和K11煤层，准采标高+700m～+315m，核定生产规模为9.00万吨/年，矿区范围面积0.8853km2，矿区范围由12个拐点圈闭，拐点坐标详见表2-1。

表2-1  龙会乡煤厂矿权范围一览表

| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） |  | X（m） | Y（m） |
| 1 | 3435759.59 | 36427418.73 | 7 | 3434644.59 | 36426417.72 |
| 2 | 3435469.59 | 36427229.72 | 8 | 3434591.59 | 36427364.72 |
| 3 | 3435213.59 | 36426996.72 | 9 | 3434924.59 | 36427554.73 |
| 4 | 3435265.59 | 36426939.72 | 10 | 3434961.59 | 36427484.73 |
| 5 | 3435135.59 | 36426734.72 | 11 | 3435241.59 | 36427676.73 |
| 6 | 3434840.59 | 36426494.72 | 12 | 3435694.59 | 36428007.73 |
| 准采煤层：K1、K4、K11 矿区面积：0.8853km2 准采标高：+700m～+315m |  |  |  |  |  |

根据四川省应急管理厅《关于印发〈四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案〉的通知》（川应急〔2020〕31号）及其附件等相关文件要求：龙会乡煤厂属独立升级改造矿井，矿井规模拟由当前的9万t/a升级改造为30万吨/年。

2020年11月，四川省煤炭设计研究院提交了《四川省达州市达川区白腊坪井田龙会乡煤厂资源量核实报告》，报告中拟新增了K7、K8、K13煤层，准采标高+700～-195m。该报告通过了四川省矿产资源储量评审中心评审，并在省自然资源厅备案。

2021年5月，四川省煤炭设计研究院依据2020年11月龙会乡煤厂资源量核实报告编制了《达县龙会乡煤厂扩建工程项目申请及安全审核报告（代可行性研究报告）说明书》，报告中对矿井各大系统、工艺等进行了调整，确保矿井能满足30万吨/年的要求。

## 2.3 采掘部署情况

我矿原采用平硐开拓方式，共有2个通往地面的井筒：主平硐和回风平硐。

主平硐（X=3435035.617，Y=36427956.970，Z=368.716m，2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）担负矿井煤炭、矸石、设备、材料运输和行人、进风、排水及敷设管线任务。回风平硐（X=3435213.122，Y=36427417.400，Z=482.351m，2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）担负矿井回风任务兼作安全出口。

矿井主平硐和回风平硐均布置于矿区中部，矿井主运输巷沿煤层底板掘进，布置在煤层底板岩石中。

矿井共划分一个水平，即+370m水平。矿井共划分为2个采区，+370m标高以上为一采区，以下为二采区，采区内区段间开采顺序为由高到低，后退式开采。煤层倾角小于35°时采用走向长壁采煤法，大于35°时采用俯伪斜走向分段密集采煤法，采煤工艺为普通机械化采煤工艺，爆破落煤，单体液压支柱支护，全部垮落法管理顶板，工作面煤炭自溜运输，工作面运输巷采用刮板输送机运输。

矿井停产前布置有多条煤巷，其中K1煤层布置有11011工作面回风巷（长度约659m）、+482m煤巷（长度约893m）、+368m煤巷（长度约693m）和+315m煤巷（长度约247m）；K4煤层布置有11041工作面回风巷（长度约611m）、11041工作面轨道巷（长度约502m）和+368m煤巷（长度约1159m）；K7煤层布置有+429m煤巷（长度约1053m）、+368m煤巷（长度约1058m）和+315m煤巷（长度约1085m）；K11煤层布置有+429m煤巷（长度约1008m）和+368m煤巷（长度约1015m）。

矿井停产前资源开采情况：K1煤层北部+368m标高以上资源大部分采空，+315m~+368m标高之间部分开采；K4煤层北部+480m标高以上资源大部分采空，+368m标高以上资源部分采空；K7煤层+315m标高以上资源大部分采空；K11煤层+368m标高以上资源大部分采空；K13煤层与白腊坪煤矿矿区范围重叠部分的资源大部分采空。

矿井排水情况：我矿+368m主平硐标高以上自流排水，+368m主平硐标高以下机械抽排水，我矿在+315m水平设置有水仓及水泵房，+315m水平涌水量为11.3m3/h。因客观原因，我矿于2021年7月初停止抽排+315m水平涌水，截至目前（2024年2月底），+386m主平硐标高以下井下K1、K7、K13煤层采空区已积满水。

## 2.4 扩能改造情况

根据《达县龙会乡煤厂扩建工程项目申请及安全审核报告（代可行性研究报告）》，矿井开拓方案利用现有主平硐、回风平硐工业场地和开拓系统，新增回风平硐及工业场地。矿井采用平硐开拓方式，利用现有+369m主平硐、+482m回风平硐作副平硐，新掘+725m回风平硐。+369m主平硐长653m，敷设22kg/m轨道，用于矿井煤炭、矸石、材料和设备运输和进风任务；+482m副平硐长191m，用于一采区上段辅助运输、人员进出井和进风任务；+725m回风平硐用作矿井回风，并在紧急情况下作安全出口。

矿井共布置4个水平（+370m、+100m、-50m和-195m），共划分为4个采区，即+370m水平为一采区，+100m水平为二采区，-50m水平为三采区、-195m水平为四采区。

目前，矿井正在开展项目核准相关工作。

## 2.5 水文地质条件

1、开采煤层

我矿自上而下准采K13、K11、K8、K7、K4、K1煤层，K13煤层下距K11煤层5～12m，平均间距9m，煤层总厚度0.32～0.86m，平均0.56m，采高1.3m，煤层顶板岩性为深灰色泥岩或粉砂岩，底板为粉砂质泥岩，属大部可采的较稳定型煤层；K11煤层下距K8煤层69～76m，平均间距71m，煤层总厚度0.31～0.50m，平均0.40m，采高1.3m，煤层顶板岩性为粉砂质泥岩，底板岩性为泥岩，属大部可采的较稳定型煤层；K8煤层下距K7煤层10～16m，平均间距14m，总厚度0.43～0.71m，平均0.62m，采高1.3m，煤层顶板岩性为深灰色泥岩，底板为粉砂质泥岩，属大部可采的较稳定型煤层；K7煤层下距K4煤层47～70m，平均间距64m，总厚度0.44～1.23m，平均0.94m，采高1.3m，煤层顶板岩性为泥岩，底板也为泥岩，属大部可采的较稳定型煤层；K4煤层下距K1煤层116～130m，平均间距125m，总厚度0.27～1.04m，平均0.72m，采高1.3m，煤层顶板岩性为泥质粉砂岩，底板为粉砂质泥岩，属大部可采的较稳定型煤层；K1煤层总厚度0.64～1.40m，平均0.87m，采高1.3m，煤层顶板岩性为泥岩、泥质粉砂岩，底板为泥岩，属大部可采的较稳定型煤层。

2、含、隔水层

矿井内含水层主要有侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）砂岩裂隙含水层，三叠系上统须家河组第七段第二亚段（T3xj7-2）、第六段（T3xj6）、第五段第二亚段（T3xj5-2）、第四段（T3xj4）砂岩裂隙含水层。

各主要含、隔水层特征见表2-2。

表2-2 含、隔水层特征表

## 2.6 本矿及相邻关闭白腊坪煤矿采空积水情况

### 2.6.1 本矿K1、K7、K13煤层积水情况

我矿K7、K13煤层在2009年以前就已经开采了部分，其中：K7煤层开采标高为：+315m～+429m；K13煤层开采标高为：+315m～+370m标高。另根据2018年《川煤集团达竹公司白腊坪煤矿关闭煤矿矿井水患普查报告》中显示：龙会乡矿井K7、K13煤层+368m标高以下采空最大积水量约35071m3（其中：K7煤层积水量约20927m3，K13煤层积水量约14144m3）。

此外，矿井主平硐揭穿K7煤层后，沿K7煤层掘进下山落平至+270m标高，K7煤层东西两侧共采了约600m，并掘进石门巷道与K13贯通，K13煤层东西两侧共开采了约300m。另外，矿井主平硐揭穿K1煤层后，曾沿K1煤层掘进下山落平至+315m标高，南北两侧共开采了约700m（其中：K1煤层南边开采约200m，北边开采约500m），K1煤层与K7煤层之间无巷道连通。根据以上数据测算，+315m~+270m标高K7煤层采空区面积约27000m2，积水量约7614m3，K13煤层采空区面积约13500m2，积水量约2147m3，+315m~+368m标高之间K1煤层采空区面积约37100m2，积水量约9683m3。

因此，龙会乡矿井K1、K7、K13煤层+368m标高以下采空最大积水量约54515m3（其中：K7煤层积水量约28541m3，K13煤层积水量约16291m3，K1煤层积水量约9683m3）。

《达县龙会乡煤厂扩建工程项目申请及安全审核报告（代可行性研究报告）说明书》中井田开拓方式2号剖面图显示：我矿K1、K7、K13煤层采空积水对矿井二采区开采K1、K4煤层构成重大水患威胁；根据《煤矿防治水细则》第八十八条第（三）项“严禁开采地表水体、老空水淹区域、强含水层下且水患威胁未消除的急倾斜煤层”的规定，必须先消除该采空积水水患威胁，方可开采其下部煤层。

### 2.6.2 白腊坪煤矿K7、K13煤层积水情况

关闭的白腊坪煤矿位于我矿矿区东部（相对位置关系如图2-2所示），批准开采矿区范围内+335～-400m标高的K7、K13煤层，于2017年12月关闭，关闭前最大涌水量595m3/h，正常涌水量245m3/h。

图2-2  相邻煤矿相对位置关系图

1）+300m水平及以采空积水情况分布

+300m水平以上主平硐、九发号进风井、元发号、大田坝回风井等自流排泄的矿井涌水量正常值4.56m3/h，最大值10.68m3/h，主要由含水层裂隙水和少部分采空水构成，大部分的大气降雨沿采空区进入+300m水平以下的巷道系统，+300m标高以上采空区和巷道涌水从主平硐井口自然流出。

2）+300m水平以下采空积水情况分布

+300m水平以下采空积水主要由大气降雨和Ⅰ号含水层(J1zh底部砂岩～T3xj7-2)、Ⅱ号含水层(T3xj6～T3xj5-3所夹砂岩)，Ⅲ号（T3xj5-2～T3xj5-1所夹砂岩）含水层水补给构成，形成了K13煤层采空区积水，K7煤层采空区积水及各水平运输大巷、采区上下山、水仓积水。

（1）K7煤层采空积水

矿井K7煤层采空区积水分布在益茂园段的F4逆断层和F2逆断层之间的±0m～+264m水平、韩家槽段主平硐以北5号勘探线至华蓥山背斜24号勘探线的+130m～300m水平，其采空平面积约1516207m2，积水量约为384973m3（见表2-3）。

表2-3  +300m水平以下K7煤层采空积水量估算表

|  |  | 投影平面积 F（m2） | 平均采高 M（m） | 煤层倾角α（°） | 充水系数L | 采空区积水量Q采（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益茂园段 | F5以南 | 199223 | 0.95 | 40 | 0.25 | 61766 |
|  | F5以北 | 25136 | 1.05 | 48 | 0.25 | 9861 |
| 韩家槽段 | 21采区 | 283607 | 0.85 | 13 | 0.25 | 61852 |
|  | 22采区 | 385918 | 0.95 | 10 | 0.25 | 97236 |
| 韩家槽段 | 23采区 | 216410 | 1.05 | 15 | 0.25 | 58812 |
|  | 24采区 | 405913 | 0.92 | 12 | 0.25 | 95446 |
| 合计 |  | 384973 |  |  |  |  |
| 注：1、积水区投影面积利用煤层底板等高线图，采用《地测空间管理信息系统》计算获得； 2、煤层倾角利用煤层底板等高线图，采用高程差计算获得； 3、根据本矿井岩层主要以砂泥岩为主，故充水系数K取值0.25。 |  |  |  |  |  |  |

（2）K13煤层采空积水

矿井K13煤层采空区积水分布在益茂园段的2号勘探线和11号勘探线之间的±0m～+263.8m水平、韩家槽段23号勘探线至21号勘探线之间-380m～300m水平的，其采空平面积约1737506m2，积水量约为525229m3（见表2-4）。

表2-4  +300m水平以下K13煤层采空积水量估算表

|  |  | 投影平面积 F（m2） | 平均采高 M（m） | 煤层倾角α（°） | 充水系数K | 采空区积水量Q采（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益茂园段 | 2号勘探线～11号勘探线 | 162811 | 0.70 | 39 | 0.25 | 36662 |
| 韩家槽段 | 20采区 | 287203 | 1.20 | 24 | 0.25 | 94265 |
|  | 01采区 | 447111 | 1.15 | 25 | 0.25 | 141833 |
|  | 02采区 | 106662 | 1.05 | 29 | 0.25 | 32013 |
|  |  | 53601 | 0.75 | 62 | 0.25 | 21408 |
|  | 03采区 | 126536 | 0.60 | 30 | 0.25 | 21917 |
|  | -21采区 | 93851 | 1.05 | 35 | 0.25 | 30075 |
|  |  | 459731 | 1.15 | 26 | 0.25 | 147056 |
| 合计 |  | 525229 |  |  |  |  |
| 注：1、积水区投影面积利用煤层底板等高线图，采用《地测空间管理信息统》计算获得； 2、煤层倾角利用煤层底板等高线图，采用高程差计算获得； 3、根据本矿井岩层主要以砂泥岩为主，故充水系数K取值0.25。 |  |  |  |  |  |  |

（3）主要运输大巷、车场、水仓及各采区上下山巷道积水量

本次估算+300m水平以下巷道系统的积水量采用《白腊坪煤矿采掘工程平面图》上量取主要运输大巷、车场、水仓及各采区上下山巷道的长度，巷道断面为设计断面积等参数，进行估算，最大可能积水量为146315m3（见插表2-5）。

表2-5  +300m水平以下巷道系统积水量估算表

| 巷道名称 |  |  | 设计断面积 W（m2） | 巷道长度（斜长）L（m） | 坡度（°） | 充水系数L | 巷道积水量Q采（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±0m主暗斜井 |  |  | 8.2 | 782（斜长） | 23 | 0.8 | 5130 |
| ±0m副主暗斜井 |  |  | 6.7 | 717（斜长） | 23 | 0.8 | 3843 |
| ±0m管子斜井 |  |  | 6.7 | 695（斜长） | 27 | 0.8 | 3725 |
| ±0m水平运输南大巷 |  |  | 6.7 | 4000 | 4‰ | 0.8 | 21440 |
| +200m南总回风巷 |  |  | 6.7 | 4000 | 4‰ | 0.8 | 21440 |
| +200m北运输大巷 |  |  | 6.7 | 3100 | 4‰ | 0.8 | 16616 |
| +200m水平水仓 |  |  | 5.5 | 238 | 4‰ | 0.8 | 1047 |
| ±0m水平水仓 |  |  | 5.5 | 183 | 4‰ | 0.8 | 805 |
| -200m水平水仓 |  |  | 5.5 | 168 | 4‰ | 0.8 | 739 |
| K13煤层 | -21采区 | 绞车道 | 6.3 | 580 | 25 | 0.8 | 3225 |
|  |  | 运煤斜巷 | 5.5 | 577 | 16 | 0.8 | 2641 |
|  |  | 回风上山 | 5.5 | 492 | 28 | 0.8 | 2452 |
|  | 02采区 | 绞车道 | 6.3 | 393 | 28 | 0.8 | 2243 |
|  |  | 运煤上山 | 5.5 | 365 | 28 | 0.8 | 1819 |
|  | 03采区 | 绞车道 | 6.3 | 328 | 30 | 0.8 | 1909 |
|  |  | 运煤上山 | 5.5 | 331 | 30 | 0.8 | 1682 |
|  | 04采区 | 绞车道 | 6.3 | 247 | 30 | 0.8 | 1437 |
|  |  | 运煤上山 | 5.5 | 236 | 25 | 0.8 | 1146 |
|  | 05采区 | 绞车道 | 6.3 | 397 | 30 | 0.8 | 2310 |
|  |  | 运煤上山 | 5.5 | 431 | 25 | 0.8 | 2092 |
|  |  | 回风上山 | 5.5 | 360 | 30 | 0.8 | 1829 |
|  |  | +147m水平 石门 | 5.5 | 151 | 4‰ | 0.8 | 664 |
|  |  | +88m水平 石门 | 5.5 | 138 | 4‰ | 0.8 | 607 |
|  |  | ±0m水平 石门 | 5.5 | 213 | 4‰ | 0.8 | 937 |
| K7煤层 | -22采区 | 绞车道 | 6.3 | 400 | 28 | 0.8 | 2283 |
|  |  | 运煤上山 | 6.3 | 523 | 17 | 0.8 | 2752 |
|  |  | 回风上山 | 5.5 | 584 | 25 | 0.8 | 2834 |
|  |  | 机风巷 | 5.5 | 3110 |  | 0.8 | 13684 |
|  | 21采区 | 绞车道 | 6.3 | 379 | 25 | 0.8 | 2108 |
|  |  | 溜煤道 | 5.5 | 388 | 13 | 0.8 | 1752 |
|  |  | 边界上山 | 5.5 | 332 | 13 | 0.8 | 1454 |
|  | 22采区 | 绞车道 | 6.3 | 371 | 16 | 0.8 | 1945 |
|  |  | 溜煤道 | 5.5 | 362 | 13 | 0.8 | 1635 |
|  |  | 回风上山 | 5.5 | 372 | 13 | 0.8 | 1680 |
|  |  | 水仓 | 5.5 | 58 | 4‰ | 0.8 | 255 |
|  | 23采区 | 绞车道 | 6.3 | 157 | 25 | 0.8 | 873 |
|  |  | 回风上山 | 5.5 | 312 | 12 | 0.8 | 1403 |
|  |  | 石门 | 6.3 | 130 | 4‰ | 0.8 | 655 |
|  | 24采区 | 绞车道 | 6.3 | 266 | 17 | 0.8 | 1401 |
|  |  | 溜煤道 | 5.5 | 386 | 17 | 0.8 | 1776 |
|  |  | 回风上山 | 5.5 | 402 | 16 | 0.8 | 1840 |
|  |  | 石门 | 6.3 | 223 | 4‰ | 0.8 | 1124 |
|  |  | 水仓 | 5.5 | 122 | 4‰ | 0.8 | 537 |
|  | 25采区 | 绞车道 | 6.3 | 304 | 15 | 0.8 | 1586 |
|  |  | 车场 | 9.6 | 125 | 4‰ | 0.8 | 960 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 146315 |

综上所述，白腊坪煤矿采空区和巷道系统最大可能积水量为1056517m3，其中K13煤层采空区最大可能积水量为525229m3，K7煤层采空区最大可能积水量为384973m3，巷道系统空间最大可能积水量为146315m3。积水标高：+300m～-380m。根据关闭前正常涌水量测算，白腊坪煤矿+300m～-380m标高段预计在2018年6月7日积满水。

白腊坪煤矿关闭前开采K13、K7煤层（倾斜～急倾斜煤层），关闭后+300m～-384m标高段的巷道（硐室）及采空区大量积水，积水量约1056517m3，结合《达县龙会乡煤厂扩建工程项目申请及安全审核报告（代可行性研究报告）说明书》中井田开拓方式2号剖面图可以看出：K1煤层距离已关闭白腊坪煤矿开采的K7煤层垂高233m，层间距181m，距离已关闭白腊坪煤矿开采的K13煤层垂高349m，层间距263m，K4煤层距离已关闭白腊坪煤矿开采的K7煤层垂高82m，层间距63m，距离已关闭白腊坪煤矿开采的K13煤层垂高205m，层间距150m，平面重叠范围切斜宽120m，走向长1290m。因此，已关闭白腊坪煤矿K7和K13煤层采空积水对我矿二采区开采K1、K4煤层构成重大水患威胁。根据《煤矿防治水细则》第八十八条第（三）项“严禁开采地表水体、老空水淹区域、强含水层下且水患威胁未消除的急倾斜煤层”的规定，必须先消除该采空积水水患威胁，方可开采其下部煤层。

## 2.7 总体治理方案

根据我矿实际情况，本次水害治理工程分两个阶段实施，第一阶段先施工+370m水平运输石门、+370m水平回风石门、二采区轨道（运输、回风）上山至+250m标高，并在+250m标高施工临时水仓，形成全负压通风，施工+300m、+250m标高区段石门及探放水钻孔排放本矿采空区积水，将本矿K1、K7、K13煤层+270m~+368m标高采空积水排至+250m标高区段临时水仓，再经水泵抽排至+368m主平硐，自流出井；第二阶段对主平硐水沟进行改造，继续施工二采区轨道（运输、回风）上山至+100m标高，并在+100m标高施工二采区水仓，形成全负压通风，施工+200m、+150m、+100m标高区段石门及探放水钻孔排放相邻关闭的白腊坪煤矿采空积水，即白腊坪煤矿+101m标高以上采空积水通过区段石门汇入+100m水平水仓，再经水泵抽排至+368m主平硐，自流出井。

本施工组织设计仅针对第一阶段水患治理工程，第二阶段水患治理工程实施前另需单独编制第二阶段施工组织设计。

各区段自上而下依次排水，排水方案主要为：在二采区回风上山绕道开口处的巷道左帮（上山方向）打1个放水孔用于排放龙会乡煤厂K1煤层+315m~+368m标高采空积水；+300m标高石门探放水钻孔排放本矿K7、K13煤层在+315m～+368m标高处采空区积水，+250m标高石门探放水钻孔排放本矿K7、K13煤层在+270m～+315m标高处采空区积水。当二采区回风上山绕道处探放水钻孔和+300m标高石门探放水钻孔分别排完水后，在二采区回风上山绕道处探放水钻孔旁和+300m标高区段石门碛头各施工1个检验孔，以此来验证排水是否有效。

# 3 施工前期准备

## 3.1 施工组织机构

设立项目部，成立以矿长为首的水害治理施工领导小组，办公室设在总工程师办公室，由总工程师负责日常工作安排。

组长：矿长

副组长：总工程师、安全副矿长、机电副矿长、地测副总

成员：生技科、通风科、安全科、调度室、机运科，掘进工、运输工、支护工、探放水工等

以上安全管理人员需持有安全生产知识和管理能力合格证，特种作业人员需持有相应特种作业证，并采取有效措施保障人员相对固定，尽量避免人员流动。

## 3.2 施工技术准备

一、恢复矿井通风，组织救护队入井侦查。

二、开展隐患整改，恢复矿井“六大系统”，对井下巷道系统、机电设备设施等进行维修（井下巷道系统维修时会出部分工程煤）。

三、组织人员熟悉施工图纸，进行技术交底。

四、建立质量管理休系，保证治理工程施工质量合格。

五、根据施工组织设计，编制作业规程、专项安全技术措施并进行学习、贯彻、考试，做好施工前的安全培训工作。

六、巷道掘进前做好地质预测预报工作，编制专项地质说明书、地质预告书等技术资料，掘进过程中做好地质编录工作。

## 3.3 施工队伍安排

根据水患治理的主要施工任务，本次拟投入施工队分别承担巷道掘进、探放水、排水沟改造等方面的施工任务，其中巷道掘进和排水沟改造工程由龙会乡煤厂自主实施，探放水工程由龙会乡煤厂委托经验丰富的探放水队伍施工。各施工队设作业班组，各工种按工程施工需要配备，每个施工队定员不超过9人。

掘进采用“三·八”制作业方式。该掘进工作面共3个生产班，瓦斯检查工由井部通风科指定专人负责该工作面的瓦斯检查工作。具体劳动组织和劳动力配备（见下表）：

劳动组织表

| 序号 | 工 种 | 人员配备情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早班 | 中班 | 夜班 | 小计 | 备注 |
| 1 | 值班队长 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 | 班 组 长 | 1 | 1 | 1 | 3 | 可兼作打眼、支护、出砂工 |
| 3 | 绞 车 工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 4 | 支 护 工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 可兼作打眼、出砂工 |
| 5 | 把 钩 工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 可兼作打眼、支护、出砂工 |
| 6 | 放 炮 员 | 1 | 1 | 1 | 3 | 可兼作打眼、支护、出砂工 |
| 7 | 瓦 检 员 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 8 | 电 检 工 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |
| 9 | 合 计 | 9 | 9 | 9 | 27 |  |

## 3.4 现实施工条件

1、场地条件

龙会乡煤厂位于达州市达川区237°方向、直距约29km，行政区划属达川区木头乡。

矿山有公路至达川区城区约61km，至最近火车站（达渝线渡市站）6km，至成都约380km，交通较为方便。

2、供水、供电及通风

（1）供水

施工区内水源丰富，可取自地面消防水池、井下消防水路支管。

（2）供电

矿井采用双回路供电，井下就近取电，较为方便。

（3）通风

矿井采用机械抽出式通风，分列式通风系统。掘进工作面通风采用局部通风机压入式通风，回风流进入全风压巷道后经回风上山、回风石门至总回风巷，由主要通风机抽出地面。目前虽停止井下通风，但主要通风机恢复后可以保证井下供风稳定。

3、机械停放、材料堆放

机械设备、材料于地面工业广场就地停放、堆放，井下巷道形成后巷道空间也可满足机械停放、材料堆放要求。

4、场区临时设施

矿井工业广场交通方便，设施均能满足施工所需料场、施工机械和车辆停放。

5、场内运输与通讯

施工所需的材料、设备需靠二采区提升系统、机车等运输设备完成，机车无法到达的地段可采用人工二次搬运解决。

施工现场采用井下通信系统保障现场与井外通信联络。

# 4 施工方案

本次水害治理工程需要利用+370m水平运输石门、+370m水平回风石门、二采区轨道上山、运输上山、回风上山及水仓等主体工程，因此，本方案由二采区主体工程、区段石门及绕道、井下探放水工程、主平硐排水沟改造工程组成，除主平硐水沟改造工程外，凡是涉及到井下巷道掘进的工程，必须严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘”和“物探先行、钻探验证”的原则。

## 4.1 二采区主体工程

第一阶段涉及的二采区主体工程有+370m水平运输石门（长度233m）、+370m水平回风石门（长度217m）、二采区轨道上山（+250m标高以上，长度240m，上车场20m）、二采区运输上山（+250m标高以上，长度290m）、二采区回风上山（+250m标高以上，长度240m）、+250m标高区段临时水仓及附属工程（长度110m，水仓总长度取80m，水仓入口及通道按照20m设置，临时水泵房按10m设置）。

二采区主体工程具体情况如下：

1、巷道层位

按照《达县龙会乡煤厂扩建工程项目申请及安全审核报告（代可行性研究报告）》，二采区回风上山开口处距K1煤层法线距离40m，沿K1煤层顶板穿层布置，巷道倾角25°；二采区回风上山、二采区运输上山、二采区轨道上山平行布置，巷道间距分别为17m、40m。二采区回风上山、二采区轨道上山、二采区运输上山为斜穿层巷道，位于K1煤层顶板和K4煤层底板。+300m、+250m标高区段石门及绕道穿岩层布置，掘进揭煤时会出部分工程煤。

2、巷道断面

+370m水平运输石门为全岩掘进，采用半圆拱断面，掘进断面11.4m2，净断面9.7m2；

+370m水平回风石门为全岩掘进，采用半圆拱断面，掘进断面7.3m2，净断面6.6m2；

二采区轨道上山为全岩掘进，采用半圆拱断面，掘进断面7.6m2，净断面6.2m2；

二采区运输上山为全岩掘进，采用半圆拱断面，掘进断面13.0m2，净断面12.1m2；

二采区回风上山为全岩掘进，采用半圆拱断面，掘进断面7.3m2，净断面6.6m2；

+250m标高区段临时水仓为全岩掘进，采用半圆拱断面，砌碹支护，掘进断面11.2m2，净断面10.0m2。

3、施工工艺

采用钻爆法一次成巷、顺序支护，矿车装矸的方案施工。

4、巷道支护

巷道采用锚网喷支护，锚杆间、排距为0.8m×1m。锚网采用网格50mm，网片尺寸长×宽：1000×1100mm，网片搭接长度100mm，压条：Φ8mm钢筋梯；螺纹钢锚杆使用的树脂锚固剂为：Z2335型，顶板使用锚固剂数量：2只/根；巷帮：2只/根，锚杆锚固深度不得低于500mm；喷浆厚度不小于50mm。施工过程中如遇地质构造或顶板破碎地段，应采取加强支护措施，确保安全。

## 4.2 区段石门及绕道

根据总体治理方案，第一阶段探放本矿K1、K7、K13煤层采空区积水时需要施工+300m、+250m标高区段石门及绕道。各区段石门及绕道情况如下：

1、+300m标高区段石门及绕道

设计在+300m标高由西向东（方位角112.5°）施工区段石门，区段石门标高位置是指区段石门的最终标高位置，因此区段石门的开口标高位置应考虑巷道+3‰坡度进行降标高施工（下同）。石门通过绕道分别与二采区回风上山和轨道上山相连，以满足掘进过程中的运输及通风需要（具体布置详见附图）。石门施工过程中采取“先探后掘”措施，预计工程量为143m，巷道坡度+3‰。两条绕道工程量预计各40m，共80m。

巷道采用锚网喷支护，锚杆间、排距为0.8m×1m。锚网采用网格50mm，网片尺寸长×宽：1000×1100mm，网片搭接长度100mm，压条：Φ8mm钢筋梯；螺纹钢锚杆使用的树脂锚固剂为：Z2335型，顶板使用锚固剂数量：2只/根；巷帮：2只/根，锚杆锚固深度不得低于500mm。施工过程中如遇地质构造或顶板破碎地段，应采取加强支护措施，确保安全。巷道断面采取半圆拱断面，巷道宽3200mm，高3200mm，净断面9.1m2。

施工中必须边掘进边施工水沟，永久水沟与掘进工作面的最大距离不得超过30m，在未掘水沟段必须掘出临时水沟，保持水流畅通，巷道无积水。永久水沟断面规格设计为：宽300mm、深250mm。

2、+250m标高区段石门及绕道

设计在+250m标高由西向东（方位角112.5°）施工区段石门，石门通过绕道与二采区回风上山和轨道上山相连，以满足掘进过程中的运输及通风需要（具体布置详见附图）。石门施工过程中采取“先探后掘”措施，预计工程量为164m，巷道坡度+3‰。两条绕道工程量预计各40m，共80m。

巷道采用锚网喷支护，锚杆间、排距为0.8m×1m。锚网采用网格50mm，网片尺寸长×宽：1000×1100mm，网片搭接长度100mm，压条：Φ8mm钢筋梯；螺纹钢锚杆使用的树脂锚固剂为：Z2335型，顶板使用锚固剂数量：2只/根；巷帮：2只/根，锚杆锚固深度不得低于500mm。施工过程中如遇地质构造或顶板破碎地段，应采取加强支护措施，确保安全。巷道断面采取半圆拱断面，巷道宽3200mm，高3200mm，净断面9.1m2。

施工中必须边掘进边施工水沟，永久水沟与掘进工作面的最大距离不得超过30m，在未掘水沟段必须掘出临时水沟，保持水流畅通，巷道无积水。永久水沟断面规格设计为：宽300mm、深250mm。

3、施工工艺

采用钻爆法一次成巷、顺序支护，P-30B型耙斗装岩机装矸，1tU型矿车运输。

## 4.3 井下探放水工程

井下施工本矿及相邻关闭的白腊坪煤矿老空积水放水钻孔前，需采用瞬变电磁法等物探手段再次确定积水区的范围，若物探结果显示的积水区范围与原掌握的积水区范围差别明显，则需根据物探结果调整探放水钻孔的倾角、长度等相关参数。

### 4.3.1 施工方案

第一阶段探放本矿+270m标高以上K1、K7、K13煤层采空积水，分别在+300ｍ标高区段石门施工钻孔排放本矿K7、K13煤层+315m~+368m标高采空积水，在+300ｍ标高区段石门与二采区回风上山交叉口施工钻孔排放本矿K1煤层+315m~+368m标高采空积水，在+250ｍ标高区段石门施工钻孔排放本矿K7、K13煤层+270m~+315m标高采空积水。

根据2023年7月四川省安全科学技术研究院编制的《达县龙会乡煤厂水患治理方案》，本次探放水钻孔设计为二级结构，即Φ120mm钻头开孔，钻进12.3m，下Φ108mm止水套管（长度12m），固结套管，变Φ75mm钻头钻进，钻孔终孔位置是进入采空区时终孔，钻孔结构如下图4-1所示。

图4-1 探放水钻孔结构示意图

1、+300m标高区段石门钻孔施工方案

根据《川煤集团达竹公司白腊坪煤矿关闭煤矿矿井水患普查报告》中显示：龙会乡煤厂K7、K13煤层+315m~+368m标高采空最大积水量约35071m3（其中：K7煤层积水量约20927m3，K13煤层积水量约14144m3）。因此，+300m标高区段石门钻孔放水量为35071m3。

（1）钻孔参数

设计探放水钻孔孔径为75mm，在距离巷道底板1m处分别施工1个探放水钻孔和1个检验孔，其中探放水钻孔施工到白腊坪煤矿K7煤层采空积水区，检验孔施工到白腊坪煤矿K13煤层采空区。如果检验孔在揭穿K13煤层采空区时出水，则检验孔作为放水孔进行放水。钻孔布置参数详见表4-1。

表4-1  +300m石门探放水钻孔设计参数表

| 孔号 | 孔口标高 （m） | 终孔标高 （m） | 与巷道中线夹角（°） （左偏为+，右偏为-） | 倾角 （°） | 孔径 （mm） | 设计孔深 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-1 | 301.0 | 315.0 | 0 | 15 | 75 | 55.7 |
| T1-J1 | 301.0 | 315.0 | 0 | 4.3 | 75 | 193.8 |

（2）钻孔放水量及放水时间

设计放水钻孔孔径为75mm，根据下式（1）计算单孔涌水量：

（1）

式中：Q——单孔涌水量，m3/h；

D——钻孔孔径，取0.075m；

g——重力加速度，取9.8m/s2；

H——钻孔出水口以上的水头高度，取67m；

λ——沿程阻力系数，取0.04；

L——钻孔工程量，55.7m。

经计算，Q=104m3/h。

+300m标高区段石门钻孔需放水量为35071m3，而龙会乡煤厂+315m标高处正常涌水量为11.3m3/h，1个钻孔的放水量就远远大于龙会乡+315m标高处的正常涌水量，因此，设计1个钻孔对龙会乡K7、K13煤层采空积水进行排放水。

预计排水时间：35071÷（104-11.3）=378.3h÷24≈16天。

2、二采区回风上山钻孔施工方案

我矿主平硐揭穿K1煤层后，曾沿K1煤层掘进下山落平至+315m标高，南北两侧共开采了约700m（其中：K1煤层南边开采约200m，北边开采约500m），K1煤层与K7煤层之间无巷道连通。根据以上数据测算，+315m~+368m标高之间K1煤层采空区面积约37100m2，积水量约9683m3。

（1）钻孔参数

设计探放水钻孔孔径为75mm，在距离巷道底板1m处分别施工1个探放水钻孔和1个检验孔，其中探放水钻孔施工到龙会乡煤厂K1煤层+315m标高采空积水区，检验孔施工到龙会乡煤厂K1煤层+318m标高采空区。如果检验孔在揭穿K1煤层采空区时出水，则检验孔作为放水孔继续进行放水。钻孔布置参数详见表4-2。

表4-2  二采区回风上山探放水钻孔设计参数表

| 孔号 | 孔口标高 （m） | 终孔标高 （m） | 与巷道中线夹角（°） （左偏为+，右偏为-） | 相对二采区回风上山倾角（°） | 孔径 （mm） | 设计孔深 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-1 | 310.0 | 315.0 | 55 | 15 | 75 | 38.5 |
| T2-J1 | 310.0 | 318.0 | 52 | 4.3 | 75 | 42.1 |

（2）钻孔放水量计算

设计放水钻孔孔径为75mm，根据下式（1）计算单孔涌水量：

（1）

式中：Q——单孔涌水量，m3/h；

D——钻孔孔径，取0.075m；

g——重力加速度，取9.8m/s2；

H——钻孔出水口以上的水头高度，取58m；

λ——沿程阻力系数，取0.04；

L——钻孔工程量，38.5m。

经计算，Q=115.5m3/h。

二采区回风上山钻孔需放水量为9683m3，而龙会乡煤厂+315m标高处正常涌水量为11.3m3/h，1个钻孔的放水量就远远大于龙会乡+315m标高处的正常涌水量，因此，设计1个钻孔对龙会乡K1煤层+315m~+368m标高范围内的采空积水进行排放。

预计排水时间：9683÷（115.5-11.3）=92.9h÷24≈4天。

3、+250m标高区段石门钻孔设计

我矿主平硐揭穿K7煤层后，曾沿K7煤层掘进下山落平至+270m标高，K7煤层东西两侧在+270m~+315m标高范围内共采了约600m，并+270m标高掘进石门巷道与K13贯通，K13煤层东西两侧在+270m~+315m标高范围内共开采了约300m。根据以上数据测算，+315m~+270m标高K7煤层采空区面积约27000m2，积水量约7614m3，K13煤层采空区面积约13500m2，积水量约2147m3，+315m~+270m标高之间K7和K13煤层采空区积水量共约9761m3。

（1）钻孔参数

设计探放水钻孔孔径为75mm，在距离巷道底板1m处施工1个探放水钻孔和1个检验孔，其中探放水钻孔施工到龙会乡煤厂+270m标高K7煤层采空积水区，检验孔施工到龙会乡煤厂+270m标高K13煤层采空区。如果检验孔在揭穿K13煤层采空区时出水，则检验孔作为放水孔继续进行放水。钻孔布置参数详见表4-3。

表4-3  +250m区段石门探放水钻孔设计参数表

| 孔号 | 孔口标高 （m） | 终孔标高 （m） | 与巷道中线夹角（°） （左偏为+，右偏为-） | 倾角 （°） | 孔径 （mm） | 设计孔深 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-1 | 251.0 | 270.0 | 0 | 21.5 | 75 | 49.2 |
| T3-J1 | 251.0 | 270.0 | 0 | 5.7 | 75 | 182.1 |

（2）钻孔放水量计算

设计放水钻孔孔径为75mm，根据下式（1）计算单孔涌水量：

（1）

式中：Q——单孔涌水量，m3/h；

D——钻孔孔径，取0.075m；

g——重力加速度，取9.8m/s2；

H——钻孔出水口以上的水头高度，取64m；

λ——沿程阻力系数，取0.04；

L——钻孔工程量，49.2m。

经计算，Q=108m3/h。

+250m标高区段需放水量为9761m3，而龙会乡煤厂正常涌水量为11.3m3/h，1个钻孔的放水量就远远大于龙会乡煤厂的正常涌水量，因此，设计1个钻孔排放龙会乡煤厂+315m~+270m标高范围内的采空积水。

预计排水时间：9761÷（108-11.3）=788h÷24≈4天。

### 4.3.2 探水钻机

由于本施工方案中钻孔深度较大，尤其是检验孔的深度较大，为确保钻孔顺利施工，采用1台ZDY4000L型履带式全液压坑道钻机施工（最大钻进深度400m，最大转矩4000N•m），配备300根直径50mm、长760mm的钻杆。探水钻机主要技术参数见插表4-4。

表4-4  ZDY4000L型探水钻机主要技术参数

| 技术参数 |  | ZDY4000L钻机 |
| --- | --- | --- |
| 钻进深度 | 最大深度(m) | 400 |
| 钻孔直径 | 开孔(mm) | 73-133 |
|  | 终孔(mm) | 73-133 |
| 钻孔倾斜角度(°) |  | 0～±90° |
| 输出转速 (r/min) |  | 70~240 |
| 转矩（N.m） |  | 4000~1050 |
| 起拨力（KN） |  | 123 |
| 推进力（KN） |  | 123 |
| 进给行程 |  | 400 |
| 功率(kW) |  | 55 |
| 钻机外形尺寸(mm) |  | 3100×1450×1700 |
| 钻机重量 (kg) |  | 550 |

### 4.3.3 耐压试验

1、静水压力

（1）+300m标高区段石门静水压力：P1=0.67MPa，安全系数取1.5，防喷装置承压标准为1.5×0.67MPa=1MPa。

（2）二采区回风上山静水压力：P1=0.58MPa，安全系数取1.5，防喷装置承压标准为1.5×0.58MPa=0.87MPa。

（3）+250m标高区段石门静水压力：P1=0.64MPa，安全系数取1.5，防喷装置承压标准为1.5×0.67MPa=0.96MPa。

为便于现场施工，耐压试验压力值统一取值1MPa。

2、钻孔施工及耐压试验

第一步：钻进Ф120mm钻孔，钻进至超过下止水套管深度（12m）0.3m处；

第二步：下Ф108mm止水套管（12m），每2节套管上紧丝扣后顶入孔内，套管接头应连接严密，防止漏水。下套管遇阻时，严禁猛蹾套管；

第三步：固结套管，采用水泥浆液固结套管，凝固48小时后进行扫孔；

第四步：按探放水钻孔结构示意图和安装流程安装好套管、闸阀、压力表等部件，关闭阀门时，法兰盘连接部位要严密不漏水；

第五步：接入液压管（由乳化泵提供动力）；

第六步：注入高压乳化液进行耐压试验；

第七步：注入压力超过1MPa，稳定30min，无漏液，孔口管无松动、位移，巷道周边无掉渣、片帮等异常情况，抗压试验合格，做好试验记录，停止试验。

# 5 主要装备

## 5.1 提升设备

二采区轨道上山由+369m变坡至+100m落平，倾角25°，斜长641m，施工期间拟选用1台JYB型运输绞车作为矸石、设备、材料运输。施工完后按相应初步设计选型安设设备设施。

一、基础参数

1、工作制度：年工作日330d，每天净提升时间不超过13.5h；

2、提升容器：MLC1-6型1t矿用材料车；

MPC1-6型矿用平板车；

MGC1.1-6型固定式矿车；

3、提升型式：单绳缠绕式提升；

4、井筒参数：斜长为641m；倾角为25°；

井口轨面标高：+369m；

井底轨面标高：+100m；

5、炸药：1次/班；雷管：1次/班；设备：2次/班；木材：1次/班；钢材：1次/班；其他：2次/班；矸石：3辆/次；物料严禁混装提升运输；

6、车场型式：上、下平车场，上部车场50m，下部车场20m。

二、选型设计

1、初选速度

《煤矿安全规程》规定，斜井采用串车提升物料的最大速度不得超过5m/s，本次设计采用单钩串车提升，根据容绳量初选JYB-60×1.25型运输绞车，最大提升运输速度1.25m/s，满足要求。

2、绳端荷重

按提升矸石计算，

Qd=n（m1+m2）（sinα+μ1cosα）g

=3×（610+1870）×（sin25°+0.015×cos25°）×9.8

=31805.15N

为保证安全运行和有足够的提升能力，在计算提升能力时，应考虑装载系数；在提升运输绞车、钢丝绳选型计算中不考虑装载系数这一因数，否则可能导致提升钢丝绳安全系数及使用寿命降低，提升运输绞车和电动机也可能出现过负荷。

3、最大静张力

Fjmax=Qd+Ps×Lc×（sina+μ2cosa）×g

=31805.15+2.49×711×（sin25°+0.25×cos25°）×9.8

=43068.57N

4、电动机功率

N=K1Fjmaxv÷（1000η）

=1.15×43068.57×1.25÷（1000×0.85）

=73kW

5、钢丝绳安全系数

n=θq÷Fjmax=452×1000÷46068.57≈10＞6.5

经计算，本次设计选用JYB-60×1.25型运输绞车满足使用要求。

运输绞车标配6×19S-1670型钢丝绳，钢丝绳直径d=26mm，单位质量Ps=2.49kg/m，公称抗拉强度σB=1670MPa，钢丝绳破断拉力总和θq=452kN。主要参数详见下表5-1。

表5-1    JYB-60×1.25型运输绞车主要技术参数

| 型号 |  | JYB-60×1.25 |
| --- | --- | --- |
| 基准层上钢丝绳静张力KN |  | 60 |
| 基准层上钢丝绳速度m/s |  | ≥1.4 |
| 滚筒（直径×宽度）mm |  | Ф710×800 |
| 容绳量 m |  | ≥850 |
| 钢丝绳直径 |  | Ф26 |
| 电动机 | 型号 | YBK3-315M-6 |
|  | 功率kW | 90 |
|  | 转速r/min | 985 |
|  | 电压V | 660/1140 |
| 外形尺寸 | 长mm | 2850 |
|  | 宽mm | 2732 |
|  | 高mm | 2290 |
| 电力液压推动器 |  | BYT1-180/12 |
| 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 |  | QJR-200 |
| 绞车质量（包括电机）kg |  | 6200 |

6、安全技术措施

（1）提升运输系统选用ZDC30-2.5型常闭式斜井防跑车装置，设置阻车器、挡车拦及声光信号系统，用以防止事故的发生。并按规定设置提升警示信号灯及躲避硐室。

（2）上、下车场及中部车场设置警示牌和警示灯，严格执行“行人不行车，行车不行人”的规定。

（3）严禁有超载、超挂、蹬钩、扒车现象，以防止提升运输安全事故的发生或电机过负荷运行带来的损坏和事故；经常检查提升运输各个环节，发现问题及时处理，做到及时消除安全隐患。

（4）提升运输安全保护系统必须符合《煤矿安全规程》规定。

（5）提升运输时，井巷内不得有人员，除指定操作司机及指定专门指挥人员外，其他人员必须躲进安全躲避硐室，否则严禁提升运输。

（6）提升运输时，必须编制专项安全技术措施，并经技术负责人审核批准方可执行。

## 5.2 运输设备

主平硐、+368m水平集中运输大巷采用2台CTY5/6GB矿用防爆特殊型蓄电池机车运输，主要牵引设备、材料运输（1台工作、1台备用）；矿井主平硐、+368m水平集中运输大巷现敷设22kg/m钢轨，轨距600mm。

## 5.3 通风设备

为解决二采区上山巷道及区段石门掘进期间、区段石门放水期间通风问题，考虑供风距离（小于400m）因素，本次设计配备10台FBDNo5.5/2×11kW型局部通风机，每个掘进工作面安设2台局部通风机，一用一备。

## 5.4 排水设备

一、系统介绍

在+250m标高区段设置临时水仓，用于排放我矿K1、K7、K13煤层+270m标高以上采空积水，钻孔排放流量最大为115.5m3/h，该区段水仓主要作为排放+270m标高以上本矿采空区积水时使用，后期补给量仅11.3m3/h，+250m标高区段临时水仓设计容量800m3，二采区水仓水泵房形成后临时水仓不再使用。设计在+100m标高设置二采区主、副水仓，白腊坪煤矿采空积水排完时，钻孔正常补给流量为245m3/h，本矿后期正常涌水量约52.5m3/h，考虑到放水及后期正常排水需要，设计主、副水仓容量3600m3，其中主水仓容量2000m3，副水仓容量1600m3，能满足前期钻孔排水及后期矿井正常涌水排水需求。

+250m标高区段临时水泵房布置2台MD155-30×6型排水泵，沿二采区回风上山敷设1趟D194×6mm无缝钢管，一级抽排至+368m主平硐。二水平水泵房布置4台MD720-60×6型水泵，配合3趟D426×18mm无缝钢管以并联方式与水泵相连，沿二采区回风上山一级抽排至+368m主平硐。

二、+250m水泵房

+250m标高段积水量约5.5万m3，计划在24天内排完积水。

（一）基础数据

1、二采区回风上山上部标高：+370m；

2、水泵房地坪标高：+250.5m；

3、管路长度：350m，倾角25°；

4、排水高度：高程差119.5m+吸水高度3.5m；

5、根据资料，最大排水量115.5m3/h；

6、水质：pH＝6，ρ=104 N/m3；

（二）设备校核计算

1、水泵的排水能力

（1）按最大涌水量计算

本次设计以单位时间内不积水为原则，令：

Q1≥115.5m³/h

（2）按排水任务计算

Q2≥55000÷24÷24=95.5m³/h

经计算，保留排水富裕能力，本次初选水泵排水能力为Q=155m³/h。

2、水泵台数计算

（1）水泵排矿井最大涌水时的台数

n1=Q1/Q=115.5/155=0.8，取1台。

（2）按排水任务时的台数

n2=Q2/Q=95.5/155=0.7，取1台。

（3）水泵扬程估算：H=K（Ha+Hs）=1.25×（119.5+3.5）=153.75m

经计算，+250m水泵房选用2台MD155-30×6型排水泵（155m3/h、180m、132kW），1用1备；2台水泵24小时不间断轮流排水，禁止2台水泵同时工作。本次设计采用自动化排水系统。自动化排水系统应能对水仓水位进行自动监测，并根据设定进行自动排水，必须实现远程操控，达到无人值守的要求。

3、管路及阀门

（1）排水管直径

dp =4Q3600πvp =4×1553600×3.14×2=0.166m

选用D194×6型无缝钢管，排水管路沿斜井敷设。

（2）管壁厚度

=1.15×1.195×19.42.3×（80×1-6.4）+1.195+0.15=0.31cm=3.1mm

选用管路符合要求。

（3）吸水管直径

吸水管取大一级，选用D219×7型无缝钢管，沿二采区回风上山敷设1趟D194×6mm无缝钢管，一级抽排至+368m主平硐。

（4）管路流速

vp=4Q3600×3.14×dp2=4×1553600×3.14×0.1752=1.79m/s

vs=4Q3600×3.14×ds2=4×1553600×3.14×0.22=1.37m/s

（5）阀门

设计选用无底阀水泵排水系统，排水管路上设有平行式双闸板闸阀，用于启闭及调节管路中水流方向、流量，且每条排水管路设放水闸阀，以便在检修时能将排水管中的水放入水仓中。

为防止水泵停止运转（如突然停电）时，或者在未关闭调节闸阀的情况下停泵时，能切断水流，使水泵不致受到水力冲击而遭损坏，在排水管路出口方向调节闸阀上方安设微阻缓闭止回阀。同时在主斜井安设2处止回阀与放水阀，首处安装在管路方向距离泵房100m处，第二处在首处上方100m处，放水阀安设在止回阀上方1m处。

泵房和水仓的连接通道，设置控制闸门，按最大涌水量时1台水泵同时工作来选择配水阀。

D==27×155=337mm

经计算，选用2个PXWII-600型配水闸阀满足要求。

4、管路阻力

（1）排水管路扬程总损失

Hqf前=（ϕ1+ϕ2+n3ϕ3+n4ϕ4+ϕ5)vd22g

=（1+0.0316×3500.175+5×1+3×0.5+14)×1.7922×9.81=13.83m

（2）吸水管路阻力

Hsf前=（ϕ2·+n3·ϕ3·+ϕ4·)vs22g

=（0.0304×50.25+1×1+3)×1.3722×9.81=0.46m

（3）管路淤积前扬程总损失

H总前=Haf前＋Hsf前=13.83+0.46+14=42.29m

（4）管路淤积后扬程总损失

H总后=1.7×（H总前-14）=48.09m

（5）水泵级数

X前=（119.5+3.5+42.29）/30=5.6＜6

X后=（119.5+3.5+48.09）/30=5.8＜6

经计算，运行水泵级数满足要求。

5、水泵运行工况点

（1）排水管路特性曲线方程

①管路淤积前特性曲线方程

H前=119.5+3.5+1.7602×103Q2

②管路淤积后特性曲线方程

H后=119.5+3.5+2.0017×10-3Q2

（2）水泵运行工况点

根据管路特性曲线方程，求得排水管新管、旧管运行工况点（表5-2）。

表5-2  +250m水泵房排水泵运行工况点参数表

| 项目 | 流量（m3/h） | 扬程（m） | 轴功率（kW） | 效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤积前 | 168.45 | 172.95 | 111.14 | 72.81% |
| 淤积后 | 162.82 | 176.07 | 109.10 | 72.99% |

6、电动机容量

（1）排水管路淤积前

N1=1.1×168.45×172.95×1041000×3600×0.7281×0.98=124.75kW

（2）排水管路淤积后

N2=1.1×162.82×176.07×1041000×3600×0.7299×0.98=122.46kW

水泵配置YBX3-315M-4型隔爆电动机（132kW、660V、1485r/min），满足排水需求。

7、排水时间

（1）排水管路淤积前

T1=55000÷168.45÷24=13.7d

（2）排水管路淤积后

T3=55000÷162.82÷24=14.1d

经计算，无论在管路淤积前或者后，按照既定的排水方案，排水时间折算为14.1d，满足本次设计需求。

8、能耗

管路淤积前Ef1=0.35＜0.5

管路淤积后Ef2=0.35＜0.5

9、吸水高度验算

Hsmax=-[△h]-△hs=4.2m

即水泵的吸水高度必须低于6.6m，实际Hs=3.5m＜6.6m，符合要求。

10、泵房布置及水仓

在+250m标高附近设置+250m主、副水仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。

+250m正常涌水量为11.3m3/h，按8小时正常涌水量计算，水仓有效容积应大于90.4m3。考虑后期矿井实际涌水量，主、副水仓有效容水量为800m3>90.4m3，满足要求。

水泵房地底标高比车场轨面高0.5m，并有两个安全出口，一条为管子道与二采区回风上山相通，且高于泵房底板7m；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。

11、排水相关参数表

具体参数如下：

表5-3  水泵性能参数

| 安装地点 | 水泵型号及台数 | 转速n | 流量Q | 扬程H | 效率η | 功率P | 水管趟数及型号 | 水仓容积 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (r/min) | （m3/h） | (m) | （%） | （kW） |  |  |
| +250m标高区段临时水泵房 | MD155-30×6 2台，电压660V | 1480 | 155 | 180 | 72% | 132 | 1趟D194×6mm无缝钢管 | 800 |
| 二采区水泵房 | MD720-60×6 4台，电压10kV | 1480 | 720 | 360 | 72 | 1000 | 3趟D426×18mm无缝钢管 | 3600 |

## 5.5 供配电

一、供电电源

矿井下井主电缆为两回路，两回电缆引自地面10kV变电所不同10kV母线段上，电缆采用MYJV22-8.7/10kV，3×25mm2煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃电力电缆，单回路线路长约800m，经主平硐至井下中央变电所。

二、电力负荷（+250m标高区）

设备总容量：       552.00kW；

设备工作容量：     346.00kW；

设备有功功率：     252.70kW；

设备无功功率：     190.03kvar；

设备视在功率：     316.18kVA；

功率因数：         0.80。

三、井下变电所接线系统及设备选型

中央变电所内设PJG47/10Y矿用隔爆型高压真空配电装置6台，KBSG-400/10，10/0.69kV，400kVA矿用隔爆型干式变压器1台，KBSG-100/10，10/0.69kV，100kVA矿用隔爆型干式变压器1台等。变电所10kV母线采用单母线分段接线，0.69kV母线采用单母线分段接线和单母线接线。2台KBSG-400/10，10/0.69kV，400kVA矿用隔爆型干式变压器，主要为+250m水泵房排水泵，综合自动排水装置，硐室及大巷照明等提供供电电源，变压器运行时负荷率为68%，变压器保证系数为1.4；1台KBSG-100/10，10/0.69kV，100kVA型矿用隔爆干式变压器，主要为井下掘进工作面工作局部通风提供1回路“三专”电源。

井下采用具有选择性漏电保护功能的供电线路，减小了事故停电范围。掘进工作面安装2台同等能力局部通风机，1台工作面，1台备用，正常工作局部通风机电源采用“三专”供电，备用局部通风机电源引自同时带电的另一母线段，采用双风机双电源矿用隔爆磁力起动器控制，实现工作风机和备用风机自动切换，保持局部通风机连续运转、均衡供风、风流稳定。

# 6 施工工期

## 6.1 施工总进度计划

### 6.1.1 工程量

第一阶段涉及的工程量主要为：+370m水平运输石门、+370m水平回风石门、二采区轨道（运输、回风）上山至+250m标高及+250m区段临时水仓等主体系统；+300m、+250m标高区段石门的施工；探放水钻孔的施工。第一阶段涉及的工程量主要为：二采区轨道上山、运输上山、回风上山及区段临时水仓等主体工程1350m，+300m、+250m区段石门及绕道工程547m，探放水钻孔561.4m。第一阶段具体工程量见表6-1：

表6-1 第一阶段水患治理工程量表

| 序号 | 名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二采区轨道上山、运输上山、回风上山及区段临时水仓等主体系统 | 1350m | +370m水平运输石门233m，+370m水平回风石门217m，二采区回风上山（+250m标高以上）240m，二采区运输上山（+250m标高以上）290m，二采区轨道上山（+250m标高以上）240m，轨道上车场共20m，+250m区段临时水仓及附属工程110m；第一阶段二采区主体工程共计1350m。 |
| 2 | 区段石门及绕道 | 547m | +300m区段石门143m，3条绕道各40m；+250m区段石门164m，3条绕道各40m；第一阶段区段石门及绕道工程量共计547m。 |
| 3 | 探放水钻孔 | 561.4m | +300m区段石门处施工1个探放水钻孔55.7m，施工1个检验孔193.8m；二采区回风上山处施工1个探放水钻孔38.5m，施工1个检验孔42.1m；+250m区段石门处施工1个探放水钻孔49.2m，施工1个检验孔182.1m。第一阶段探放水钻孔工程量共计561.4m。 |

### 6.1.2 施工进度指标

根据有关规范、行业水平和四川地区施工水平，结合现场施工条件，设计对各类巷道平均成巷进度，指标确定如下：

岩石斜巷（钻爆法）                    80m/月

岩石平巷（钻爆法）                    100m/月

主平硐水沟改造                        260m/月

固结止水套管                          1天/孔

探放水钻孔                            200m/天

### 6.1.3 施工网络安排

根据现有和可预见条件下，坚持以关键线路为主线，永久、临时工程相结合，配套设施设备合理安排工期。

第一阶段，先形成+250m标高区段临时水仓和全负压通风，并尽快施工各区段石门和放水钻孔，疏排干净本矿K1、K7、K13煤层采空水。

我矿计划于2024年4月初开始实施第一阶段水患治理工程，共组织2支掘进队伍、1支探放水队。施工关键线路：+370m水平运输石门、二采区轨道上山及上车场（+250m标高以上）、+250m区段石门及绕道、+300m区段石门及绕道、探放水工程等，其中巷道工程工期11个月，探放水工程1个月，即第一阶段总工期为12个月。第一阶段施工进度计划详见下图。

掘进工作面一：负责+370m水平运输石门、二采区轨道上山及车场、+300m标高区段石门及绕道、+250m区段石门及绕道，共计工程量1040m。

掘进工作面二：负责+370m水平回风石门、二采区回风上山（+250m标高以上）、二采区运输上山（+250m标高以上）、+250m标高区段临时水仓及附属工程，共计工程量857m。

探放水队：负责探放水工程，共计工程量561.4m。

## 6.2 资源采购与供应计划

一、材料及设备采购与供应计划

1、材料采购与供应计划

水害治理工程中所需材料由矿方统一采购，矿长牵头制定材料采购计划，根据采购计划提前1个月运至施工现场，以满足施工需求。

2、设备采购与供应计划

（1）施工设备：由矿方负责选型解决。

（2）永久设备：根据本施工组织设计，以永久设备提前其安装工程开工前1～2月运至施工现场为原则，以满足其安装工程的按时开工。

二、人力资源计划

本次水害治理工程共组织3个掘进队施工，采用“三八”制作业方式，即一天三个班，每班8个小时，每个掘进工作面每班作业人员不超过9人。

## 6.3 第一阶段水害治理工程概算

第一阶段水害治理工程费用概算为1540万元，详见下表。

表6-2 探放水工程费用概算表

| 序号 | 工程/项目名称 | 单位 | 数量 | 概算单价（元） | 概算工程费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井巷工程 | m | 1897 | 5000 | 948.5 |  |
| 2 | 探放水钻孔 | m | 561.4 | 100 | 5.6 |  |
| 3 | 探放水钻机 | 台 | 1 | 250000 | 25 |  |
| 4 | +250m标高区段临时水泵 | 台 | 2 | 180000 | 36 |  |
| 5 | 绞车 | 台 | 3 | 200000 | 60 |  |
| 6 | 局部通风机 | 台 | 6 | 75000 | 45 |  |
| 7 | 电 费 | 月 | 12 | 100000 | 120 |  |
| 8 | 预备金 | —— | —— | —— | 300 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1540 |  |

第一阶段施工进度图

# 7 安全保障措施

## 7.1 安全组织机构

根据本工程的特点，成立以矿长为首的水害治理施工领导小组，办公室设在总工程师办公室，由总工程师负责日常工作安排。同时，项目部设立专职安全员，各施工班组设兼职安全员和工序安全员，对各工种操作人员具有安全监督和管理的权利，对不安全的操作具有安全否定权。上至项目部，下至各班组，形成完善的安全保证体系，见安全保证体系框图。

## 7.2 安全职责

1、安全员岗位职责

（1）严格贯彻执行国家和四川省颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、和企业内部有关安全规定。

（2）做好安全生产的宣传教育和管理、监察工作，总结、交流、推广安全生产的先进经验，增强事业心提高责任感。

（3）经常深入作业面检查、监督、指导班组和操作人员的安全技术工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，纠正并提议改进措施，保证施工中安全生产，当好项目经理的安全生产参谋。

（4）做好班组安全生产技术交底工作。

（5）组织安全活动的定期开展安全检查，督促整改安全隐患，避免不安全的事故发生。

（6）对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。

（7）负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组（或工种）三级教育，记录和登记签证工作。

（8）参加审查施工组织设计（施工方案）中，有关安全生产部分，并提出合理意见。

（9）对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。

（10）每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决，故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。

（11）对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。

（12）对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报。

（13）负责对项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施检查、监督。

（14）编写记录，管理好安全管理资料，按时上报安全统计，作好安全日记。

2、班组人员安全职责

（1）牢记“安全生产，人人有责”。树立“安全第一”的思想。积极参加安全活动。接受安全教育。

（2）认真学习和掌握各工种的安全操作规程及有关方面的安全知识。提高安全技术。自觉遵守安全生产的各项制度。听从安全员的制导。做到不违章冒险作业。

（3）正确使用用防护用品和安全设施、工具。爱护安全标志。服从分配。坚守岗位。严格遵守岗位责任制和安全操作规程。

（4）做好文明施工和各种机具的维护保养工作。发现隐患。及时处理和上报。

（5）发生事故或未遂事故。立即向班组长报告。参加事故分析。吸取事故教训。积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理建议。

（6）工人有权越极报告安全生产的一切情况，工人有权拒绝违章指挥作业。

## 7.3 安全生产的技术组织措施

1．由于相邻关闭的白腊坪煤矿雨季涌水量大幅增加，为保证安全探放白腊坪煤矿采空区积水，严禁在雨季实施白腊坪煤矿采空积水探放工作。

2.开工前，组织全体施工人员进行“三级”安全教育培训，经考试合格后方能上岗。对关键工序、特殊工种人员要求持证上岗。

3.配备足够的灭火器和设置消防栓等消防设施，随时检查。对钻机作业区通风设备进行监测，保障通风顺畅。

4.设备安装与拆卸要有防护措施，避免设备机具伤害事故。电气设备和线路绝缘良好，设备安装完毕后，待检查完毕，方可作业。机组基座要牢固，应有接地保护，有消防设备。采用合乎规定的安全配电箱，实行一机一闸一漏电保护装置。

5.沿线悬挂醒目的安全标志及宣传标语；下井前不准喝酒，井下不准打闹；不准擅离工作岗位，不准从事与工作不相关的事。

6.项目员工应自觉遵守煤矿井下安全生产规章制度和劳动纪律，不得违章作业；正确使用劳动防护用品。

7.施工现场临时电力线路做到符合建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）的要求，严禁任意拉线接电。

8.在进入矿井调查时，应积极配合矿方安全人员对下井人员的安全检查工作。

9.施工人员不得在施工区域嬉戏打闹。所有施工设备工作一定时间后，均要进行检查维修保养，排除故障，以良好的状态投入施工中。

10.施工前及施工过程中安排专人对涉及区域的地表溪沟、河流和关闭煤矿井口水量、地表稳定性的进行动态监测。

## 7.4 安全生产目标

我矿采取切实可行的措施和充足的安全投入，通过严密的安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保安全生产无事故，杜绝工伤，创建《安全施工标准化》施工工地。

## 7.5 施工安全应急预案

1、编制目的

为切实加强矿井水患治理工作的安全管理，有效控制施工作业事故的发生，及时、准确、高效地应对重特大事故，有序地组织开展事故应急救援及抢险工作，最大限度地减少人员伤亡，特制定施工安全应急预案。确保人民群众及施工人员生命财产安全，保证灾后恢复重建工程得以顺利实施。

2、应急救援机构及职责

（1）组织机构

根据我矿重特大事故应急救援预案及本老空水治理施工组织方案，施工现场成立水患治理工程施工安全应急救援指挥部，其组成人员见表7-1。

表7-1 施工安全应急救援指挥部组成人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 组长 |  |
| 2 | 总工程师 | 副组长 |  |

（2）职责

①应急救援指挥部职责

a、审定施工作业事故现场预案；

b、指定专人负责施工期间安全检查、巡视工作，及时发现险情。

c、落实有关单位、部门（如区煤矿安全生产服务中心、矿山救护队等）的联系人及联系方式，保证通讯畅通。

d、对现场进行实地调查，明确水（电）开关、安全通道等具体位置，检查完好情况及开启（闭合）方式等。

e、准备好应急救援物资。

f、对施工作业人员进行培训教育，严格按照设计及施工组织设计进行施工，加强自我保护意识，提高警惕，早期发现险情。

g、设置监测点，做好变形监测记录，提前预警。

h、施工作业事故发生时，根据现场的具体情况制定临时抢险救援技术方案，并同时向相关单位、部门汇报。

i、负责制定防止发生二次事故的技术方案和制定防止事故扩大和蔓延的技术措施方案；

j、组织调查事故，收集与事故有关的人证、物证；

k、有权询问事故当事人事故发生前后的有关情况并调阅有关资料。

②指挥长职责

a、根据事故情况以及所需救灾设备、物资及救援组织的情况，迅速实施抢险救援技术方案。

b、组织制定防止事故扩大和蔓延的技术措施

c、有权对不可预见的紧急情况做出决策。

d、情况紧急时，为了保证抢险救援的需要，有权调用现场所有的人力和物力资源。

③副指挥长职责

a、负责落实、完善救援物资。

b、接到报告后，了解、掌握并初步判断事故原因和事故形式以及事故可能产生的后果，果断提出应当立即采取的措施。

c、组织现场有关人员进行抢救，并向指挥长汇报情况。

d、组织现场无关人员迅速撤离，并向指挥长汇报情况。

e、保护好事故现场。

f、指挥长不在时，依顺序代理指挥长职责。

④成员职责

a、事故发生后，根据指挥长的指令和安排，立即准备相关救援资料和物资设备。

b、协助指挥长组织实施抢险救援工作。

c、进入事故现场，收集相关资料。

d、完成指挥长交办的其他工作。

3、应急处置的原则

按照“先人后物、及时施救、统一指挥、分工负责”的原则，由龙会乡煤厂水患治理工程项目部应急救援指挥部组织、协调、实施快速高效的救援行动。

事故现场的人员救护以事故发生单位的应急救援队伍为主，需要支援的，可请求县政府、相关单位支援。

4、应急准备与响应预案

（1）冒顶掉块安全事故

①应急准备

a、培训

项目部安全员、生产技术部对相关人员进行培训。

b、应急物资的准备、维护、保养

1）应急物资的准备：简易担架、跌打损伤药品、包扎纱布。

2）各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

c、预防措施

1）加强钻场附近的巷道支护，并在工作面打好坚固的立柱和拦板，防止冒顶、高压水冲垮煤壁及支架等事故发生。

2）严格执行敲帮问顶制度，对采、掘、维修现场出现的危岩、活石必须及时用长撬棍撬下，确保作业人员在顶、帮安全的情况下作业。

3）钻机施工时，施工区周围派人巡视，监测有无裂隙变化、巷道变形、移位等现象，及时预警。

②应急响应

发生垮塌事故后，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话"120"，向矿山有关部门和医院打电话抢救，同时通知应急救援指挥部进行现场抢救。各施工队长组织有关人员进行清理土（石）方或杂物，如有人员被埋，应首先按部位进行抢救人员，其他组员采取有效措施，防止事故发展扩大。在向有关部门通知抢救电话的同时，对轻伤人员在现场采取可行的应急抢救，如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，安排人员在路口迎接救护的车辆，有程序的处理事故、事件，最大限度的减少人员和财产损失。

（2）物体打击事故

①应急准备

a、培训

项目部安全员、生产技术部负责对相关人员进行培训。

b、应急物资的准备、维护、保养。

1）应急物资的准备：简易单架、跌打损伤药品、包扎纱布。

2）各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

②应急响应

发生物体打击事故后，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话"120"，向公司有关部门或医院打电话抢救，同时通知急救援指挥部进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，重伤人员由班组组长协助送外抢救工作，相应人员迎接来救护的车辆，有程序的处理事故、事件，最大限度的减少人员和财产损失。

（3）机械伤害事故

①应急准备

a、培训

项目部安全员、物资设备部负责对相关人员进行培训。

b、应急物资的准备、维护、保养

1）应急物资的准备：简易单架、跌打损伤药品、包扎纱布。

2）各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

②应急响应

发生机械伤害事故后，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话"120"，向公司有关部门或医院打电话抢救，同时通知急救援指挥部进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，重伤人员立即送外抢救工作，相应人员迎接来救护的车辆，有程序的处理事故、事件最大限度的减少人员和财产损失。

（4）触电事故

①应急准备

a、培训

项目部安全员、生产技术部负责对相关人员进行培训。

b、急物资的准备、维护、保养

1）应急物资的准备：简易单架。

2）应急物资要配备齐全并加强日常管理。

②应急响应

a、脱离电源对症抢救，当发生人身触电事故时，首先使触电者脱离电源。迅速急救，关键是"快"。

b、对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

1）如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。

2）可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。

3）当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

c、对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

1）立即通知有关部门停电。

2）带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

3）用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

d、触电者救护

1）如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息、，不要走动，严密观察并送医院。

2）如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，一面妨碍呼吸，如天气寒冷要注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

3）如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救，许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

4）人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作"死人"草率从事。

5）对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬运问题，很多触电者，除电伤外还有摔伤，搬运不当，如折断的肋骨扎入心脏等，可造成死亡。

6）对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，停止抢救。

e、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好

1）施行人工正呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开，取出口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的断齿、血块，粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰(可用一只于拖触电者颈后)，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

2）救护人员用手使触电者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气，时间约2秒钟。吹气大小，要根据不同的触电人有所区别，每次呼气要使触电者胸部微微鼓起为宜。

3）吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼出，时间约3秒钟。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸，这时人工呼吸要与触电者微弱的自山呼吸规律一致。

4）如无法使触电者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

f、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

1）做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3～5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

2）应当指出，心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压4次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。

5、事故后处理工作

（1）查明事故原因及责任人。

（2）以书面形式向公司写出报告，包括发生事故时间、地点，受伤、死亡人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

（3）制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。

（4）组织所有人员进行事故教育。

（5）向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。

6、预案的关闭

（1）事故已得到完全控制确定不再复发，受伤人员得到有效救治，受害人员已被全部救出，事故现场引发二次事故的险情全部排除，抢险工作也已全部完成或现场不会再发生二次事故时，由指挥长宣布应急救援程序关闭。

（2）事故发生单位在应急救援程序关闭后，接受上级机关及有关部门的事故调查处理。

（3）应急领导小组在应急救援工作结束后，组织有关人员及时做出应急救援工作总结，并建档管理。

7、预案的维护

定期进行培训教育，让每一个从业者都知道应急方案，提高广大从业者对突发性灾害的应变能力，做到遇灾不慌，临阵不乱，判断准确，处理恰当，增强从业者自我保护能力，最大限度地减少伤亡和其他损失。

## 7.6 掘进安全技术措施

### 7.6.1 “一通三防”安全技术措施

一、局部通风机安全管理技术措施

（一）危险源辨识：

1.局部通风机未实现双风机、双电源，自动切换未做记录。

2.无计划停风。

3.风量不足。

（二）防范措施：

1.局部通风机的安装和风筒敷设不得影响行人和运输，局部通风机必须实行挂牌管理，由指定人员上岗签字。

2.局部通风机和启动装置的安装地点由通风部门指定，必须安装在进风巷道中, 距掘进巷道回风口不得小于10m;全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量, 局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合《煤矿安全规程》的规定。局部通风机使用前，由施工单位通知机电部门、通风部门、安监部门进行验收，验收合格后方可投入使用。

3.局部通风机必须实行“双风机、双电源”，主用局部通风机必须实行“三专”供电。

4.局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁，保证当主用局部通风机停止运转或者停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。主用局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围内应当停止工作，排除故障；待故障被排除，恢复到主用局部通风后方可恢复工作。

5.每15天至少进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验, 每天应当进行一次主用局部通风机与备用局部通风机自动切换试验, 试验期间不得影响局部通风，在现场作好记录，且试验记录要存档备查。

6.风筒接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，用丝绳或者卡箍捆扎，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固。

7.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处。风筒吊挂应紧靠巷道帮一侧。风筒不被摩擦、挤压。风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接。风筒出口正对迎头一侧。

8.掘进工作面风筒损坏、漏风严重、无法修补、更换时，跟班队长和瓦斯检查工必须立即停止工作面一切作业，汇报调度监控指挥中心，组织更换风筒。

9.为保证更换风筒期间，不允许停风，但可以开风机的一级向巷道进行供风。

10.在更换风筒前，跟班队长应将所有在局扇供风地区的无关人员撤到新鲜风流中或更换风筒处以外。

11.更换风筒前，作业人员应先把更换的风筒备齐，并把所有需要更换的风筒在相应的位置吊挂好，做到风环必挂。

12.跟班队长必须指派专人放好警戒，防止无关人员进入更换风筒施工区域。

13.风筒更换期间，瓦斯检查工必须在现场，并不定期对碛头和作业点检查瓦斯浓度。

14.更换风筒时，有跟班队长现场指挥，施工人员最少不少于3人，一人手持新风筒两端、2人在需要更换掉的旧风筒两端同时扒掉旧风筒，同时对接新风筒。在扒掉旧风筒而新风筒对接不顺利时，要立即用手抓住已扒掉的旧风筒对接上，保持风筒不中断向掘进头供风，杜绝瓦斯超限。

15.对接风筒时，跟班队长要指挥多人操作，两头同时对接后，立即用木楔、扳手手把等工具强行将风筒圈对接上，不能停风对接。

16.碛头更换铁质风筒时，施工作业人员不少于3人，先将需更换的铁质风筒分节取下，严禁将需更换铁质风筒整体取下，取放铁质风筒时，必须由两人协同作业，严禁一人单独作业。碛头添加铁质风筒时，必须两人抬运铁质风筒，一人对接，并将其吊挂完好。

17.风筒更换后要进行检查，保证接头完好不漏风、风筒吊挂平直、牢靠，及时将风机调整到二级，正常向掘进工作面供风。

18.更换下来的变头、风筒要整齐的码放到指定地点，以备下次使用。

19.打孔期间严禁进行风筒更换作业，更换作业必须在打孔前进行。

20.更换风筒前要对迎头进行洒水降尘，严防煤尘飞扬或煤尘超限。

21.掘进工作面不得停风；因检修、 停电、故障等原因停风时, 必须立即将人员全部撤至全风压进风流处, 切断电源,设置栅栏和警标, 禁止人员入内。

22.局部通风机因故停止运转,在恢复通风前,必须首先检查瓦斯（检查方式可选择下列方式之一：方式一，由瓦斯检查工在前和安全员在后，前后2人相距3-5米，进入掘进巷道检查；方式二，由瓦斯检查工电话询问监控室，停风巷道工作面和回风的甲烷传感器浓度）,只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0％ 和最高二氧化碳浓度不超过1.5％ ,且局部通风机及其开关附近10m 以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5％ 时,方可人工开启局部通风机, 恢复正常通风。当甲烷浓度或二氧化碳浓度超过上述规定时，按《煤矿安全规程》第176条处理。

23.每月定期检修局部通风机。严格执行检修停风、停电审批制度，彻底消灭无计划停风、停电现象。

二、瓦斯管理安全技术措施

（一）危险源辨识：

1.瓦斯超限或积聚导致瓦斯爆炸。

2.电气设备失爆。

3.作业人员未携带自救器。

（二）防范措施：

1.加强局部通风机管理，局部通风机装备实现“双风机、双电源”，和“三专两闭锁”，局部通风机能够实现自动切换，且必须安装在指定地点，配风必须满足本规程计划风量的要求，杜绝无计划停风。

2.加强风筒管理，施工队每天应派专人检查风筒，发现问题及时处理，尤其是风筒破口。风筒出风口距掘进迎头的距离不得大于9m，确保掘进迎头风量满足要求。

3.人工推送重载或者空车经过连锁风门时，每次只准推送一辆重载，严禁同时打开连锁风门。

4.瓦斯检查工每班不少于3次巡回检查瓦斯变化情况。工作面无人作业时，应当每班至少检查1次甲烷、二氧化碳浓度。并在工作面进行交接班，严禁空班漏检。

5.瓦斯检查工发现局部瓦斯超限或积聚，必须立即停止工作，撤出工作面所有工作人员，切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员入内，并向调度监控指挥中心汇报。根据现场实际，可采取引风、风障导风、加设风管供风等措施进行处理。处理时，操作人员仅限瓦斯检查工、安全员、班组长三人，其他人员一律撤离至安全地点。处理时，操作人员应处于上风侧。

6.甲烷传感器如发生超限报警，现场发现人员立即报告矿井调度监控指挥中心，由瓦斯检查工、班组长、带班领导等人员立即责令停止工作、撤出人员、切断电源，揭示警标。根据调度监控指挥中心的指令，进行下一步操作。

7.严禁使用非防爆设备，杜绝电气设备失爆，消灭爆炸火源，严禁带电作业。

8.入井人员必须按《煤矿安全规程》第180条规定携带甲烷检测报警仪，按《煤矿安全规程》第13条规定随身携带自救器等，并掌握和熟悉自救器的性能、使用方法和注意事项。

三、综合防尘安全技术措施

（一）危险源辨识：

1.巷道空气内粉尘浓度超过规定，积尘过多。

2.作业人员防护用品不全。

（二）防范措施：

1.加强通风管理，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、 水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。

2.钻眼采取湿式作业，供水压力以0.3MPa左右为宜。

3.炮眼内装填自封式水炮泥，装填量应在一节级以上。水炮泥的充水容量应为200mL-250mL。

4.放炮时，必须使用压气喷雾器或高压喷雾降尘系统，实行放炮喷雾，如采用高压喷雾，喷雾压力不小于8.0MPa。雾幕应覆盖全断面并在放炮后连续喷雾5分钟以上。放炮后，装煤（矸）前必须对距工作面30m范围内的巷道周边和装煤（矸）堆洒水。

5.掘进巷道内的粉尘（煤尘）每周进行一次清扫，防止堆积。每周彻底冲洗一次粉尘。

6.加强个体防护，作业人员必须配戴防尘口罩。

四、防灭火安全技术措施

（一）危险源辨识：

1.巷道内未按规定设置防火器材存放点。

2.电气设备失爆。

3.巷道存放易燃易爆物品。

4.巷道内产生明火。

5.未按照规定使用阻燃皮带。

（二）防范措施：

1.所有电气设备的选择、安装与使用除必须遵守有关规定外，应正确选用过负荷继电器和熔断器，杜绝电气设备失爆。加强电气设备运行中的巡回检查，消灭电气火灾事故。

2.电气着火，必须首先切断电源，然后进行处理，并向调度监控指挥中心报告。

3.使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸, 也必须放在盖严的铁桶内,并由专人定期送到地面处理, 不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或者硐室内。井下清洗风动工具时,必须在专用硐室进行,并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。

4.掘进巷道机电设备处，各配备2具手提式干粉灭火器。灭火器材必须落实专人维护管理，定期对灭火器材进行检查。作业人员必须熟悉灭火器材的使用方法。

5.任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告调度监控指挥中心。调度监控指挥中心在接到井下火灾报告后，应立即启动应急预案，通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

### 7.6.2 顶板管理安全技术措施

一、防止冒顶、片帮安全技术措施：

（一）危险源辨识：

1.空顶作业。

2.未严格执行敲帮问顶制度，顶帮危岩、活矸未处理。

3.出现地质构造未采取安全措施，支护失效。

4.冒顶、片帮。

（二）防范措施：

1.每班进入工作面前，必须由当班班组长组织两名有经验的工人进行敲帮问顶工作。每道工序前必须执行“敲帮问顶”制度，发现危岩、活矸要及时使用长柄工具清理掉。

2.爆破后，掘进工作面通风15min，待炮烟吹散后，经检查瓦斯允许进入迎头后，由当班班组长安排专人首先进行敲帮问顶，找尽危岩活石，确认无危险后，才准人员进行其它作业。施工过程中，每班必须有1名安全员负责处理迎头及其附近顶板安全。

3.巷道顶帮、掘进迎头严禁出现伞檐。

4.严禁空顶作业，炮后必须及时架设前探梁，前探梁与顶板之间必须用排柴绞接顶，做到背紧背牢，不得有松动。

5.在第一次放炮结束后，将前探梁抵笼碛头并接顶后，采用临时支护为不小于2根直径不小于100mm，长度按照现场实际情况而定，圆木掺在放完掏槽的槽口内，才能进行其它作业。锚杆支护时，炮后架设链条固定式前探梁前，应首先对巷道顶、帮进行敲帮问顶，找尽危岩活石后再进行架设，并在前探梁保护下出完迎头矸碴，然后打锚杆。因前探梁原因暂时不能打锚杆的，可以当其它锚杆都完成后再取下前探梁补打锚杆。

6.打眼及安装锚杆时应按照由外往里、先顶后帮的顺序依次进行。顶、帮锚杆必须紧跟工作面。

7.锚杆施工必须按设计的角度、深度、间排距进行施工，保证锚杆初锚力不小于设计值。发现锚杆托板松动时，必须及时拧紧螺帽，确保锚杆托板紧贴巷壁。锚杆失效要及时补打。

8.在出现顶板构造时，必须加强支护，缩小迎头控顶距，补打加密锚杆，及时前移前探梁，增设点柱支护等措施。

9.施工过程中定期进行巡巷工作，巡巷人员应经常观察顶帮和托板的变化情况，当出现伞檐、岩壁片帮，托板变形，锚网出现大面积网兜，巷道底鼓，顶板压力增大、顶板离层等情况时，必须及时处理，并立即向调度监控指挥中心报告。严重时，必须立即停止作业，撤出人员，待处理好后再入内作业。

10.巷道支护高度超过2.8m，或在倾角较大的上下山进行支护施工，应有工作台。

11.应在迎头附近较宽处备用3—5根坑木，距离碛头不大于30m,坑木规格为长1.8-2.2m，直径不小于100mm。以备急用。

二、过松软煤（岩）层、过断层等地质构造带时的安全技术措施

（一）危险源辨识：顶板破碎。

（二）防范措施：

1.可适当缩小锚杆支护的间排距至750×800mm，根据现场情况增加锚索、锚梁支护。

2.遇地质构造、破碎带时，必须严格控制循环进度，采用浅眼多循环掘进。

3.过松软煤（岩）层、过断层等地质构造带时，必须由技术人员根据现场情况决定是否另行制定专门的安全技术措施，未决定前不得擅自向前施工。

三、巷道岔口、贯通处支护的安全技术措施

1.巷道贯通或交岔口跨度大，应在5m范围内锚杆支护间距缩小至600×600mm，并补打锚索以加强支护。

2.如巷道交岔口跨度大，只靠锚杆和锚索不能起到良好的支护效果时，必须再架抬棚架料，抬棚梁子必须用锚索固定。

### 7.6.3 爆破安全技术措施

危险源辨识：

1.警戒不到位，发生爆破伤人事故。

2.处理拒爆不当，发生爆破伤人事故。

防范措施：

（一）爆破工要由经过专门培训学习，具有两年以上掘进工龄并持有合格证的人员担任。爆破工要严格执行本作业规程及其爆破说明书规定。

（二）从成束的雷管中抽取单个雷管时，不得手拉脚线，硬拽管体，也不得手拉管体、硬拽脚线，应将从成束的电雷管顺好，拉住前端脚线将电雷管抽出。抽出单个电雷管后，必须将脚线扭结成短路。

（三）严格执行“一炮三检”制度，即装药前检查爆破地点20m范围内及回风流中的瓦斯，爆破前检查起爆地点风流20m范围内的瓦斯，爆破后检查回风流及爆破地点20m范围内的瓦斯。

（四）严格执行“三人连锁爆破”换牌制度：爆破前，爆破工将“警戒牌”交给班组长，由班组长派人警戒，并检查顶板与支护情况；然后将自己携带的“爆破命令牌”交给瓦斯检查工，瓦斯检查工检查瓦斯、煤尘合格后，将自己携带的“爆破牌”交给爆破工；爆破工发出爆破命令后进行爆破。爆破后三牌各归原主。

（五）严格执行调度闭锁制度：每次爆破前，由班组长亲自派人到各站岗点进行警戒，堵断通往爆破禁区的各条道路，严禁任何人员进入爆破禁区；班组长亲自或委托巡视各站岗点情况，确认站岗到位、所有人员都已撤到安全地点后，班组长必须先向调度监控指挥中心请示爆破，经同意后，才能下令爆破。

（六）爆破器材的安全技术措施

1.掘进爆破使用FBH-200-B（Ⅱ）煤矿许用数码电子雷管起爆控制器。

2.由当班专职爆破工管理。

3.起爆器必须装在上锁的专用木箱内，没有进行爆破作业时，木箱必须锁好，在需进行爆破作业时才开锁拿出使用，爆破完毕后再装入木箱内锁好。

4.起爆器木箱的锁钥匙由爆破工管理，不得转交他人。

5.炸药要由专职爆破工领取，雷管箱由爆破工随身携带。雷管和炸药不允许混装，且炸药箱、雷管箱和引药箱之间的距离不得低于0.5m。

6.爆破工领出炸药后，要迅速背往工作地点，不得在不安全的地点和人多处逗留，更不得背入机电硐室（如变电所、绞车房、水泵房等），以免发生事故。

（七）装药前和爆破前，有下列情况之一，严禁装药、爆破：

1.掘进工作面的控顶距离不符合作业规程，或者支护损坏，或者片帮超过规定。

2.爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1％。

3.在爆破地点20m以内，矿车，未清除的煤、矸或者其他物体堵塞巷道断面1/3以上。

4.炮眼内发现异状，温度忽高忽低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、过老空等情况。

5.掘进工作面风量不足或者风筒末端距工作面超过规定。

6.炮眼深度、角度、位置不符合作业规程规定时。

7.炮眼内煤（矸）粉末清理不干净是。

8.装药地点有片帮冒顶危险时。

9.发现拒爆未处理时。

10.爆破母线长度不符合规程要求时。

11.甲烷传感器、便携式瓦斯检查仪失灵，显示数值不准时。

12.过断层冒顶区无安全技术措施。

13.无符合质量和数量要求的粘土泡泥和水炮泥。

14无封泥、封泥不足或者不实的炮眼严禁爆破。

15.严禁放明炮、糊炮、空心炮。

（八）每次爆破时，班长要委派责任心强的人员站岗,警戒线处应设置警戒牌和拉绳,在确认站岗人员到位后，经调度电话指示同意以后再通知爆破工起爆；爆破后站岗人员要在得到当班班长通知后方可撤岗，站岗期间不得擅自离开岗位。

（九）每次爆破前，班长必须清点人员，由当班班长下达起爆命令。必须是在经调度电话指示同意以后，爆破工大喊三声“放炮了”为警戒号，每次间隔5～10秒，无问题后方可起爆。

（十）炸药、雷管要分开存放并加锁，严禁乱扔乱放。爆破材料箱必须放在顶板完好，支护可靠，并避开机械、电器设备且不潮湿的地点。

（十一）处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并在当班处理完毕；如果当班未处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。处理拒爆时，遵守下列规定：

1.由于连线造成的拒爆，可以重新连线起爆。

2.严禁风、手镐挖，钎子钻或从炮眼内拉雷管脚线。不论有无残药，严禁将炮眼残底继续加深；严禁用钻眼的方法向外掏药；严禁用压风吹拒爆炮眼。

3.应在距拒爆炮眼0.3m处打一平行眼，爆破轰出即可。

4.爆破后，爆破工要收集残炮，并收集未爆雷管。

5.在瞎炮处理完毕前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

（十二）通电后，拒爆时，将爆破母线从起爆器上取下来扭结成短路。

（十三）爆破前，应先加固爆破点附近的支护，掩护传感器（探头）、风钻等工具，以防崩坏。

（十四）爆破母线及联线要求

1.放炮母线必须使用符合规定要求的专用放炮线缆，禁止用钢轨、金属管、电缆等导体当作回路或母线使用。

2.首先按照规定，将放炮母线妥善挂在巷道帮上，并将母线端头扭结成短路，以防工作面杂散电流经母线形成通路。

3.巷道掘进时，距碛头爆破母线应随用随挂。

4.爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道两侧，如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在其下方，并应保持0.3m以上的距离。

5.脚线的连接工作可由经过专门培训的班组长协助爆破工进行，爆破母线连接脚线，检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作。

6.联线时，无关人员应撤离工作面，以保安全。

7.联线时，要先将工作面雷管脚线连接好，最后与母线连通。

8.掘进工作面放炮母线必须由里向外敷设，其两端头在与脚线，放炮器连接前必须扭接短路。

9.放炮母线的敷设长度不小于放炮安全距离。

10.放炮母线必须随用随挂，严禁采用固定敷设爆破母线，以免发生误接，爆破后及时将爆破母线收回。

11.电雷管脚线和连接脚线之间的接头，都必须悬空，不得同任何物体相接触。

（十五）炸药、雷管领退

1.雷管发放前必须进行单发检测。发放雷管的同时必须配发数量大于雷管数量20%的水炮泥。

2.爆破工必须持爆破工证、领料单和领退记录本到药库领取炸药、雷管、水炮泥，并签字齐全。领退记录本要分别注明雷管、炸药的种类、数量及水炮泥数量。

3.当班剩余的雷管由班组长清点核实，并在领退记录本上签字，退回药库，严禁交给下班使用。剩余乳化炸药由班组长清点核实，在领退记录本上签字，可存放在当班使用的炸药箱内，严禁乱丢乱放。

4.脚线绝缘层不应有破损，脚线芯线不应有锈蚀，标识不应有缺失或错误等缺陷。管壳表面的电子雷管编码应明显易辨认。连接线卡信息码应有段别标志。

（十六）炸药、雷管运送、存放

1.掘进工作面必须按一次爆破所用炮泥量准备好炮泥，灌好水炮泥，水炮泥要饱满，损坏的水炮泥应退库。每次装配引药数量符合作业规程的规定，按规定在安全的地点进行装配，不得由他人代替，并有专人（班组长）负责监督，装配好的引药雷管脚线必须扭结短路。引药装配以后，必须清点数目，放在专用引药箱内，以防散失。

2.数码电子雷管必须由爆破工亲自运送，炸药由爆破工或在爆破工监护下由熟悉《煤矿安全规程》有关规定的人员运送。炸药、雷管运送时必须分装在药包和雷管盒内。

3.爆破材料必须装在具有耐压和抗冲击、防震、防静电的非金属容器内，数码电子雷管和炸药、引药不应装在同一容器内。严禁将爆破材料装在衣袋内。领到爆破材料后，应直接送到工作地点，严禁中途逗留。

4.携带爆破材料人员不得在交接班、人员上下井集中的时间段，上下井。到达工作地点后，必须把炸药、雷管分别放在合格的炸药箱、雷管盒内，并上锁，两者的相距存放距离不小于0.5米。存放地点应在起爆地点警戒线以外的顶板完好、避开机械电气设备的安全地点。

（十七）不能全断面一次起爆的安全技术措施

根据《煤矿安全规程》第三百五十一条规定：“在掘进工作面应当全断面一次起爆，不能全断面一次起爆的，必须采取安全措施”。

1.严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”制度：每次爆破瓦检员必须进行装药前、爆破前、爆破后的瓦斯检查，只有瓦斯浓度在规定值1％以下时，方可爆破；每次爆破必须有放炮员、瓦检员、班组长三人各负其责，严格执行。

2.加强顶帮管理，坚持敲帮问顶。

3.炮烟吹散后方可进入爆破地点，注意检查每次爆破后有无拒爆。

4.全部炮眼爆破结束才能撤回警戒人员。

5.掘进工作面采取分组装药，分组爆破，原则上分为二次：第一次装药及起爆炮眼为煤层中掏槽眼、辅助眼及煤槽中的周边眼；第二次为岩层中辅助炮眼及岩层的周边眼。

（1）每次爆破待炮烟散净后，由班组长、放炮员、瓦检员进入工作面检查。检查内容包括：瓦斯等有毒有害气体情况、工作面碛头及其附近20m支护情况。只有在瓦斯等有毒有害气体在规定值以下、工作面迎头及其附近支护完好稳固，方可对上一次爆破后形成的危岩活矸进行清除处理，但此时严禁挖掏迎头煤岩体。

（2）瓦检员再次对迎头及其附近进行瓦斯检查，只有瓦斯浓度在规定值以下时，方可同意在迎头进行装药、联线，装药完成后，瓦检员对迎头及其附近进行瓦斯检查，只有瓦斯浓度在规定值以下时，人员撤离（放炮员必须是最后一个撤离人员）设置警戒起爆，如此循环将所有爆破作业结束后，班组长方可下令撤回岗哨。

（3）班组长、瓦检员、放炮员在每完成一次爆破后的工作，均确认安全且设岗到位后，方可进行下一次爆破；当出现拒爆时，严格按照下述“拒爆处理的程序及规定”作业。

（4）处理拒爆、残爆时，应当在班组长指导下进行，并在当班处理完毕。如果当班未能完成处理工作，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

处理拒爆时，必须遵守下列规定：

由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

②在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

③严禁用镐刨或者从炮眼中取出原放置的起爆药卷，或者从起爆药卷中拉出数码电子雷管。不论有无残余炸药，严禁将炮眼残底继续加深；严禁使用打孔的方法往外掏药；严禁使用压风吹拒爆、残爆炮眼。

④处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的数码电子雷管。

⑤在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

（十八）放炮站岗制度

1.放炮前站岗

开口放炮前，由当班班组长亲自布置三组人员，分别在相应位置站岗。巷道开门后站岗位置现场定，站岗地点距迎头位置拐弯大于75m、直线100m（并有掩体），站岗地点安排两人前往，到达站岗地点后，必须对站岗范围内的人员进行清理，只有确认站岗范围内无人后，方可一人站岗，另一人返回通知放炮。各站岗地点回来通知放炮的人员到齐并与班组长、放炮员见面，班组长清点人数，确认无误后，方准下达放炮命令，放炮员接到班组长的放炮命令后，必须先发出爆破警号，至少再等5s，方可起爆。（具体放炮站岗位置详见第四章第二节爆破警戒）

2.放炮后撤岗

放炮后，班组长、瓦斯检查工和放炮员必须亲自巡视放炮地点，检查通风、瓦斯、煤尘顶板、瞎炮、残炮等情况，如果有危险情况必须立即处理。确认安全无误后，班组长撤岗，站岗人员在未见到撤岗人员前，严禁任何人员进入警戒范围，只有见到撤岗人后，方可撤岗。必须遵守“谁送岗，谁撤岗”的原则。

（十九）巷道贯穿、遇断层、破碎顶板等特殊情况下爆破的安全技术措施

1.巷道贯穿另编制安全技术措施。

2.贯穿前20m，必须先停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备，贯穿时，必须由专人在现场统一指挥，停掘工作面必须保持正常通风，设置栅栏及警戒，经常检查风筒的完好状况和工作面及其风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须立即处理。每次爆破前，2个工作面入口必须有专人警戒。

3.过断层、破碎顶板，先敲帮问顶，找尽悬矸，搞好支护。

4.减少炮眼个数及装药量。

### 7.6.4 防治水安全技术措施

危险源辨识：

1.发生涌水现象。

2.有透水征兆。

防范措施：

一、掘进巷道受水威胁、撤出人员的安全技术措施

1.掘进工作面或者其他地点发现有煤（岩）层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时,应当立即停止作业,撤出所有受水患威胁地点的人员,报告矿调度室,并发出警报。按避灾路线撤出所有受水威胁地点的人员。

2.在原因未查清、隐患未排除之前, 不得进行任何采掘活动。

二、探放水安全技术措施

1.掘进工作面应当坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘”的基本原则,并执行“逢掘必探”的规定。

2.掘进工作面超前探放水应当采用钻探方法,同时配合物探等其他方法查清工作面及周边老空水、含水层富水性以及地质构造等情况。

3.在探放水钻进时,发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突(透)水征兆时, 应当立即停止钻进,但不得拔出钻杆;现场负责人员应当立即向调度室汇报,撤出所有受水威胁区域的人员, 采取安全措施,派专业技术人员监测水情并进行分析, 妥善处理。

4.探放老空水时，严格执行《煤矿安全规程》第323条。

三、其它防治水安全技术措施

1.地测人员应加强水文地质工作，并做好预测预报工作。

2.工作面所有人员必须掌握防治水相关知识，特别是透水征兆等。

### 7.6.5 机电安全技术措施

一、动力、照明、信号、通讯缆线的敷设、吊挂、管理安全技术措施

1.电缆必须使用挂钩悬挂，且保持适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。距巷道底板1.5m，电缆跨巷不得低于1.6m。必须保证电缆在矿车掉道时不受撞击且不影响行人，悬挂间距不大于2m。

2.电缆与压风管、水管不敷设在巷道同一侧。

3.有接线盒时，必须用铁丝将接线盒挂在巷道帮上，严禁用电缆承重。

二、机电设备维修安全技术措施

1.井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆及电线。检修或搬迁前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时，再用与电源电压等级相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作，开关手把在切断电源时必须闭锁，并悬挂“有人作业，严禁送电”字样的警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下警示牌并送电。

2.非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备，并严格执行停送电制度，做到谁停电谁送电的原则。

3.操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套或站在绝缘台上。

三、设备安装、移动、撤除安全技术措施

（一）组织措施

1.成立设备安装工作小组，组长由掘进队长兼任，副组长由副队长担任，成员由掘进队管理人员员组成。

2.安装工作小组负责安装所需人力、材料保障，并计划组织实施安装工作，负责协商解决安装过程中出现的问题，严格按安装规范操作，保证安装质量，提前或按期完成安装任务。

（二）技术措施

1.井部指派机电技术员负责安装技术质量把关，全程跟踪安装，确保安装不出现质量问题；

2.防爆电气设备入井严格按入井验收制度把关。设备不防爆，不准入井。

3.严禁在井下动焊，确因特殊原因需动焊，严格按动焊规定执行。

4.搬运大型设备一律全程由管理人员指挥，超高、超长、超重物质要采取特殊措施运送。

5.起吊大型设备使用的起吊装置必须要合符规定，严禁超载，冒险蛮干。

6.电气开关安装要确保检查、检修通道空间，接线必须按规范。

7.配电点要按硐室规范建设，设备排放要整齐、上台，消防、灭火器材应具备。

8.电缆悬挂按规范进行，悬挂电缆一律使用电缆钩，电缆钩间距应一致，原则上不超过3m。

9.电器设备的三大保护必须按规定完善，严格堵绝设备失爆。

10.设备安装后，经质量技术把关人员反复检查，确认无异常现象和问题，方可进入调试工作。

11.设备调试分空载和重载两种状况进行，调试期间，开车信号一律使用电铃，且声光信号一致，严禁用其它方式作联络信号。

12.调试中出现的问题要尽快解决，确保设备正常，对不能解决的安装缺陷要按汇报程序汇报、登记。

13.安装调试运转无问题，要完善技术资料，存档备查。

四、电气设备防爆安全技术措施

1.采用矿用隔爆型和矿用本质安全型电气设备。

2.防爆电气设备入井前检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证后，方准入井。不符合该条规定的电气产品不能下井使用。

3.井下防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。

4.使用中的防爆电气设备的防爆性能应每月进行一次检查。每日应由分片负责电工检查一次外部。检查应有记录，以备存查。

5.搬运设备时轻抬轻放，防止冒顶片帮、炮崩等，使岩石砸伤设备外壳，外壳一旦有裂纹即失去其耐爆性能。设备各部分螺丝、弹簧垫圈必须齐全，并且拧紧。不用的进线喇叭口要用橡胶密封圈及厚度不小于2毫米的同直径圆形钢板封堵压紧。若电缆外径小于设备接线喇叭口内径时，应用橡胶密封圈套在电缆上，密封圈内径与电缆外径差应小于1毫米，密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍，但不得小于10毫米，密封圈外径与进线喇叭口内径之间应实现紧配合。密封圈应无破损，不得割开使用，电缆护套进入喇叭口的长度一般为5～15毫米，并将压线板压紧，以防止意外拖拉电缆时，接头从接线柱上松脱，造成事故。

6.隔爆面不得有超过规定的缺陷及机械伤痕，如：

（1）隔爆面上局部出现的直径小于1毫米，深度不大于2毫米的砂眼，在隔爆面上每平方厘米不能超过5个，对10毫米以下宽度的隔爆面不得超过2个；

（2）对宽度与深度不大于0.5毫米的机械划痕，其长度应保证不超过隔爆面宽度的1/3。

（3）隔爆面间隙用塞尺测量时，不超过0.5毫米。

五、井下停送电安全技术措施

1.井下高压设备、线路停电检修时，停电前须填好停电检修申请单一式二份，经本单位负责人、生产技术科、安监科、机电负责人签字同意后才能停电检修。事故处理除外。

2.井下660V及以下部分停送电时，停电前须经队长、机电运输科同意后才能停电检修。事故处理除外。

3.停送低压防爆开关时，必须穿绝缘靴，操作高压开关时，还必须戴绝缘手套，停电后将开关把手闭锁并挂上“有人工作、禁止供电”标示牌或设专人看管。严格执行专人停电、专人送电的制度。做到谁仃电、谁送电。

4.两人工作同时停一个开关，应各自挂自己的停电标志牌。一组工作完毕见有他组停电标志牌未拆除时，严禁此开关送电，由最后一组检修人员进行送电。

5.停电影响局扇停风时，送电前必须检查瓦斯，严格执行瓦斯排放有关规定。

6.工作完毕后，工作人员全部撤离现场，由工作负责人清点人数、检查无问题后，工作负责人下达送电指令，由停送电联系人负责停送电。

7.其它规定

（1）本规程所提验电均须用与电压相适应的验电笔验电，验电前必须确定验电笔是否可靠，并在带电体上试验正常后才能使用。

（2）本规程所提放电条件均须符合《煤矿安全规程》，否则不能对地放电。

（3）停电检修，必须严格遵守设备检修规程。防止检修、试车过程中发生事故。

六、其他安全技术措施

1.加强机电设备的维护、保养工作，各机电设备保持完好。按钮、操作杆应灵活、可靠。电气设备应防爆，禁止机电设备带病运行。

2.电器设备的接地保护应可靠，设备外壳应通过局部接地极可靠接地，电缆接地芯线应在接线腔内接地柱上可靠接地。在接地网上任何一点的接地电阻值不大于2欧姆。接地母线用50×5mm扁铁、接地连接线用25mm2铜线或50mm2钢芯铝铰线做成。接地电阻值每季度测量一次。

3.开关的各种保护（如：短路、漏电保护）应灵敏、可靠，按规定整定、每天试验一次,严禁甩掉不用。

4.必须使用双风机双电源、“风电闭锁”、“瓦斯电闭锁”装置，瓦斯超限或停风必须停止掘进碛头的巷道内一切电源。双风机能自动切换。

5.供电做到“七无”、“四有”、“两齐”、“七全”、“三坚持”。

“七无”：无“鸡爪子”；无“羊尾巴”；无明接头；无电缆泡水或埋压；无电缆盘圈或8字形盘绕（应挂在巷道壁上）；无电缆与可燃物接触；无延燃性电缆（特别是橡套电缆，要用阻燃型的）。

“四有”：有过流、过热、断相保护和漏电保护；有埋头螺丝和弹簧垫圈；有密封挡板和密封胶圈；有接地保护；

“两齐”：电缆悬挂整齐；硐室干净整齐。

“七全”： 图纸资料全；防火用具全（主要指砂箱及四氯化碳灭火器）；防护装置全；防火门全；螺丝、挡板全；信号照明全；运行及事故记录全。

“三坚持”：坚持使用漏电继电器；坚持使用煤电钻综保；坚持使用风、瓦电闭锁装置。

6.供电做到“十不准”

（1）不准带电作业、带电搬迁和检修设备；（2）不准明火爆破、明火打点、明火操作；（3）不准甩掉过流保护；（4）不准甩掉漏电保护；（5）不准甩掉接地保护；（6）不准甩掉风电闭锁；（7）不准甩综保；（8）停电后未查瓦斯不准送电；（9）不准用铜、铁、铅丝等代替熔断器中的熔件；（10）井下不准拆卸矿灯。

### 7.6.6 提升运输安全技术措施

一、提升安全技术措施：

（一）危险源辨识：

1.绞车司机未持证上岗

2.绞车拖拉个数超过规定

3.绞车钢绳直径、接头不符合要求。

4.提升时有人员行走。

5.发生飞车。

6.运输绞车提升或者下放重载时，绞车钢丝绳发生断裂或者绳卡脱落。

（二）防范措施：

1.新安装的各类绞车设备，必须经过机电、安监部门验收合格后，方可投入使用。

2.绞车提升前，必须仔细检查设备、钢丝绳、绳钩、挡车器、挡车栏、保险绳等是否安全可靠，绞车的稳桩和倒牵牛锚桩是否安全可靠，否则不得操作；矿车锁口圈完好，必须采用合格的连接插销。

3.斜坡提升必须严格执行“行人不开车，开车不行人”制度，并做到“一坡三档”，阻车器随时处于关闭状态。

4.绞车下放时必须带电操作，严禁放飞车；严禁爬、蹬、跳矿车或蹬钩操作。

5.斜坡提升时，下车场区域或斜坡下方严禁人员逗留，所有人员必须进入躲避硐或安全地点。

6.上山掘进矿车装渣时，矿车下方必须设置可靠的挡车拦或上方设置固定可靠的锁链挡住或锁住矿车下滑，才能进行装渣。

7.绞车使用时，提升运输信号准确可靠，严格遵从“一停、二上、三下”的信号规定。运转中要注意观察电动机、减速箱，刹车器的情况，发现问题及时处理。

8.牵引车数超过规定，连接不良或装载物料超重、超高、超宽或偏载严重有翻车危险时，严禁发出开车信号。

9.斜坡上处理落道矿车必须由组长现场指挥，矿车两侧不得有人，并互相叫好，司机切紧闸把。上道时先上下方车轮并挂好车尾叉。

10.掘进工作面提升矿车时，必须在矿车后方安装可靠的尾叉装置，防止矿脱绳时发生跑车事故。

11.提升或下放的矿车不得随意进入水平运输大巷内，应停放在车场内，做到有序的进入大巷运输。

12.斜巷设有躲避硐的一侧必须有畅通的人行道。上下人员必须走人行道。

二、运输安全技术措施

1.巷道运输的安全技术措施

（1）必须坚持“行人不开车，开车不行人”，并将“行人不开车，开车不行人”的标示牌悬挂在斜巷上、下车场入巷处。若有人上、下斜巷时，必须与把钩工联系，并打停车信号。严禁蹬车、扒车。在绞车房和碛头段安装电铃信号。掘进工作面进行提升运输红灯亮时，必须将巷道内人员撤离至安全躲硐或其他安全地点。

（2）必须坚持班班检查钢丝绳，钢丝绳断丝（一个捻距内）、磨损的截面积与总面积之比超过10%时必须更换。

（3）严禁放飞车、猛拉急停，必须手握闸把随时控制放车速度。提升矿车时在尾部应挂尾叉。

（4）绞车安设安全技术措施

①地锚采用不小于φ25×1800mm规格的锚杆（形状为“U”型）,锚杆打入底板实体的深度不小于1500mm,每条锚杆的拉拔力不小于5t。

②安设绞车使用不小于5t的手动葫轮。

③绞车顶板支柱采用φ50伸缩钢管且不小于三根戗柱，戗柱必须安设牢固可靠且戗柱与底板倾角为65-75°，戗柱必须压实基础工字钢，戗柱应有防倒措施。

④安设绞车前，必须将安设地点地面基础拂平安设两根不小于9#矿用工字钢。

⑤绞车安装在基础工字钢上螺杆不小于φ20mm且必须使用双螺栓，露出的长度应为1-3丝。

⑥绞车应配备匹配钢丝绳，钢丝绳必须缠绕均匀，不得有松动，缠绕量符合规定即缠绕钢丝绳最外一层距滚筒边缘不得小于所用绳经的2.5倍，提升距离内完全放绳后，绞车滚筒上至少保留3圈摩擦绳。

⑦安设好绞车后，必须完善销、轴、护绳板、压绳板、离合器、制动器、深度指示器等小件齐全、可靠。离合器、制动器有定位螺钉，施闸施角度合适（施闸时水平呈15°夹角）

⑧绞车电气设备整机必须完好，无失爆。电缆悬挂符合安全规程要求。

（5）处理落道矿车必须由组长现场指挥，矿车两侧不得有人，并互相叫好，司机切紧闸把。上道时先上下方车轮并挂好车尾叉。

（6）提升或下放的重载不得随意进入大巷内，应停放在车场内，做到有序的进入大巷运输。

（7）摘挂钩工做到“五不挂”：安全措施不齐全不挂、信号联系不通不挂、矿车数超标不挂、重车装得不标准不挂、轨道有行人不挂。

（8）绞车司机做到“五不开”：设备不完好不开，钢丝绳断丝、磨损超标不开，安全措施及信号不齐全不开、超挂车不开、信号不清不开。

（9）必须坚持做到持证上岗作业，绞车司机、信号工证件齐全、有效。

2.其它运输安全技术措施

（1）平巷一人一次只准推一辆车，严禁在矿车两侧推车。同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于10m；坡度大于5‰到7‰时，不得小于30m。

（2）推车时必须时刻注意前方。在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或障碍物，从坡度较大的地方向下推车以及接近道岔、弯道、巷道口、风门、硐室出口时，推车人必须及时发出警号。

（3）严禁放飞车和在巷道坡度大于7‰时人力推车。

（4）运送物料时，开车前把钩工必须检查牵引车数、各车的连接和装载情况。牵引车数超过规定，连接不良或装载物料超重、超高、超宽或偏载严重有翻车危险时，严禁发出开车信号。

（5）提升严格按《机电运输设备操作规程》的斜井把钩工、信号工、绞车司机等操作规程执行。

（6）严格遵守“行人不开车，开车不行人”的斜坡管理制度，上山阻车器及地滚与上下挡车栏必须灵活、安全可靠，信号必须明确、有效，严格遵从“一停、二上、三下”的信号管理制度。

（7）不得在能自动滑行的坡道上停放车辆，确需停放时，必须用可靠的制动器将车辆稳住。

（8）进口车场进口岔道前安设两个单挡阻车器（分别安设在轨道对立面且必须在巷道北帮安设开关禁止作业人员用手去搬动阻车器）及巷道上车场空车道进口变坡点安设两个单挡阻车器（分别安设在轨道对立面且必须在巷道北帮安设开关禁止作业人员用手去搬动阻车器）和重载道进口变坡点安设逆止阻车器（必须在巷道北帮安设开关禁止作业人员用手去搬动阻车器），平时处于关闭状态，只有下放重载及提升空车时，方可打开。

## 7.7 探放水安全技术措施

### 7.7.1 组织领导

成立龙会乡煤厂探放老空水工作领导小组，组长由煤矿矿长担任，副组长由煤矿总工程师担任，成员由煤矿各责任单位负责人和探放水施工负责人组成。主要职责如下：

（1）负责按本方案设计组织探放水工程的实施。

（2）落实探放水队伍和人员。

（3）保障探放水工程所需设备、材料和资金。对探放水工作实施现场监督和管理。

（4）负责探放水安全技术措施的编制、审批，并严格落实各项安全技术措施，保证矿井安全生产。

（5）及时处理探放水工作出现的问题和困难。出现透水征兆和险情时，组织井下人员立即撤离。

（6）发生灾情后，组织指挥抢险救灾。

### 7.7.2 探放水设备管理

（1）钻机入井前必须进行检查、检修和维护保养，经地面试机正常后方可入井。

（2）钻机及其配套设备、材料出入井必须编制专门的安全技术措施。

（3）设备运到现场要堆放到指定地点，分类堆码规范，不得乱堆乱放。

（4）严格执行设备检修制度，确保设备正常运行。

### 7.7.3 钻机安装

（1）钻机安装前要对现场进行安全检查，是否存在隐患，支护是否完好可靠，清找悬浮矸，确认无安全隐患后方可允许作业。

（2）安装钻机前要将钻场进行清理，清除杂物、稀煤浆，垫专用垫枕，不得用其他代替，确保安装稳固可靠，安装方向、高度要符合设计要求，要加立撑进行加固。

（3）安装钻机时，各连接部位要连接牢固，不得松动。

### 7.7.4 钻孔施工

（1）施工钻孔前，必须检查作业区域内通风、瓦斯情况，风量是否符合要求，瓦斯及有毒有害气体是超过规定，作业区域内是否存在安全隐患，发现隐患必须先排除，未将隐患排除不得作业。

（2）施钻前必须检查钻是否稳固，立撑是否稳固，钻机是否完好，润滑油脂是否符合规定，钻机高度、方向、钻杆倾角是否符合要求，如与设计不符立即校正，未校正好不得开钻作业。发现油脂不符合要求要立即添加，严禁缺油、无油作业。

（3）开钻（开口）前要认真清点钻杆，钻入、剩余钻杆要做到清清楚楚。每班交接班时要清楚孔内钻杆数量、剩余数量，并记录在记录本上。

（4）钻孔施工过程中，注意钻孔内流出水浆颜色、岩石变化情况，出现变化情况时要记录好钻杆钻入根数、钻孔深度，水浆颜色、岩石特性，特别要注意进入采空区范围或孔内流出水量突然增大时，水量流出颜色、流量变化情况。

（5）施钻过程中，孔内出水明显增大，立即停止钻进，不得将钻杆退出，切断开关电源，立即报矿调度室，撤出区域内人员到安全地点。记录清楚钻孔内钻杆数量。

### 7.7.5 止水套管安装

（1）排放采空水钻孔，应按施工方案要求的尺寸安装特制止水套管，孔深要符合要求。

（2）注浆封孔，要按照要求配料搅拌，搅拌好后通过注浆泵注入孔内，注浆前要检查注浆管连接是否牢固可靠，注浆泵、孔口连接是否稳固，注浆时要注意观察压力表压力，压力不能超过规定压力。注浆液结束后要先关闭逆止阀，再停止注浆泵，停止注浆泵后拧下孔口注浆管用清水清洗干净。

（3）注浆时要佩戴好防护用口，要注意不要将液沾到皮肤上，如沾在皮肤上要立即用清水冲洗干净。

（4）止水套管安装完毕后，需进行耐压试验，试验合格后方可投入使用。

### 7.7.6 钻孔排放水

（1）探放水钻孔施工完后要根据孔内出水量大小控制闸阀，根据确定的排放水量控制排放，不得任意增大排放量，确保矿井安全生产。钻孔排放水要观测涌水量，观测成果要有记录成果台账。

（2）+300m、+200m、+150m标高区段石门放水结束后，应按施工方案施工检验孔，+300m标高区段石门检验孔施工至本矿K13煤层采空区，+200m和+150m标高区段石门检验孔施工至白腊坪煤矿K13煤层采空区。如果检验孔不出水，则说明K13煤层与K7煤层之间的水力联系通道畅通，放水效果较好。如果检验孔出水，说明K13煤层采空区还存在不同程度的积水，则检验孔应作为放水孔，继续实施排放水。

（3）检验孔的施工与探放水钻孔施工要求一致，同样要下止水套管，并进行耐压试验，试验合格后方可投入使用。

（4）放水过程中应做好记录，详细记录各区段的放水量，便于验证放水效果。当各区段放水结束后，各区段应至少保留1个放水孔和1个检验孔（其他钻孔关闭阀门），用于长期排放本矿及白腊坪煤矿的动态涌水量，确保本矿及白腊坪煤矿K7煤层和K13煤层采空区不再积水。

（5）放水结束后，矿方应安排专人定期对各区段探放水钻孔进行巡查，如果发现探放水钻孔压力表压力上升，应立即向矿领导汇报，在矿领导分析研判后，有序打开关闭阀门的探放水钻孔进行放水，并做好记录。

### 7.7.7 防止淹井的安全技术措施

（1）必须完善探放水各项安全措施，确保措施落实到位、有效。

（2）矿井探放水工程实施前，必须进行一次联合排水试验，排水能力达到要求后，方可进行探放施工。

（3）各区段石门增设防水闸门，以防突然涌水淹井，防水闸门应由具有相应资质的单位进行设计。

（4）各区段石门巷道掘进时必须严格执行“先探后掘”措施。

（5）各钻孔放水时做好观测记录，并根据矿井水泵排水能力进行控制性放水。

（6）首次打穿本矿采空积水时，必须撤出+300m标高以下的所有人员，只保留+300m水平排水作业。

### 7.7.8 防止老空区瓦斯涌出的安全技术措施

在放空本矿及白腊坪煤矿老空区积水后，老空区内的瓦斯有可能通过钻孔涌入龙会乡煤厂，因此必须采取可靠的措施杜绝瓦斯涌入，设计在打穿老空区的钻孔孔口安装“虹吸管”，利用管内的水柱阻止瓦斯涌出。具体做法是先在孔口埋设Φ75mm钢管，再连接“虹吸管”，如下图所示。

防止老空区瓦斯外泄装置示意图

# 8 质量保证措施

为贯彻“质量第一，安全第一，服务社会”的质量管理方针，确保本工程施工质量全优的实现，根据该工程施工图纸设计、现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求，特制定本质量保证措施体系，见质量管理与保证体系框图。

## 8.1 质量控制目标

为保证工程质量各部位100%满足合格，符合消除隐患要求的宗旨。为此，项目部应层层把好质量关，全员全过程实行可追溯性质量管理制度，按工序要求建立质量控制点，制定控制方法，搞好配合矿山主管部门、项目部内部自检工作，决不允许做假资料，特别是隐蔽工程和中间验收资料，每道施工工序均须严格认真对待。如果一旦发现查出该工程部位有缺陷，将对责任人进行处分，决不姑息，并坚决进行返工处理。

## 8.2 质量控制措施

一、建立施工现场管理制度

为确保优良、高速、低耗、安全文明地进行施工生产，制度管人，杜绝野蛮施工，上升到理性施工、文明施工。提高施工管理水平，圆满地按计划完成施工任务，特制定以下施工现场管理制度。

施工现场管理制度总则如下：

第一项：过程“三检”制度；

第二项：质量奖惩制度；

第三项：工期管理制度；

第四项：质量巡检制度；

第五项：技术交底制度；

第六项：质量目标计划实施管理制度；

第七项：质量体系和责任制贯彻管理制度；

第八项：工程质量等级评定管理制度；

第九项：质量控制书制度；

第十项：材料检验制度；

第十一项：工程质量事故报告及调查制度；

第十二项：项目领导班子碰头会制度；

第十三项：安全管理制度；

第十四项：机械管理制度；

第十五项：施工现场文明施工管理制度

二、质量保证体系

我矿按照国际标准化组织颁布的ISO9001：2008质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循责任分明。

1．按照ISO9001：2015标准指导施工

在该工程施工中，按照ISO9001：2015标准的全部要素组织施工，单位建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目部直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责、项目质量工程师中间控制、项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

2．建立健全和严格执行各项制度

a、推行技术管理工作责任制

推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中提高到工程质量、缩短工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

b、建立健全各级技术责任制

建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职、有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

c、建立施工组织设计的施工方案审查制度

工程开工前，将我公司技术部门批准的单位工程施工组织设计报送矿工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我公司提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验、鉴定证明材料呈报总工程师审批。

d、建立严格的奖惩制度

由项目经理组织有关人员，根据单位有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖惩措施，尤其是保证工程质量的奖惩措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格产品。

e、建立健全技术复核制度和技术交底制度

在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核，如探水钻孔的施工进尺、角度。杜绝重大差错事故的发生。

f、坚持“三检”制度

即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并认可。

g、坚持“三级”检查制度

单位每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

三、质量保证措施

1．确保施工质量的技术措施

（1）严格执行ISO9001：2015质量标准

按程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。

（2）加强技术管理

认真贯彻执行国家规定、操作规程和各项管理制度，明确岗位责任制，认真做好技术交底工作，除进行书面交底外，还应组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。

2．保证质量的管理措施

（1）岗位责任制：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实，由质检员行使质量否决权奖惩权。

（2）奖惩制：班组质量评定按各部位分开进行，实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。

（3）材料进场检查制：要特别注意杜绝无准用证书的水泥的使用。

（4）三检制：主要分项工程质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。

（5）隐检制：根据施工进度安排预检、隐检计划，计划预检、隐检程序，办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档。

（6）内部工程例会制：总结工程施工的进度、质量、安全情况，明确各专业的施工顺序和工序穿插的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施工上顺利进行。

# 9 工期保证措施

工期控制是施工单位管理的内容之一，也是反映综合管理能力的一项重要指标。为了实现项目工期目标，确保按期完成该项水患治理施工任务，特采取如下工期保证措施：

## 9.1 施工技术方面

1．施工前进行技术交底、对工人进行技术培训，要求各工序分项工程技术人员领会吃透治理施工方案，特别是探水钻机施工位置、角度、进尺等，避免返工延误工期。

2．抓好施工过程中探放水钻孔位置的测量工作，确保终孔位置位于物探显示的异常区或富水区，建立自检、自查、复核闭合制度，防止角度偏差导致返工。

3．加强质量控制，特别是原材料质量控制，要求质量工程师按规范要求加大巡视检查，杜绝工程产品出现不合格现象。

4．采用合理的施工顺序安排，杜绝由于交叉作业引起的窝工现象。

5．合理安排各分项工程，适时流水作业，节约工期。

## 9.2 工程材料方面

1．按工程要求和工序工期，作好材料储备，特别是排水沟改造前材料储备工作要做好。

2．派专人对施工便道进行养护，确保下雨期间材料的运输。

3．在技术负责人的指导下，成品、半成品超前布置安排生产加工，确保工序顺利按期实施，决不允许因材料未到位拖延工期，打乱进度计划。

## 9.3 工程管理方面

1．项目部严明劳动纪律，建立规章制度，加强和协调工作，树立高度责任心，坚守工作岗位，管理人员现场挂牌，决不允许工作现场无工长等不良现象发生。

2．施工中充分发挥机械施工能力，凡能用机械施工的地方都应用机械施工，以便提高工效，满足工期。

3．矿山机车调度等优先安排于井下施工材料、设备的运输。

4．把工序落实到人，并以内部责任状形式签约，确保工期实现。

## 9.4 人员配备方面

为确保该工程工期，我矿将加强技术力量、管理力量，由矿长、煤矿总工程师来参加本工程的施工管理。

## 9.5 从施工计划上保证

按照总体工期要求，合理安排每一分项的施工计划，做到总体安排和见缝插针相结合，千方百计确保关键，总揽全局。每月制定月施工计划，每周制定周施工计划。同时，制定相应的材料、设备、劳动力和资金供应计划，由专人负责。

## 9.6 从工序安排上保证

做好每个工序的工前准备工作，使各工序连接合理、紧凑，使每一各工序应为下一道工序创造条件。

## 9.7 从规章制度上保证

根据本工程特点，制定安全生产责任制，组织专门安全小组负责日常的安全检查。从工作机制上保证健全奖惩制度，开展施工竞争，比质量、比安全、比工效、比进度、比文明施工，对按质按量完成周、月计划的施工班组，给予表扬与奖励，反之给予批评和处罚，以提高施工人员的积极性。

## 9.8 赶工期措施上保证

当工程进度受到除技术和设备性能以外的各种因素的影响而滞后时，拟采取以下措施加快进度：

1．做好施工人员的赶工动员思想工作，保证工期从个人做起，提高工效；

2．增加现场施工作业人数，合理轮班；

3．增调施工设备和人员，突击赶工；

4．加强安全和后勤保障工作，严防发生事故，保证员工的安全和健康。