达州市达川区残疾人联合会

关于2023年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(项目名称：残疾人事业发展补助资金项目)

一、项目概况

残疾人事业发展补助资金项目用于残疾人儿童康复救助、残疾人就业补助、残疾人及子女助学、残疾人体育健身等，为减轻贫困残疾人家庭负担，提升了残疾人生活质量，体现了党和政府的关怀。

**（一）项目资金申报及批复情况。2022**年年初我会积极向省市残联申报残疾人事业发展补助资金，全年中省共下达资金640.952万元，资金下达文件《达州市达川区财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2022〕19号）、《达州市达川区财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2022〕46号）和《达州市达川区财政局关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达川财农〔2022〕6号）。

**（二）项目绩效目标。**绩效目标为减轻贫困残疾人家庭负担，提升了残疾人生活质量，体现了党和政府的关怀。其中通过组织困难重度残疾人实用技术培训计划为700名困难重度残疾人进行实用技术培训、实施残疾人居家灵活就业补贴项目为600名残疾人发放居家灵活就业补贴、实施股权量化项目为39名残疾人提供就近就业岗位、开展0-6岁残疾儿童康复救助项目帮助104名残疾人儿童实施康复训练、开展7岁以上残疾人基本康复救助项目为17001名以上残疾人提供基本康复服务、实施7岁以上残疾人基本辅具配置项目为 186人提供基本辅具、实施残疾人机动轮椅车燃油补贴项目为72名有机动轮椅车的残疾人提供燃油补贴、开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目为137名困难重度残疾人家庭实施无障碍改造、实施困难智力精神和重度残疾人评定补贴为109名困难智力精神和重度残疾人提供评定补贴、实施残疾人文化进家庭“五个一”项目为200名残疾人购买相关图书、实施残疾人健身示范点建设补贴项目为185名残疾人提供文化体育培训及日常健身训练，以上所有项目均计划在2022年12月内全部完成。

**（三）项目资金申报相符性。**所有项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年上级下达达川区残疾人事业发展补助资金640.952万元，其中中央资金518.181万元（一般公共预算321.191万元，彩票公益金196.99万元），省级资金149.771万元（一般公共预算132.771万元，彩票公益金17万元）；按预算类别分为：一般公共预算资金426.962万元，彩票公益金213.99万元。年初，财政部门纳入财政预算，全年预算经费640.952万元并及时到位。

2．资金使用。2022年，开展困难重度残疾人实用技术培训项目资金的实际支出52.5万元、开展残疾人居家灵活就业补贴项目资金的实际支出8.46万元、开展残疾人股权量化项目资金的实际支出39万元、开展0-6岁残疾儿童康复救助项目资金的实际支出202万元、开展7岁以上残疾人基本康复救助项目资金的实际支出214.5万元、实施7岁以上残疾人基本辅具配置项目资金的实际支出79.1万元、开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金的实际支出2.628万元、开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金的实际支出34.526万元、开展困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目资金的实际支出1.635万元、开展残疾人文化进家庭“五个一”项目资金的实际支出1.4962万元、开展残疾健身示范点建设补贴项目资金的实际支出5万元。支付依据合规合法，资金支付与预算基本相等。

**（二）项目财务管理情况。**

严格按照项目资金管理办法、财务管理制度和财务会计核算办法处理和管理资金，做到规范及时。

**（三）项目组织实施情况。**

困难重度残疾人实用技术培训项目先通过各乡镇（街道）残联组织对符合条件的残疾人进行筛选，区残联组织第三方机构实施实用技术培训；残疾人居家灵活就业补贴项目以各乡镇（街道）残联对符合条件残疾人进行入户现场审核，并通过“一卡通”平台上传申报，核实后再进行打卡发放；残疾人股权量化项目先通过实地考察符合要求的对象，后报政府同意后由区残联和当地政府组织实施；0-6岁残疾儿童康复救助由申请人持《残疾人证》或诊断证明及专业机构评估证明，向乡镇（街道）、区残联提出申请，经审核通过后在残疾儿童监护人选择的定点机构进行康复治疗；7岁以上残疾人基本康复救助在严格完成相关程序和监管后，由第三方专业机构、乡镇（街道办）残联、区残疾人康复中心进行项目实施；7岁以上残疾人基本辅具配置项目先通过乡镇（街道办）残联摸底残疾人的辅助器具需求并上报，由区残联进行集中采购，然后乡镇（街道办）残联进行发放；残疾人机动轮椅车燃油补贴由各乡镇（街道）残联对符合条件的残疾人进行入户现场审核，并通过“一卡通”平台上传申报、核实后，再通过“一卡通”平台进行打卡发放；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目以政府采购等方式开展，在严格完成相关程序和监管后由第三方专业机构进行项目实施；开展重度肢体残疾人“多部门上门鉴定+行动”活动，为有急迫需求残疾人提供入户办证鉴定、信访核查、法律知识及维权等服务；困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目由区残联在残疾人办证系统里对新办证的困难智力精神和重度残疾人进行筛选，确定名单后由区残联统一对符合条件的新办证重度残疾人进行一次性补贴发放；残疾人文化进家庭“五个一”项目由区残联在残疾人办证系统里筛选确定200名符合条件的重度肢体残疾人，区残联集中统一采购图书后，各乡镇（街道办）残联分别将图书送到残疾人家中；残疾人健身示范点建设补贴项目是在原有的体育健身场地里选定1家，由区残联采购残疾人体育健身器材及文化书籍，再配送到确定的进一步建设完善的残疾人体育健身场地。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年，开展困难重度残疾人实用技术培训项目为700名符合条件的困难重度残疾人实施了实用技术培训，落实资金52.5万元；开展残疾人居家灵活就业补贴项目为600名符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴，落实资金8.46万元；开展残疾人股权量化项目为39名残疾人参加达州市升伟造林专业合作社并实施分红，落实资金39万元；开展0-6岁残疾儿童康复救助项目为128名符合条件的0-6岁残疾儿童实施了康复训练，落实资金202万元；开展7岁以上残疾人基本康复救助项目为18792名符合条件的残疾人实施了康复服务，落实资金214.5万元；实施7岁以上残疾人基本辅具配置项目为186名符合条件的残疾人发放辅助器具，解决残疾人基本困难，落实资金79.1万元；开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目为72名符合条件的机动轮椅车残疾人实施了燃油补贴，落实资金2.628万元；开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目为137名困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，落实资金34.526万元；开展困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目为109名符合条件的重度残疾人发放补贴，落实资金1.635万元；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目为200名符合条件的残疾人文化进家庭“五个一”，落实资金1.4962万元；残疾健身示范点建设补贴项目为185名符合条件的残疾人开展日常健身活动，建设残疾人体育健身场地，落实资金5万元。所有项目均按时按质圆满完成目标任务。

1. **项目效益情况。**该项目的实施，一是改善困难重度残疾人及其家庭的生产生活水平，缓解家庭负担，增加家庭收入，体现了党和政府的关怀；二是提高了残疾人生活质量和参与社会生活的能力，减轻生活负担；三是项目的实施，建立起残疾人救助制度，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果，困难重度残疾人及其家庭对该项目的实施非常满意。
2. **自评得分**

**93分**

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

**无**

1. **相关建议。**

**无**

达州市达川区残疾人联合会

2023年4月12日