附件3

达州市公安局达川区分局

2022年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 天网卡口租赁项目：用于全面提升社会治安防控能力和公共安全水平，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安，为“平安达川”提供坚实的技术保障。

2.禁毒经费项目：用于完成全区禁毒工作任务，减少毒品案件发生数，促进社会和谐稳定，守护平安达川。

3. 手持终端使用费项目：用于完成移动终端信息采集任务，加强人口盘查，提升嫌疑人抓获率，促进社会和谐稳定。

4. 民辅警训练经费项目：用于完成民警训练任务，包括大型演练、巡特警日常训练等，切实提升民警警务技能，促进全区安全保障水平迈向新台阶。

5. DNA耗材经费项目：用于DNA耗材采购，提升办案效率，服务社会，维护稳定。

6.纪检派驻经费项目：根据达川区纪委的工作安排，顺利完成派驻纪检组纪律审查工作。

（一）项目资金申报及批复情况。2021年达州市公安局达川区分局各项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

（二）项目绩效目标。

1. 天网卡口租赁项目：用于全面提升社会治安防控能力和公共安全水平，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安，为“平安达川”提供坚实的技术保障。

2.禁毒经费项目：用于完成全区禁毒工作任务，减少毒品案件发生数，促进社会和谐稳定，守护平安达川。

3. 手持终端使用费项目：用于完成移动终端信息采集任务，加强人口盘查，提升嫌疑人抓获率，促进社会和谐稳定。

4. 民辅警训练经费项目：用于完成民辅警训练任务，包括大型演练、巡特警日常训练等，切实提升民辅警警务技能，促进全区安全保障水平迈向新台阶。

5. DNA耗材经费项目：用于DNA耗材采购，提升办案效率，服务社会，维护稳定。

6.纪检派驻经费项目：开展派驻达川区公安分局纪检组纪律审查工作，实现保障全区公安工作纪律良好、工作廉洁的目标。

（三）项目资金申报相符性。我局结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

（1）天网卡口租赁项目：本项目资金预算200万元，来源为财政全额拨款，实际拨款45万元，资金到位率22.5%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

（2）禁毒经费项目：本项目资金预算50万元，来源为财政全额拨款，实际拨款50万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

（3）手持终端使用费项目：本项目资金预算60万元，来源为财政全额拨款，实际拨款60万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

（4）民辅警训练经费项目：本项目资金预算100万元，来源为财政全额拨款，实际拨款100万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

（5）DNA耗材经费项目：本项目资金预算30万元，来源为财政全额拨款，实际拨款30万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

（6）纪检派驻经费项目：本项目资金预算20万元，来源为财政全额拨款，实际拨款20万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

2.资金使用。

截止到2021年12月31日，以上6个项目资金共计460万元，已按预算要求使用305万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为66.3%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。达川区公安分局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

（三）项目组织实施情况。2021年我局预算的六个项目主要用于天网卡口运转、禁毒工作、手持终端信息盘查、干警训练、DNA鉴定、纪检工作，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年我局预算的各项目严格按照年初预算进行，所有项目在2021年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

（二）项目效益情况。通过2021年我局各项目的开展实施，保障了区公安工作稳健运行，强化民辅警训练，提升公安工作效益；深化公安体制改革，创新公安工作方式，把握政策动向，促进区经济发展；强化预算管理，提高财政资金使用效益，强化精细化管理，保障公安业务良好运行。2021年，达川区公安分局全面履职担当，不断推进公安工作创新发展，构建幸福平安达川。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

（二）相关建议

1.进一步对预算编制精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

达州市公安局达川区分局

2022年4月21日