附件12

达州市达川区市场监督管理局

项目支出绩效自评报告

（食品安全举报项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据达川财预〔2021〕4号文件精神，达川区财政局拨付2万元食品安全举报专项资金，专项用于食品安全举报所产生的费用，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该专项用于食品安全举报所产生的差旅费、及其他各项费用。

（三）项目资金申报相符性。该专项按照专项需求制度实施方案，按要求申报专项绩效目标表，项目资金的拨付与申报相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金计划全面及时到位，用于食品安全举报所产生的差旅费、及其他各项费用。

2.资金使用。食品安全举报资金2万元，主要用于差旅费2万元，支付依据合规合法，资金支付与预算资金相符。

（二）项目财务管理情况

我局所有项目均建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、会计、财务负责人、财务分管领导、主要领导逐一签字审核，审批后方可支付。

（三）项目组织实施情况

为加强项目的监督、管理，切实将项目资金落到实处， 全局成立了以党组书记和局长为组长，分管食品安全工作的领导为副组长，各所所长为成员的领导小组，全体成员积极配合、通力合作。资金由局计财股统一管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

三、项目绩效情况

项目完成及效益情况

（1）产出指标完成情况分析

a.数量指标

指标1：食品经营企业摸底调查，指标值：覆盖面达100%。

b.质量指标

指标1：食品安全举报回复，指标值：受理投诉举报70余件，全部予以回复。

c.时效指标

指标1：投诉举报处理时效，指标值：5日内作出受理决定，一般情况受理之日起60日内办结。

d.成本指标

指标1：投诉举报经费，指标值：2万元。

（2）效益指标完成情况分析

a.经济效益

指标1：参与“3.15”消费者权益日宣传活动，进一步提高广大经营者和消费者的理性维权意识和识假辨假能力，引导广大经营者和消费者诚实守信、科学消费，已达到。

b.社会效益

指标1：群众知晓率及参与度，指标值：群众知晓率及参与度达90%以上。

（3）满意度指标完成情况分析

指标1：广大群众，满意度≥96%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

本辖区覆盖面广，人员少、任务重，资金需求量大，专项资金不足；绩效评价意识不够强，质量不高。

（二）相关建议

1.加大项目资金拨付力度。我局专项项目多，单个项目资金不足，分布不均，建议财政能加大对专项资金拨付的力度。

2.加大绩效评价培训，提升业务人员绩效评价水平。加大业务人员绩效评价培训，提升项目资金管理人员的业务能力，提高绩效评价水平。

附件：食品安全举报项目支出绩效评价自评得分表（行政运行类）