附件1

马家镇“中国社会扶贫网”推广工作方案

（试行）

为进一步贯彻落实四川省脱贫攻坚领导小组办公室《关于印发四川省“中国社会扶贫网”推广工作方案》（川脱贫办发[2017]81号、达州市脱贫攻坚领导小组《关于印发达州市“中国社会扶贫网”推广工作方案》（达市脱贫办发[2017]104号）和达川区脱贫攻坚领导小组办公室《关于印发达川区“中国社会扶贫网”推广工作方案的通知》（达川脱贫攻坚办[2017]111号）的要求，为确保中国社会扶贫网推广工作在我镇顺利有序，快速推进，特制定本方案。

- 目的意义

“中国社会扶贫网”是国务院扶贫办2017年的重点工作，是广泛凝聚全社会力量参与脱贫攻坚的创新之举。是采用“互联网+社会扶贫模式”融合科技、文化、社会力量，政府支持、非政府组织、市场化运作三种混合机制，是脱贫攻坚的新品牌、社会扶贫的新平台、社会动员的新抓手、社情民意的新窗口。全国社会扶贫一张网，主要依托国家建档立卡大数据系统，通过数字化、网络化、信息化搭建社会参与平台。动员全社会力量广泛参与，基于互联网技术，创建有公信力的网络扶贫平台，让社会上的爱心资源和贫困地区、贫困群众的帮扶需求有效、可信和便捷连接，助推脱贫攻坚。

- 总体目标

紧紧围绕“两不愁、三保障”“四个好”目标，通过“中国社会扶贫网”有效搭建帮扶需求与社会资源的对接平台，广泛动员社会各方面力量参与脱贫攻坚，提高社会扶贫准确度和公信力，实现全镇所有建档立卡贫困户注册全覆盖，注册率为100%。实现有帮扶需求的贫困户能及时按需求发布信息，爱心企业和爱心人士与贫困户的对接率达到60%以上。

- 主要任务

（一）制定实施方案，成立双组长领导小组。我镇成立以党委书记、镇长为双组长，镇党委 、政府其他班子成员任副组长，财政所、综合办、农商银行、学校、民政办、规建办、农技推广站、文广站、卫生院、扶贫办负责同志为成员的领导小组，领导小组办公室下设在镇扶贫办，具体负责中国社会扶贫网推广和运行工作。各村（社区）要把“中国社会扶贫网”推广工作作为党政“一把手”工程来抓，切实加强领导，成立领导机构，要落实专人负责，确保取得成效。

（二）增设机构和配备信息管理员

1.按照“乡镇设服务站、村设信息点”的管理模式，各村委会设“中国社会扶贫网”信息点，我镇管理站设在镇扶贫办。

2.“中国社会扶贫网”服务站、信息点配备信息管理员。一是我镇“中国社会扶贫网”管理站设信息管理员2名，主要负责对各村信息管理员的统筹指导，指导村信息管理员对全镇贫困户注册。二是“中国社会扶贫网”村级管理站设信息管理员2名。主要负责全村贫困户全覆盖注册，并指导或代贫困户提交需求申请，审核贫困户需求。

- 发布需求信息。村级管理员负责采集、核实和发布贫困户、贫困村的需求信息。确保贫困户发布信息属于“两不愁、三保障”范围之内，“两不愁、三保障”之外的需求一律不发布。主要围绕教育助学、医疗救助、危房改造、产业发展、转移就业、技能培训、生活必需品七个方面的信息优先发布。已稳定脱贫的贫困户需求原则上不发布。贫困户不能自主发布，由村级管理员代为发布。需求信息由贫困户本人申请，经村信息管理员入户审核后，由村信息管理员发布。村级信息管理员务必确保贫困户需求的真实性、合理性、准确性。

- 发布贫困需求信息要具备七要素：贫困户姓名、身份证号码、家庭住址、需求理由、佐证材料、银行账户、管理员姓名。

- 贫困需求信息要围绕七方面提交申请：教育助学、医疗救助、危房改造、产业发展、转移就业、技能培训、生活必需品。

- 贫困需求信息发布由村级管理员按照《中国社会扶贫网平台管理办法》等要求严格把关，做到公平、公正、公开。

四、明确工作职责

（一）帮扶责任人职责。一是各帮扶责任人具体负责帮扶贫困对象的注册工作；二是采集贫困需求，需求信息由贫困户本人申请，帮扶责任人填写好采集台账，附上佐证材料（相关图片、票据等），交给村级管理员；三是要负责贫困需求的对接工作，保证贫困需求对接率要达到60%以上。 
    （二）村级信息管理员职责。各村（社区）村级管理员负责收集汇总注册情况，及时上报镇脱贫办；负责对贫困需求进行严格审核，严禁把虚假贫困需求信息发布出去。村级信息管理员要统筹本村的贫困户注册、需求采集、审核、发布和对接工作，及时和帮扶责任人联系，做好信息有效对接、台账管理、宣传发动、信息反馈，采集、发布本村扶贫成效、扶贫事迹等内容。每个村（社区）挂“中国社会扶贫网”信息点标牌，村级管理员工作职责。 
    （三）镇扶贫办工作职责。镇扶贫办负责培训、指导、调整村级信息管理员，挂“中国社会扶贫网”服务点标牌、镇级管理员工作职责。

五、工作要求 
    各村（社区）12月10前完成信息管理员、爱心人士（三级帮扶人）、贫困户注册并将爱心人士注册统计名单（附件4）报送镇扶贫办；12月31日前完成对贫困需求信息的采集、审核、发布，并组织需求对接（附件3）。 
    （一）镇扶贫办负责抓好村级管理人员培训，提高管理员的业务素质和工作水平。 
    （二）各村（社区）抓好贫困户注册、爱心人士注册，组织动员社会各方面力量进行“一对一、一对多”帮扶，引导社会各界积极参与，切实提高对接率和对接质量。 
    （三）马家镇镇级部门加大全面开展“中国社会扶贫网”工作宣传动员力度，通过走村入户，召开大会等及微博、微信等新媒体扩大公众对“中国社会扶贫网”的知晓度，营造人人参与的浓厚氛围。 
    （四）各村（社区）每半年对中国社会扶贫网工作进行小结，每年度进行总结，提炼总结中国社会扶贫网典型经验。 
    （五）加大工作考核力度，将“中国社会扶贫网”工作纳入脱贫攻坚年度考核，未完成任务的单位不得评优评先。同时，加强工作督查指导，定期通报各村（社区）、镇级帮扶人工作进展，指出工作不足及存在问题，并督促限期整改，纳入脱贫攻坚问题清单管理。

附件2

马家镇“中国社会扶贫网”推广应用工作领　导　小　组

为认真做好“中国社会扶贫网”推广应用工作，动员全社会参与脱贫攻坚，镇党委、镇政府决定成立达川区马家镇“中国社会扶贫网”推广应用工作领导小组，现将领导小组组成人员名单通知如下：

一、领导小组组成人员：

组  长：　黄  聃  李青松

副组长：　刘  宁  邱太棋  张中明

宋龙友  蒋炅霖  何明梅

成  员：　龚德东　任  萍  陈  波  
　　　　　　　李奎锋　刘  俊  宋世洲

黎昌辉  杨明政  杨逻辑

曹　川

领导小组下设办公室，办公室设在镇扶贫办，陈波任办公室主任，在工作领导小组的统一领导下开展“中国社会扶贫网”工作。

附件3

马家镇“中国社会扶贫网”贫困需求采集台账

村（社区）：         采集人：     采集时间：

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 贫困需求 |
| --- | --- | --- | --- |

村审核小组意见：（同意发布或不同意发布，如不同意要简单列举原因） 

　　村审核小组签字：

附件4

马家镇“中国社会扶贫网”爱心人士注册统计表

| 姓 名 | 单 位 | 注册电话 |
| --- | --- | --- |