## 整合项目表
附件2
达川区2019年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 | — |  |  | — | 26321.7122 | 17101.5051 |  |  | 701 | 18859
一、基础设施 |  |  |  |  | 9729.895 | 6599.3251 |  |  | 187 | 5445
（一）交通 |  |  |  |  | 6984.0522 | 4459.1151 |  |  | 82 | 2979
1.通村路
2.村内道路 |  |  |  |  | 6388.0522 | 3924.6151 |  |  | 75 | 2297
| 龙会乡花石岩村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路5.761公里 | C30 | 11月底前完工 | 368.704 | 230.44 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 桥湾镇文家村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路1.75公里 | C30 | 11月底前完工 | 112 | 70 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 亭子镇庙梁村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路2.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 100 | 62.5 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 金垭镇金牛村 | 加宽1.5米的长1公里，硬化产业路3.5米宽水泥路3.862公里 | C30 | 11月底前完工 | 181.68 | 113.55 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 三里坪小河嘴社区 | 加宽1.5米的长3.5公里，硬化产业路4.5米宽水泥路2.4公里 | C30 | 11月底前完工 | 248.8 | 155.5 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 石梯镇水塘村 | 硬化产业路水泥路9.71公里 | C30 | 11月底前完工 | 199.4448 | 124.653 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 九岭乡阳岭村 | 跨径6米，宽5米钢筋砼板桥 | C30 | 11月底前完工 | 40 | 25 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 碑高乡芦山村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.9公里，硬化产业路4.5米宽水泥路1.5公里。 | C30 | 11月底前完工 | 212 | 132.5 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 草兴乡高峡村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路1.6公里。 | C30 | 11月底前完工 | 64 | 40 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 檀木镇龙王庙村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路1.0公里 | C30 | 11月底前完工 | 64 | 40 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
| 沿河乡高峡子村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.52公里。 | C30 | 11月底前完工 | 100.8 | 63 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 南岳镇水河村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路1.4公里。 | C30 | 11月底前完工 | 56 | 35 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 58
| 平滩镇桥梁石村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路1.517公里。 | C30 | 11月底前完工 | 60.68 | 37.925 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 23
| 堡子镇杨家扁村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.3公里，路面维修1950m2。 | C30 | 11月底前完工 | 75.36 | 47.1 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 46
| 花红乡万家寨村 | 加宽1.5米的长4.9公里，硬化产业路4.5米宽水泥路1.3公里 | C30 | 11月底前完工 | 216.48 | 135.3 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 麻柳镇任家庙村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路1.75公里 | C30 | 11月底前完工 | 70 | 43.75 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 麻柳镇西兴寺村 | 加宽1.0米的长1.0公里 | C30 | 11月底前完工 | 19.2 | 12 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 麻柳镇四方碑村 | 加宽1.0米的长2.4公里 | C30 | 11月底前完工 | 46.08 | 28.8 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 麻柳镇新安寨村 | 加宽1.5米的长3.7公里，硬化产业路3.5米宽水泥路1.44公里 | C30 | 11月底前完工 | 158.24 | 98.9 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 麻柳镇斑竹园村 | 加宽1.5米的长2.0公里 | C30 | 11月底前完工 | 54.4 | 34 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 麻柳镇沙河村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路0.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 32 | 20 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 麻柳镇罗顶寨村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路4.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 288 | 180 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 石桥镇双堰村 | 硬化产业路3.5-4.5米宽水泥路1.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 64.8 | 40.5 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 58
| 永进乡永安村 | 加宽1.0米的长2.99公里 | C30 | 11月底前完工 | 19.2 | 12 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 马家镇肖家村 | 硬化产业路3.5-4.5米宽水泥路1.64公里 | C30 | 11月底前完工 | 64 | 40 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 洛车乡裂坪村 | 硬化产业路3.5-4.5米宽水泥路0.55公里 | C30 | 11月底前完工 | 22 | 13.75 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 石梯镇桥东村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路0.65公里 | C30 | 11月底前完工 | 41.6 | 26 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 檀木镇石和尚村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.69公里 | C30 | 11月底前完工 | 107.6 | 67.25 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 21
| 虎让乡团宝村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路2.0公里 | C30 | 11月底前完工 | 128 | 80 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 亭子镇雷力村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路1.67公里 | C30 | 11月底前完工 | 106.4 | 66.5 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 35
| 亭子镇花元村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路2.01公里 | C30 | 11月底前完工 | 127.04 | 79.4 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 26
| 南岳镇板桥村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.21公里 | C30 | 11月底前完工 | 88.4 | 55.25 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 36
| 堡子镇听包场村 | 路面维修900m2 | C30 | 11月底前完工 | 14.4 | 9 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 23
| 堡子镇尖山村 | 硬化产业路水泥路0.38公里 | C30 | 11月底前完工 | 6.08 | 3.8 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 21
| 永进乡石盘村 | 硬化产业路水泥路0.44公里 | C30 | 11月底前完工 | 22.4 | 14 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 22
| 虎让乡玉皇村 | 硬化产业路水泥路1.53公里 | C30 | 11月底前完工 | 49.6 | 31 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
| 香隆乡云木寨村 | 路面维修664m2 | C30 | 11月底前完工 | 10.624 | 6.64 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 58
| 五四镇贺家坪村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路0.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 32 | 20 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 36
| 大滩乡赵公桥村 | 加宽1.0米的长0.7公里 | C30 | 11月底前完工 | 13.44 | 8.4 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 23
| 大滩乡张家店村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路0.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 32 | 20 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 21
| 河市镇金河村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路0.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 24 | 15 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 22
| 景市镇茶园寺村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路5.0公里 | C30 | 11月底前完工 | 199.312 | 124.57 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
| 渡市镇乐家坝村 | 硬化产业路水泥路0.55公里 | C30 | 11月底前完工 | 22.4 | 14 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 渡市镇民兴村 | 加宽1.5米的长0.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 24.48 | 15.3 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 石桥镇威武寨村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路1.37公里 | C30 | 11月底前完工 | 87.68 | 54.8 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 大堰镇铁山村 | 加宽1.5米的长5公里 | C30 | 11月底前完工 | 96 | 60 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 木子镇烂桥村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路0.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 32 | 20 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 木子镇杨柳村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.51公里 | C30 | 11月底前完工 | 100.4 | 62.75 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 木子镇工人村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.87公里 | C30 | 11月底前完工 | 114.8 | 71.75 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 银铁乡流河社区 | 硬化产业路水泥路2.334公里 | C30 | 11月底前完工 | 86.3954 | 53.9971 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 安仁乡梨山包村 | 硬化产业路水泥路3.0公里 | C30 | 11月底前完工 | 78.752 | 49.22 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 平滩镇铁索桥村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路0.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 36 | 22.5 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 21
| 东兴乡宣家坡村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路4.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 180.32 | 112.7 | 区级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 35
| 亭子镇青云村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路1.2公里 | C30 | 11月底前完工 | 76.8 | 48 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 26
| 木子镇水口村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 104 | 65 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 金檀镇金窝村 | 硬化产业路4.5米宽水泥路0.63公里 | C30 | 11月底前完工 | 40 | 25 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 赵固镇长深村 | 硬化产业路3.5米宽水泥路2.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 99.2 | 62 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 平滩镇茂花村 | 硬化社道路3.67公里 | C30 | 11月底前完工 | 183.5 | 73.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
| 永进乡佛尔岩村 | 硬化社道路1.2公里 | C30 | 11月底前完工 | 60 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 9
| 赵固镇磨滩河村 | 硬化社道路1.52公里 | C30 | 11月底前完工 | 76 | 30.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 10
| 赵固镇庙安村 | 硬化社道路0.83公里 | C30 | 11月底前完工 | 41.5 | 16.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 9
| 赵家镇林山村 | 硬化社道路3.1公里 | C30 | 11月底前完工 | 155 | 62 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 19
| 大风乡白果村 | 社道硬化0.4公里（3*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 8.8 | 8.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 138
| 罐子镇和平村 | 社道硬化1.27公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 40 | 28 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 112
| 葫芦乡年猪峡村 | 社道硬化1.2公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 30 | 20 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 39
| 沿河乡灵观村 | 硬化社道2.41公里（3*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 91.2 | 53 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 50
| 赵固镇水文村 | 社道硬化4.1公里（3*0.2的2.4公里、3.5*0.2的1.7公里） | C30 | 10月底前完成 | 136 | 95.3 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 59
| 银铁乡董家场村 | 社道硬化2.845公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 101.7 | 71.12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 24
| 马家镇肖家村 | 社道硬化1公里(3*0.2) | C30 | 10月底前完成 | 34.8 | 20 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 马家镇肖家村 | 社道硬化0.8公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 31.76 | 20 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 马家镇肖家村 | 院户路硬化0.91公里（3*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 34.8 | 20 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 堡子镇烟灯村 | 硬化社道2.56公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 91 | 64 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 52
| 沿河乡灵观村 | 硬化社道0.4公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 14 | 10 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 葫芦乡年猪峡村 | 硬化社道2.8公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 28 | 20 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 50
| 平滩镇茂花村 | 硬化社道4公里（3.5*0.2） | C30 | 10月底前完成 | 110 | 88 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 40
3、生产便民道 |  |  |  |  | 555 | 506.5 |  |  | 6 | 620
| 万家镇五洞村 | 新建田间道路10.3公里，其中：修建机耕道2.5公里，新建生产路7.8公里，道路附属建物330座。（3.5*0.2） | C30 | 11月底前完工 | 365.3 | 365.3 | 省级现代农业综合发展转移支付资金 | 区农业农村局 | 0 | 172
| 大风乡白果村 | 生产便民道2.4公里（1.5*0.1） | C20 | 10月底前完工 | 24 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 138
| 罐子镇和平村 | 生产便民道0.86公里（1*0.1） | C20 | 10月底前完工 | 7.4 | 5.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 112
| 石梯镇固家村 | 生产便民道1.7公里（1.5*0.1） | C20 | 10月底前完工 | 24.3 | 17 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 65
| 香隆乡云木寨村 | 硬化生产便民道3.5公里 | C20 | 10月底前完工 | 50 | 35 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 60
| 花红乡双河庙村 | 硬化生产便民道5.5公里 | C20 | 10月底前完工 | 78 | 55 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 53
| 马家镇东会村 | 硬化生产便民道0.84公里 | C20 | 10月底前完工 | 6 | 5 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 20
4.泥碎路 |  |  |  |  | 15 | 10
| 黄都乡堰塘湾村 | 新修泥碎路1公里（5*0.2） | C20 | 10月底前完工 | 15 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 94
5.修建保坎 |  |  |  |  | 26 | 18 |  |  | 1 | 62
| 香隆乡云木寨村 | 道路堡坎总长340米，宽0.6米，均高1.8米，其中：加宽硬化长340米（2*0.2） | 按相关规定执行 | 10月底前完工 | 26 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 62
（二）水利 |  |  |  |  | 2745.8429 | 2140.21 |  |  | 105 | 2466
1.水利工程 |  |  |  |  | 1522.9 | 1149.21 |  |  | 75 | 1101
1.1整治山坪塘 |  |  |  |  | 261 | 191 |  |  | 13 | 254
| 大风乡明江村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 葫芦乡年猪峡村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 7
| 葫芦乡二龙庙村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 13
| 石板镇金刚村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 6
| 大风乡白果村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 6
| 洛车乡高顶子村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 洛车乡高顶子村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 7
| 石桥镇板凳垭村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 14
| 石桥镇赖巴石村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 5
| 福善镇镇四合村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级水利发展专项资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 大风乡明江村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 15 | 15 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 62
| 堡子镇高家湾村 | 整治山坪塘3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 42 | 30 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 55
| 桥湾镇文家村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 8 | 6 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 50
1.2新建山坪塘 |  |  |  |  | 234 | 164 |  |  | 9 | 99
| 双庙镇陈坪村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 8
| 双庙镇塔子梁 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 陈家乡大田坝村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 大风乡明江村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 32 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 16
| 金垭镇金鱼村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 12
| 申家乡火炭岩村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 15
| 申家乡青竹村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 4
| 堡子镇尖山村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 桥湾镇文家村 | 新建山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 20 | 14 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 13
1.3新建水渠 |  |  |  |  | 1027.9 | 794.21 |  |  | 53 | 748
| 东兴乡凤凰寨村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 10
| 金檀镇罗坪村 | 新建水渠0.4公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 5.7 | 4 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 金檀镇罗坪村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 14
| 罐子镇峰顶山村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 罐子镇金坛罐村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 15
| 洛车乡歇马庙村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 3
| 香隆乡插旗山村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 15
| 米城乡大沟村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 16
| 米城乡化龙村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 20
| 米城乡吴家营村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 14
| 东兴乡凤凰寨村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 渡市镇低基坪村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 19
| 渡市镇高均坪村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 18
| 渡市镇金盘村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 渡市镇南岩村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 14
| 陈家乡跑马坪村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 15
| 陈家乡沿溪河村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 8
| 堡子镇高家湾村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 14
| 堡子镇尖山村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 堡子镇石垭口村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 堡子镇烟灯村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 堡子镇龙咀村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 20
| 堡子镇长滩村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 21
| 堡子镇鞍山村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 15
| 河市镇成都村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 16
| 大堰镇铁山村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 大堰镇金黄村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 9
| 碑高乡永必坝村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 8
| 赵固镇磨滩河村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 赵固镇谷王村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 10
| 赵固镇兴隆村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 15
| 赵固镇水文村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 9
| 赵固镇庙安村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 6
| 大树镇华阳村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 6
| 大滩乡张家店村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 8
| 大滩乡夏家坝村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 10
| 道让乡山峡村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 11
| 道让乡燕子村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 13
| 道让乡白庙村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 9
| 道让乡靳家坪村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 4
| 沿河乡大林沟村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 8
| 沿河乡灵观村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 3
| 沿河乡骑龙寨村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 6
| 福善镇镇四合村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 6
| 罐子镇和平村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 8
| 罐子镇太白村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 9
| 罐子镇金坛罐村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 8
| 罐子镇峰顶山村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 1
| 桥湾镇亮垭村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 5
| 桥湾镇碑梁村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 6
| 银铁乡董家场村 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 7
| 银铁乡流河社区 | 新建水渠1公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 10
| 木子镇水口村（排洪渠） | 新建水渠6.551公里 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 93.5 | 65.51 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 6
| 万家镇五洞村 | 新建或整治排灌渠道6.7公里 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 214.7 | 214.7 | 省级现代农业综合发展转移支付资金 | 区农业农村局 | 0 | 172
2.蓄水池 |  |  |  |  | 762.9429 | 534 |  |  | 29 | 1131
| 碑高乡芦山村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 32
| 碑高乡永必坝村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 36
| 赵固镇磨滩河村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 24
| 赵固镇谷王村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 61
| 大树镇华阳村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 23
| 大树镇五岭村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 沿河乡灵观村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 25
| 沿河乡骑龙寨村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 18
| 福善镇镇四合村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 23
| 罐子镇和平村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 18
| 罐子镇太白村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 54
| 桥湾镇亮垭村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 23
| 桥湾镇碑梁村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 70
| 桥湾镇文家村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 63
| 银铁乡董家场村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 29
| 银铁乡流河社区 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 65
| 赵家镇林山村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 48
| 木头乡清水村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 花红乡白岩村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 20
| 花红乡双河庙村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 23
| 花红乡梓桐观村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 21
| 金檀镇罗坪村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 60
| 金垭镇金鱼村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 21
| 马家镇肖家村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 48
| 申家乡青竹村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34.2857 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 46
| 石桥镇八一村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 40
| 石桥镇冯家庙村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 30
| 石桥镇赖巴石村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 24
| 石桥镇天棚寨村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.8 | 18 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 96
3、土地平整 |  |  |  |  | 450 | 450 |  |  | 0 | 172
| 万家镇五洞村 | 1000亩 | 梯田、格田 | 11月底前完工 | 450 | 450 | 省级现代农业综合发展转移支付资金 | 区农业农村局 | 0 | 172
4.囤水田整治 |  |  |  |  | 10 | 7 |  |  | 1 | 62
| 香隆乡云木寨村 | 囤水田整治9口（田埂砖砌总长700米，宽0.24米，高1米） | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 10 | 7 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 62
二、产业发展 |  |  |  |  | 8548.3857 | 5962.1 |  |  | 307 | 9598
（一）种植业 |  |  |  |  | 7428.3857 | 5181.1 |  |  | 179 | 7154
1.青花椒 |  |  |  |  | 4838 | 3392.1 |  |  | 93 | 3459
| 福善镇莲花村 | 种植青花椒230亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35 | 20.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 60
| 福善镇镇四合村 | 种植青花椒400亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 57.1429 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 安仁乡米坊村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 安仁乡梨山包村 | 种植青花椒650亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 92.8571 | 65 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 21
| 安仁乡兴龙庙村 | 种植青花椒440亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 62.8571 | 44 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 52
| 安仁乡斑竹沟村 | 种植青花椒320亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 45.7143 | 32 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 60
| 大树镇五岭村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 70
| 大树镇九龙村 | 种植青花椒500亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 71.4286 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 60
| 大树镇华阳村 | 种植青花椒270亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 38.5714 | 27 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 葫芦乡二龙庙村 | 种植青花椒450亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 64.2857 | 45 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 葫芦乡铁山沟村 | 种植青花椒520亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 74.2857 | 52 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 葫芦乡年猪峡村 | 种植青花椒750亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 107.1429 | 75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 50
| 平滩镇石鼓村 | 种植青花椒233亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 33.2857 | 23.3 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 平滩镇石峰村 | 种植青花椒485亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 69.2857 | 48.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 20
| 平滩镇茂花村 | 种植青花椒720亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 102.8571 | 72 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 38
| 花红乡梓桐观村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 南岳镇跳蹬村 | 种植青花椒458亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 65.4286 | 46.9 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 南岳镇文峰村 | 种植青花椒750亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 107.1429 | 75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 37
| 大滩乡夏家坝村 | 种植青花椒450亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 64.2857 | 45 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 48
| 大滩乡张家店村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 东兴乡凤凰寨村 | 种植青花椒500亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 71.4286 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 大风乡明江村 | 种植青花椒600亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 85.7143 | 60 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 50
| 大风乡白果村 | 种植青花椒750亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 107.1429 | 75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 麻柳镇圣龙庙村 | 种植青花椒433亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 61.8571 | 43.3 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 麻柳镇罗顶寨村 | 种植青花椒280亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 40 | 28 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 麻柳镇三清庙村 | 种植青花椒600亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 85.7143 | 60 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 黄都乡桥英村 | 种植青花椒540亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 77.1429 | 54 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 21
| 黄都乡堰塘湾村 | 种植青花椒320亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 45.7143 | 32 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 金垭镇金鱼村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 46
| 金垭镇金山村 | 种植青花椒700亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 100 | 70 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 48
| 黄庭乡莲心村 | 种植青花椒560亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 80 | 56 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 黄庭乡双石村 | 种植青花椒455亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 65 | 45.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 景市镇寨子村 | 种植青花椒360亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 51.4286 | 36 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 37
| 景市镇牛家庙村 | 种植青花椒400亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 57.1429 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 50
| 景市镇高板桥村 | 种植青花椒500亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 71.4286 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 石板镇金刚村 | 种植青花椒560亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 80 | 56 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 34
| 申家乡火炭岩村 | 种植青花椒635亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 90.7143 | 63.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 申家乡青竹村 | 种植青花椒700亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 100 | 70 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 百节镇梯岩村 | 种植青花椒450亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 64.2857 | 45 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 27
| 赵家镇林山村 | 种植青花椒655亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 93.5714 | 65.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 双庙镇塔子梁村 | 种植青花椒430亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 61.4286 | 43 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 双庙镇茶园村 | 种植青花椒470亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 67.1429 | 47 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 29
| 双庙镇陈坪村 | 种植青花椒650亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 92.8571 | 65 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 木子镇水口村 | 种植青花椒750亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 107.1429 | 75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 木子镇工人村 | 种植青花椒450亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 64.2857 | 45 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 碑高乡永必坝村 | 种植青花椒455亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 65 | 45.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 45
| 碑高乡芦山村 | 种植青花椒519亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 74.1429 | 51.9 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 37
| 马家镇东会村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 31
| 马家镇肖家村 | 种植青花椒450亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 64.2857 | 45 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 24
| 河市镇成都村 | 种植青花椒600亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 85.7143 | 60 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 22
| 檀木镇太阳山村 | 种植青花椒250亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35.7143 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 41
| 万家镇凉风村 | 种植青花椒100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14.2857 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 31
| 道让乡山峡村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 道让乡燕子村 | 种植青花椒201亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 道让乡白庙村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 24
| 道让乡靳家坪村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 46
| 石桥镇板凳垭村 | 种植青花椒241亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 34.2857 | 24 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 43
| 石桥镇八一村 | 种植青花椒180亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25.7143 | 18 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 沿河乡灵观村 | 种植青花椒355亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 50 | 35 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 沿河乡大林沟村 | 种植青花椒256亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 40 | 28 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 45
| 沿河乡骑龙寨村 | 种植青花椒350亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 50 | 35 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 47
| 银铁乡流河社区 | 种植青花椒251亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35.7143 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 银铁乡董家场村 | 种植青花椒142亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 20.2857 | 14.2 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 银铁乡铁顶垭村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 42
| 洛车乡歇马庙村 | 种植青花椒100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14.2857 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 洛车乡温家坪村 | 种植青花椒350亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 50 | 35 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 31
| 洛车乡高顶子村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 洛车乡莲花寺村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 桥湾镇插旗村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 41
| 桥湾镇瑶坪村 | 种植青花椒201亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 桥湾镇云顶村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 石梯镇书湾村 | 种植青花椒100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14.2857 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 22
| 石梯镇长安村 | 种植青花椒100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14.2857 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 石梯镇磨山村 | 种植青花椒100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14.2857 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 石梯镇固家村 | 种植青花椒100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14.2857 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 16
| 赵固镇谷王村 | 种植青花椒720亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 102.8571 | 72 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 13
| 赵固镇庙安村 | 种植青花椒300 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 60
| 龙会乡张家山村 | 种植青花椒220亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 31.4286 | 22 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 22
| 龙会乡熊家沟村 | 种植青花椒320亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 45.7143 | 32 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 渡市镇低基坪村 | 种植青花椒321亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 45.7143 | 32 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 渡市镇高基坪村 | 种植青花椒322亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 47.1429 | 33 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 渡市镇金盘村 | 种植青花椒323亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 48.5714 | 34 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 12
| 渡市镇南岩村 | 种植青花椒324亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 50 | 35 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 41
| 大风乡白果村 | 种植青花椒200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 20 | 17 | 省级财政专项扶贫资金10万元，市级财政专项扶贫资金7万元 | 区扶贫开发局 | 1 | 138
| 洛车乡高顶子村 | 种植青花椒180亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 18 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 73
| 大风乡明江村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 15 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 62
| 道让乡白庙村 | 种植青花椒500亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25 | 18 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 58
| 道让乡燕子村 | 种植青花椒500亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25 | 18 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 60
| 道让乡靳家坪村 | 种植青花椒500亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25 | 18 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 65
| 道让乡山峡村 | 种植青花椒300亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 19 | 13.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 65
| 桥湾镇碑梁村 | 种植青花椒440亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 50
| 桥湾镇文家村 | 种植青花椒330亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 48
| 堡子镇尖山村 | 种植大红袍花椒333.3亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
2.红心猕猴桃 |  |  |  |  | 7 | 5 |  |  | 1 | 20
| 安仁乡梨山包村 | 种植红心猕猴桃85亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 7 | 5 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 20
3.柑橘 |  |  |  |  | 1336.2429 | 910.8 |  |  | 50 | 2520
| 五四镇田家店村 | 种植爱媛38号15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 5.7143 | 4 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 45
| 五四镇田家店村 | 种植爱媛38号275亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 47
| 石桥镇赖巴石村 | 种植爱媛38号220亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25.7143 | 29.25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 48
| 五四镇铧厂沟村 | 种植爱媛38号200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 62
| 五四镇田家店村 | 栽植爱媛38号50亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 12.8571 | 9 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 31
| 石桥镇冯家庙村 | 种植爱媛38号160亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 20 | 14 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 五四镇铧厂沟村 | 种植爱媛38号238亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 石桥镇冯家庙村 | 种植爱媛38号160亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 20 | 14 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 金檀镇户坪村 | 种植大雅柑200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 金檀镇罗坪村 | 种植大雅柑230亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 49.2857 | 34.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 管村镇红扁村 | 种植大雅柑170亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 36.4286 | 25.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 54
| 管村镇二尖村 | 种植大雅柑110亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 23.5714 | 16.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 62
| 管村镇万祝村 | 种植大雅柑110亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 23.5714 | 16.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 21
| 黄都乡桥英村 | 种植大雅柑橘294亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 45 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 80
| 桥湾镇插旗村 | 种植大雅柑95亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 20.3571 | 14.25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 平滩镇茂花村 | 种植大雅柑180亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 桥湾镇云顶村 | 种植不知火柑140亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 30 | 21 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 34
| 五四镇田家店村 | 种植不知火柑275亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 71
| 桥湾镇瑶坪村 | 种植不知火柑115亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 24.6429 | 17.25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 78
| 桥湾镇亮垭村 | 种植不知火柑100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 65
| 桥湾镇碑梁村 | 种植不知火柑110亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 23.5714 | 16.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 桥湾镇文家村 | 种植不知火柑110亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 23.5714 | 16.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 江阳乡红岩村 | 种植红心蜜柚50亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 10.7143 | 7.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 24
| 麻柳镇圣龙庙村 | 种植红心蜜柚100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 41
| 麻柳镇罗顶寨村 | 种植红心蜜柚80亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 17.1429 | 12 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 麻柳镇三清庙村 | 种植红心蜜柚90亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 19.2857 | 13.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 51
| 石板镇金刚村 | 种植红心蜜柚80亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 17.1429 | 12 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 申家乡火炭岩村 | 种植红心蜜柚85亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 18.2143 | 12.75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 申家乡青竹村 | 种植红心蜜柚90亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 19.2857 | 13.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 大堰镇金黄村 | 种植红心蜜柚284亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 50 | 22.7 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 104
| 大堰镇铁山村 | 种植红心蜜柚375亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 80 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 102
| 百节镇梯岩村 | 种植红心蜜柚100亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 24
| 赵家镇林山村 | 种植红心蜜柚80亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 17.1429 | 12 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 石桥镇冯家庙村 | 种植纽荷尔脐橙155亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 18 | 13 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 124
| 石桥镇冯家庙村 | 种植三红蜜柚188亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 22 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 124
| 葫芦乡年猪峡村 | 种植纽荷尔脐橙480亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 71 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 124
| 五四镇铧厂沟村 | 种植纽荷尔脐橙238亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28 | 20 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 80
| 双庙镇塔子梁村 | 种植春见100亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 24
| 双庙镇茶园村 | 种植春见82亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 17.5714 | 12.3 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 双庙镇陈坪村 | 种植春见80亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 17.1429 | 12 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 木子镇水口村 | 种植春见105亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 22.5 | 15.75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 34
| 木子镇工人村 | 种植春见100亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 50
| 碑高乡永必坝村 | 种植春见75亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 16 | 11.2 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 石梯镇固家村 | 种植春见柑桔318亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 38.2 | 26.75 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 65
| 碑高乡芦山村 | 种植春见110亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 23.5714 | 16.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 60
| 马家镇东会村 | 种植春见100亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 24
| 檀木镇太阳山村 | 种植春见70亩（容器） | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 15 | 10.5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 石桥镇八一村 | 种植春见柑桔476亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 57 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 126
| 石桥镇赖巴石村 | 种植春见柑桔216亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 25.9 | 18.1 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 43
| 五四镇铧厂沟村 | 种植春见柑桔200亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 50
4.乌梅 |  |  |  |  | 35 | 25 |  |  | 2 | 70
| 洛车乡歇马庙村 | 种植乌梅257亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 14 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 35
| 洛车乡温家坪村 | 种植乌梅386亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 35
5.梨 |  |  |  |  | 55 | 38.2 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 35
| 平滩镇石峰村 | 种植翠冠梨400亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 55 | 38.2 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 35
6.大棚蔬菜 |  |  |  |  | 1157.1429 | 810 |  |  | 32 | 1050
| 双庙镇茶园村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 31
| 双庙镇陈坪村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 双庙镇塔子梁村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 石桥镇冯家庙村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 12
| 石梯镇书湾村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 石梯镇长安村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 石梯镇磨山村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 石梯镇固家村 | 新建大棚蔬菜10亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 石桥镇八一村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 34
| 石桥镇板凳垭村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 香隆乡云木寨村 | 新建大棚蔬菜10亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
| 香隆乡包谷梁村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 62
| 永进乡佛尔岩村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 32
| 永进乡瓦石坪村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 永进乡宝鼎寨村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 堡子镇鞍山村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 堡子镇龙咀村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
| 堡子镇高家湾村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 49
| 堡子镇烟灯村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 50
| 渡市镇高基坪村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 13
| 渡市镇低基坪村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 15
| 渡市镇南岩村 | 新建大棚蔬菜10亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 渡市镇金盘村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 22
| 罐子镇和平村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 46
| 罐子镇金坛罐村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 管村镇二尖村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 管村镇红扁村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 43
| 管村镇万祝村 | 新建大棚蔬菜7.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 21.4286 | 15 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 36
| 金檀镇户坪村 | 新建大棚蔬菜12.5亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 35.7143 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
| 金檀镇罗坪村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 26
| 大堰乡铁山村 | 新建大棚蔬菜10亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 28.5714 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 大堰乡金黄村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 42.8571 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
（二）养殖业 |  |  |  |  | 405 | 285 |  |  | 6 | 186
| 石桥镇板凳垭村 | 新建生猪养殖圈舍1200平方米 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 85.7143 | 60 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 13
| 双庙镇茶园村 | 新建生猪养殖圈舍1000平方米 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 71.4286 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
| 管村镇红扁村 | 新建生猪养殖圈舍1250平方米 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 92.8571 | 65 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 40
| 赵家镇楠木村 | 新建生猪养殖圈舍800平方米 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 57.1429 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 30
| 大风乡明江村 | 养殖山羊200只 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 5 | 5 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 麻柳镇三清庙村 | 新建养牛场1500平方米 | 按相关技术标准执行 | 11月底前完工 | 92.8571 | 65 | 省级财政专项扶贫资金 | 区农业农村局 | 1 | 35
（三）首扶制 |  |  |  |  | 715 | 496 |  |  | 122 | 2258
| 各相关乡镇 | 2019年脱贫户产业发展资金 |  | 8月底前完工 | 715 | 496 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 122 | 2258
三、其他 |  |  |  |  | 8043.4314 | 4540.08 |  | #VALUE! | 207 | 3816
（一）产业园区配套设施建设 |  |  |  |  | 7997.5314 | 4494.18 |  |  | 130 | 3204
1.福善镇莲花村产业发展配套基础设施建设 |  |  |  |  | 1329.1429 | 803.78 |  |  | 14 | 388
（1）道路硬化 |  |  |  |  | 1270 | 462.78 |  |  | 11 | 306
| 福善镇莲花村 | 硬化社道路8.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 430 | 158.58 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 80
| 福善镇莲花村 | 硬化社道路3.7公里 | C30 | 11月底前完工 | 185 | 74 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 29
| 福善镇莲花村 | 硬化社道路1.7公里 | C30 | 11月底前完工 | 85 | 34 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 24
| 福善镇莲花村 | 硬化社道路0.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 40 | 16 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 11
| 福善镇莲花村 | 硬化社道路1.4公里 | C30 | 11月底前完工 | 70 | 23.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 22
| 福善镇莲花村 | 硬化社道路3.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 100 | 34 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 21
| 福善镇莲花村 | 硬化生产便民路0.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 40 | 13.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 11
| 福善镇莲花村 | 硬化生产便民路1.4公里 | C30 | 11月底前完工 | 70 | 23.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 14
| 福善镇莲花村 | 硬化生产便民路1.1公里 | C30 | 11月底前完工 | 55 | 18.7 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
| 福善镇莲花村 | 硬化生产便民路6.3公里 | C30 | 11月底前完工 | 150 | 51 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 69
| 福善镇莲花村 | 硬化生产便民路0.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 45 | 15.3 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 9
（2）水利设施建设 |  |  |  |  | 59.1429 | 341 | 0 | 0 | 3 | 82
| 福善镇莲花村 | 新建山坪塘10口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 185 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 福善镇莲花村 | 整治山坪塘3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 30 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 12
| 福善镇莲花村 | 新建蓄水池21口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 126 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 60
2.亭子镇现代农业园区配套基础设施建设 |  |  |  |  | 1046.5 | 500.6 |  |  | 5 | 54
（1）道路硬化 |  |  |  |  | 776.5 | 310.6
| 亭子镇友山村 | 硬化社道路2.68公里 | C30 | 11月底前完工 | 134 | 53.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 23
| 亭子镇长艾村 | 硬化社道路3.1公里 | C30 | 11月底前完工 | 155 | 62 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 26
| 亭子镇青云村 | 硬化社道路3.2公里 | C30 | 11月底前完工 | 160 | 64 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 31
| 亭子镇长艾村 | 硬化社生产便民路2.1公里 | C20 | 11月底前完工 | 52.5 | 21 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 9
| 亭子镇友山村 | 硬化生产便民路11公里 | C20 | 11月底前完工 | 275 | 110 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 34
（2）水利设施建设 |  |  |  |  | 270 | 190 | 0 | 0 | 5 | 54
| 亭子镇友山村 | 整治山坪塘6口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 85 | 60 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 亭子镇长艾村 | 整治山坪塘3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 45 | 30 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 12
| 亭子镇青云村 | 整治山坪塘3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 45 | 30 | 省级水利发展专项资金 | 区水务局 | 1 | 3
| 亭子镇长艾村 | 新建蓄水池5口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 42 | 30 | 省级水利发展专项资金 | 区水务局 | 1 | 15
| 亭子镇友山村 | 新建蓄水池6口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 53 | 40 | 省级水利发展专项资金 | 区水务局 | 1 | 14
3.安仁柚万亩现代农业园区配套基础设施建设 |  |  |  |  | 1613 | 709.8 |  |  | 34 | 604
（1）道路硬化 |  |  |  |  | 1172 | 402.8 |  |  | 16 | 287
| 安仁乡龙头桥村 | 硬化社道路1.7公里 | C30 | 11月底前完工 | 85 | 28.9 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 23
| 安仁乡金鸡牌村 | 硬化社道路2.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 145 | 49.3 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 26
| 安仁乡长石板村 | 硬化社道路0.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 30 | 10.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 安仁乡严马庙村 | 硬化社道路0.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 45 | 15.3 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
| 安仁乡尖山坡村 | 硬化社道路1.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 90 | 30.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 22
| 安仁乡乐山寺村 | 硬化社道路1.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 95 | 32.3 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 19
| 安仁乡五通庙村 | 硬化社道路4.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 100 | 34 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 32
| 安仁乡龟石村 | 硬化社道路2公里 | C30 | 11月底前完工 | 100 | 34 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
| 安仁乡箭楼湾村 | 硬化社道路0.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 30 | 10.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 8
| 安仁乡龙头桥村 | 硬化社道路2.7公里 | C30 | 11月底前完工 | 135 | 45.9 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 21
| 安仁乡金鸡牌村 | 硬化社道路0.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 40 | 13.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 11
| 安仁乡长石板村 | 硬化社道路1.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 80 | 27.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
| 安仁乡严马庙村 | 硬化社道路4.3公里 | C30 | 11月底前完工 | 100 | 34 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 29
| 安仁乡尖山坡村 | 硬化社道路0.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 25 | 8.5 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 安仁乡乐山寺村 | 硬化社道路0.51公里 | C30 | 11月底前完工 | 25.5 | 10.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 8
| 安仁乡五通庙村 | 硬化社道路0.93公里 | C30 | 11月底前完工 | 46.5 | 18.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 13
（2）水利设施建设 |  |  |  |  | 441 | 307 | 0 | 0 | 18 | 317
| 安仁乡龙头桥村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 6
| 安仁乡金鸡牌村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 安仁乡长石板村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 4
| 安仁乡严马庙村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 7
| 安仁乡尖山坡村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 15 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 安仁乡乐山寺村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 15 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 19
| 安仁乡五通庙村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 24
| 安仁乡龟石村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 安仁乡箭楼湾村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 6
| 安仁乡兴龙庙村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 7
| 安仁乡梨山包村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 8
| 安仁乡斑竹沟村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 12
| 安仁乡龙头桥村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 26 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 19
| 安仁乡金鸡牌村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 26 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 40
| 安仁乡长石板村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 12
| 安仁乡严马庙村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 26 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 60
| 安仁乡尖山坡村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 30
| 安仁乡乐山寺村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 34 | 24 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 35
4.万家两万亩银杏产业园区配套基础设施建设 |  |  |  |  | 1705.2857 | 994.4 |  |  | 42 | 608
（1）道路硬化 |  |  |  |  | 1251 | 500.4 |  |  | 22 | 278
| 万家镇普乐村 | 硬化社道路2.92公里 | C30 | 11月底前完工 | 146 | 58.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 14
| 万家镇迎风村 | 硬化社道路0.13公里 | C30 | 11月底前完工 | 6.5 | 2.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 5
| 万家镇高峰村 | 硬化社道路1.74公里 | C30 | 11月底前完工 | 87 | 34.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 万家镇南垭村 | 硬化社道路0.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 45 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 8
| 万家镇永兴村 | 硬化社道路7.5公里 | C30 | 11月底前完工 | 220 | 88 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 68
| 万家镇三星村 | 硬化社道路4.4公里 | C30 | 11月底前完工 | 220 | 88 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 40
| 万家镇五洞村 | 硬化社道路0.52公里 | C30 | 11月底前完工 | 26 | 10.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 3
| 万家镇保卫村 | 硬化社道路0.13公里 | C30 | 11月底前完工 | 6.5 | 2.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 10
| 万家镇兴安村 | 硬化社道路2.16公里 | C30 | 11月底前完工 | 108 | 43.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 12
| 万家镇八角村 | 硬化社道路0.61公里 | C30 | 11月底前完工 | 30.5 | 12.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 14
| 万家镇蔡坝村 | 硬化社道路0.28公里 | C30 | 11月底前完工 | 14 | 5.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 万家镇碗厂沟村 | 硬化社道路0.13公里 | C30 | 11月底前完工 | 6.5 | 2.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 7
| 万家镇双桥村 | 硬化社道路0.9公里 | C30 | 11月底前完工 | 45 | 18 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 4
| 万家镇黄家沟村 | 硬化社道路0.85公里 | C30 | 11月底前完工 | 42.5 | 17 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 14
| 万家镇樊家村 | 硬化社道路0.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 30 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 19
| 万家镇普乐村 | 硬化生产便民路0.72公里 | C30 | 11月底前完工 | 18 | 7.2 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 万家镇迎风村 | 硬化生产便民路1.46公里 | C30 | 11月底前完工 | 36.5 | 14.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 10
| 万家镇高峰村 | 硬化生产便民路1.24公里 | C30 | 11月底前完工 | 31 | 12.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 万家镇南垭村 | 硬化生产便民路0.74公里 | C30 | 11月底前完工 | 18.5 | 7.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 7
| 万家镇永兴村 | 硬化生产便民路2.74公里 | C30 | 11月底前完工 | 68.5 | 27.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 10
| 万家镇三星村 | 硬化生产便民路1.2公里 | C30 | 11月底前完工 | 30 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 5
| 万家镇五洞村 | 硬化生产便民路0.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 15 | 6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 4
（2）水利设施建设 |  |  |  |  | 454.2857 | 494 |  |  | 20 | 330
| 万家镇普乐村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 7
| 万家镇迎风村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 万家镇高峰村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 6
| 万家镇南垭村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 15
| 万家镇永兴村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
| 万家镇三星村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 16
| 万家镇五洞村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 18
| 万家镇保卫村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 14
| 万家镇兴安村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 6
| 万家镇八角村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 万家镇蔡坝村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 万家镇碗厂沟村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 万家镇双桥村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 18
| 万家镇黄家沟村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 5
| 万家镇樊家村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 9
| 万家镇普乐村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 万家镇迎风村 | 整治山坪塘1口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 10 | 省级农村危房改造补助资金 | 区水务局 | 1 | 2
| 万家镇高峰村 | 整治山坪塘18口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 180 | 省级水利发展专项资金 | 区水务局 | 1 | 85
| 万家镇五洞村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 41
| 万家镇保卫村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 17.1429 | 12 | 区级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 36
5.麻柳镇丽天牧业养殖循环现代农业园区建设 |  |  |  |  | 1022.7143 | 809.2 |  |  | 14 | 1027
（1）道路硬化 |  |  |  |  | 983 | 393.2 |  |  | 11 | 257
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路2.6公里 | C30 | 11月底前完工 | 130 | 52 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 33
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路4.1公里 | C30 | 11月底前完工 | 205 | 82 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 49
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路0.2公里 | C30 | 11月底前完工 | 10 | 4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 17
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路0.3公里 | C30 | 11月底前完工 | 15 | 6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 10
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路1.54公里 | C30 | 11月底前完工 | 77 | 30.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路7.24公里 | C30 | 11月底前完工 | 210 | 84 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 68
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路1.4公里 | C30 | 11月底前完工 | 70 | 28 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 12
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路4.1公里 | C30 | 11月底前完工 | 205 | 82 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 33
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路0.7公里 | C30 | 11月底前完工 | 35 | 14 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路0.3公里 | C30 | 11月底前完工 | 15 | 6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 7
| 四川省丽天牧业有限公司 | 硬化道路0.22公里 | C30 | 11月底前完工 | 11 | 4.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 7
（2）水利设施建设 |  |  |  |  | 39.7143 | 416 |  |  | 3 | 770
| 四川省丽天牧业有限公司 | 整治山坪塘26口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 260 | 省级农村饮水安全工程专项资金 | 区水务局 | 2 | 385
| 四川省丽天牧业有限公司 | 新建蓄水池78口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 156 | 市级财政专项扶贫资金 | 区水务局 | 1 | 385
6.九岭、龙会万亩花椒产业园区配套基础设施 |  |  |  |  | 1280.8886 | 676.4 |  |  | 21 | 523
（1）道路硬化 |  |  |  |  | 796 | 318.4 |  |  | 7 | 182
| 九岭乡千马村 | 硬化社道路1.74公里 | C30 | 11月底前完工 | 87 | 34.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 19
| 九岭乡独鹰村 | 硬化社道路1.8公里 | C30 | 11月底前完工 | 90 | 36 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 6
| 九岭乡阳岭村 | 硬化社道路5.1公里 | C30 | 11月底前完工 | 190 | 76 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
| 九岭乡千丘村 | 硬化社道路4.92公里 | C30 | 11月底前完工 | 246 | 98.4 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 70
| 龙会乡周家坪村 | 硬化社道路0.84公里 | C30 | 11月底前完工 | 42 | 16.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 10
| 龙会乡旗杆坝村 | 硬化社道路0.84公里 | C30 | 11月底前完工 | 42 | 16.8 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 12
| 龙会乡谢家坝村 | 硬化社道路1.98公里 | C30 | 11月底前完工 | 99 | 39.6 | 区级财政专项扶贫资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
（2）水利设施建设 |  |  |  |  | 484.8886 | 358 |  |  | 14 | 341
| 九岭乡千马村 | 整治山坪塘5口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 50 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 九岭乡独鹰村 | 整治山坪塘6口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 14 | 60 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 10
| 九岭乡阳岭村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 14
| 九岭乡千丘村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 15
| 龙会乡周家坪村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 18 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 12
| 龙会乡旗杆坝村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 18 | 10 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 12
| 龙会乡谢家坝村 | 整治山坪塘2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 28 | 20 | 区级农村综合改革一事一议配套资金 | 区水务局 | 1 | 20
| 九岭乡千马村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 35
| 九岭乡独鹰村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 52 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 45
| 九岭乡阳岭村 | 新建蓄水池2口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 21.25 | 12 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 46
| 九岭乡千丘村 | 新建蓄水池3口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 25.7143 | 18 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 36
| 龙会乡周家坪村 | 新建蓄水池4口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 52 | 24 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 34
| 龙会乡旗杆坝村 | 新建蓄水池5口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 61 | 30 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 25
| 龙会乡谢家坝村 | 新建蓄水池7口 | 按相关技术标准执行 | 10月底前完工 | 85.21 | 42 | 市级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 1 | 27
（二）雨露计划 | 各相关乡镇 | 补助2018年秋季612名中高职学生雨露计划资金 |  | 6月底前完工 | 45.9 | 45.9 | 省级财政专项扶贫资金 | 区扶贫开发局 | 77 | 612
审核人： 填表人： 联系电话：
指标说明：1.具体项目类别和名称；由贫困县根据规划建设项目实际填报。
2.“实施地点”：需明确到项目实施村。
3.“建设内容及规模”：填报项目建设的主要目标、具体内容、建设规模、建设和补助标准等。
4.“建设标准”：根据具体建设项目的行业标准和规划标准填报。
5.“建设进度计划”：项目需在年度内全面完成。具体进度，各地根据实际确定，按季度编制进度计划。
6.“整合资金来源”：指附表1中统筹整合财政涉农资金类型,要具体说明资金来源层级（中、省、市、县级资金）。根据我省创新的“蓄水统配、截长补短、引流归口”三大整合模式，除“蓄水统配”模式只填整合金额外，其余两种模式均需逐项填列所整合资金的来源。
7.“整合后资金使用监管责任单位：：按照”谁使用、谁管理、谁负责“的原则，填报项目资金使用管理部门。