达川区龙会乡农村人居环境整治“村庄清洁在行动”工作实施方案

为全面推进达川区农村生活垃圾“源头减量化、收集分类化、处理资源化”的工作要求，全面推广“村庄清洁行动”，建立“户分类、村收集、镇转运”的全域保洁长效体系，打好实施乡村振兴战略，根据《中共达州市达川区委农村工作领导小组关于印发<达州市达川区2019年度农村人居环境整治行动实施方案>的通知》（达川农领〔2019〕5号）、《达州市达川区城乡环境综合治理综合办公室关于印发<达州市达川区区农村人居环境整治“村庄清洁在行动”工作实施方案>的通知》（达川治办发〔2019〕31号）的精神，特制定我乡“村庄清洁行动”实施方案”。
    一、目标任务
    到2019年10月底，完成行政村垃圾收储设施全覆盖；2019年11月底，完成村庄清洁行动覆盖行政村的比例达100%。
    二、主要内容
    根据“源头减量化、收集分类化、处理资源化”的要求，指导农户对生活垃圾进行分类，按照一包门前无垃圾、无污水溢流和杂物堆放整洁；二包水塘水沟无漂浮物、水果林地无生活垃圾、周边通道无垃圾堆放；三包对垃圾分类分拣并定点放置的方法，督导农户对生活垃圾进行“门前三包、生活区分包”。督促各村（社区）严禁焚烧垃圾，及时清运垃圾，做到日产日清，广泛宣传动，强化工作落实，因地制宜制定工作方案，明确责任人员和措施，细化考核评比办法，强力推进我乡“村庄清洁行动”整治工作。
   （一）分类收集农村生活垃圾
    1．农村生活垃圾一般分为四大类：有毒垃圾、可回收垃圾、可腐烂垃圾、其他垃圾。有毒垃圾主要包括：废电池，废荧光灯管，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物等。可回收垃圾主要包括：废纸、易拉罐、塑料制品、金属制品、玻璃制品等；可腐烂的垃圾主要包括：剩菜剩饭、腐烂瓜果、动物内脏、零食碎末、作物秸秆、枯枝烂叶、笋壳等；其他垃圾主要包括：泡沫制品、破旧衣物、塑料袋、食品包装袋等。
    2．引导农户将垃圾进行分类，一是将可腐烂垃圾倒入户用（绿色）垃圾桶，固定时间投放到投放点的公用（绿色）垃圾桶，垃圾清运员一日一清。二是将不可腐烂垃圾按可回收垃圾和有毒有害垃圾进行分拣后送村垃圾分类回收屋进行回收并到“村庄清洁行动”兑换点兑换积分；最后将其他垃圾倒入户用（灰色）垃圾桶或直接投放到投放点公用（灰色）垃圾桶，由垃圾清运员清运垃圾集中处理点进行无害化处理。

（三）配置农村生活垃圾分类收集设施

1．户用分类垃圾桶：农户自备两个垃圾桶（箱），分别用不同颜色标注为可腐烂垃圾（绿色）和不可腐烂垃圾（灰色）。
    2．集中投放用分类垃圾桶：按照每10-15户为一组配置两个以上集中投放用分类垃圾桶并分别标注可腐烂垃圾（绿色）和不可腐烂垃圾（灰色）。
    3．各村（社区）根据农户居住情况按社建设社有机物堆沤发酵池或联社有机物堆沤发酵池，对可腐烂垃圾日产日清进行处理；各村（社区）建设一个垃圾分类回收屋(即再生资源回收站)，对垃圾进行分类回收，并建立回收台账，并对交售的农户进行积分，发放积分卡；各村（社区）建“村庄清洁行动”兑换点一处，对农户的积分卡进行兑换。
    4．各村（社区）需配备一台以上垃圾清运设施和配足配齐保洁人员。
     （四）建立“村庄清洁行动”激励机制。
    为激励农户主动参与“村庄清洁行动”，推行积分兑换奖励机制，建立一种“农户分类收集、定点兑换商品”的垃圾收处理模式，进一步提升农户主动参与“村庄清洁行动”的意识。各村(居)委会可因地制宜设立垃圾分类积分兑换超市，由村(居)委会通过村委会或村民大会研讨制定具体兑换办法，并列入村规民约。

三、工作步骤

“村庄清洁在行动”总体上分三个阶段进行：

（一）调查摸底阶段(2019年7月l日至2019年8月31日)

各村（社区）对辖区内需建的机物堆沤发酵池、垃圾分类回收屋、集中投放用分类垃圾桶、“村庄清洁行动”兑换点、垃圾清运设施、保洁员等进行如实的上报至乡环保所 (见附件2)，于2019年8月31日前报乡环保所，若涉及到用地，一律由本村(社区)自行调整。
    （二）“村庄清洁行动”实施阶段( 2019年9月1日至2019年10月1)

乡环保所对各村（社区）上报的数据进行核实，并对所需经费请示区人民政府进行预算审批，并按程序进行项目实施。建立项目实施月报告制度，各村（社区）对辖区内此项工作的开展情况（见附件3），于每月15日下午五点前报告乡环保所。

（三）总结验收巩固阶段(2019年10月1至2019年11月15日)

由乡环保所牵头，组织各责任部门共同对各村“村庄清洁行动”工作开展情况进行检查验收，查阅各项台账，核对各项数据与设备配置情况，并督促各村（社区）要建立健全长效监督管理机制，巩固垃圾分类工作取得的成效，实现常态管理，为区级验收打下坚实的基础。

附件1

达川区龙会乡农村人居环境整治“村庄清洁在行动”工作领导小组

组  长：欧中英   乡党委副书记、乡长

副组长：邹  伟   副乡长

成  员：唐云彬   乡人大主席

赵良松   乡党委副书记

陈  洪   乡纪委书记

唐铭成   乡环保所工作人员

李  明   乡安监所工作人员

李  虎   乡财政所所长

何  胜   乡农技站站长

李大川   乡畜牧站站长

肖光华   乡文广站站长

（下设乡环保所为综合办公室，唐铭成负责日常事务）

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达川区龙会乡“村庄清洁行动”设施设备及保洁员建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报乡（镇）： |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 村 | 社区 | 建设垃圾收集屋 | 积分兑换点 | 添置垃圾清运车 | 购置分类收集垃圾桶 | 增设村保洁员 | 资金概算 | 主要负责人及 联系方式 |
| 单位 | 个 | 个 | 个 | 个 | 台 | 个 | 人 | 元 |  |
| 龙会乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州市达川区龙会乡（镇）农村人居环境整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  | 电话： |  |  |  | 填表时间： 年 月 日 |  |  |
| 开展村庄清洁行动的村 | 有垃圾收储设施的村 | 有村专职保洁员 | 村民小组保洁员配备率 | 拆除私搭乱建 | 清淤河塘 | 长期保持房前屋后、庭院整洁的户数 | 对闲置土地绿化的村 | 明确村民负责维持庭院内部和房前屋后环境整治、缴纳保洁费、投工投劳等具体责任和义务的村 |
| 个 | 个 | 个 | % | 个 | 个 | 户 | 个 | 个 |