## 总表
达川区2019年易地扶贫搬迁搬后发展配套设施建设项目（第2批）计划表
2019.9.27
序号 | 乡镇 | 村 | 建设内容及规模 | 补助资金 （万元）
合计 | 4 | 9 |  | 960
1 | 九岭镇 | 五幅村 | 新建硬化宽4.5米，长0.5公里道路；加宽硬化1.5米，长0.05公里道路 | 33.5
2 | 九岭镇 | 阳岭村 | 硬化4.5米宽，长4.9公里道路；加宽1.5米，长2.37公里硬化道路；涵洞1个（跨径4米.宽3米） | 323
3 | 九岭镇 | 千丘村 | 硬化4.5米宽，长1.3公里道路 | 71.5
4 | 罐子镇 | 万家观村 | 硬化4.5米宽，长4.1公里道路 | 225.5
5 | 陈家乡 | 柏林沟村 | 硬化4.5米宽，长1.8公里道路 | 99
6 | 安仁乡 | 乐山寺村 | 新修宽4.5米，长0.76公里道路；加宽1.5米，长1.2公里道路，含小桥1座 | 78.5
7 | 安仁乡 | 米坊村 | 加宽1.5米，长0.65公里道路 | 13
8 | 安仁乡 | 五通庙村 | 硬化宽4.5米，长0.7公里道路；新修4.5米宽，长0.6公里道路 | 77.5
9 | 安仁乡 | 长石板村 | 硬化4.5米宽，长0.7公里道路 | 38.5

## 农业局方案
达川区现代农业园区建设易地扶贫搬迁资金方案（农业局提供）
项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 | [5 empty] | 2000
九岭镇五幅村产业路硬化项目 | 九岭镇五幅村（瓦扎寨至九龙路五幅村段) | 新建宽4.5米，长0.5公里硬化道路 | （4.5*0.5，C30） | 10月底前完工 | 32.5 | 32.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 67 | 青花椒
九岭镇五幅村产业路硬化项目 | 九岭镇五幅村（瓦扎寨至九龙路五幅村段） | 加宽1.5米，长0.05公里硬化道路 | （1.5*0.05，C30） | 10月底前完工 | 1 | 1 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 67 | 青花椒
九岭镇阳岭村产业路硬化项目 | 九岭镇阳岭村（阳岭村委会周家湾） | 硬化4.5米宽，长1.8公里道路 | （4.5*1.8，C30） | 10月底前完工 | 99 | 99 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 80 | 青花椒
九岭镇阳岭村产业路硬化项目 | 九岭镇阳岭村（大书岩至柏林沟） | 硬化4.5米宽，长2.3公里道路 | （4.5*2.3，C30） | 10月底前完工 | 126.5 | 126.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 80 | 青花椒
九岭镇阳岭村产业路硬化项目 | 九岭镇阳岭村（阳岭12社社道） | 加宽1.5米，长0.07公里硬化道路 | （1.5*0.07，C30） | 10月底前完工 | 1.4 | 1.4 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 80 | 青花椒
九岭镇阳岭村产业路硬化项目 | 九岭镇阳岭村（阳岭15社至封顶山） | 硬化4.5米宽，长0.8公里道路 | （4.5*0.8，C30） | 10月底前完工 | 44 | 44 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 80 | 青花椒
九岭镇阳岭村产业路硬化项目 | 九岭镇阳岭村（阳岭村狮子口） | 涵洞1个（跨径4米.宽3米） | （涵管Φ0.8m.4*3,洞面C20） | 10月底前完工 | 6.1 | 6.1 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 80 | 青花椒
九岭镇阳岭村产业路硬化项目 | 九岭镇阳岭村（阳岭1社至5社） | 加宽1.5米，长2.3公里硬化道路 | （1.5*2.3，C30） | 10月底前完工 | 46 | 46 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 80 | 青花椒
九岭镇千丘村产业路硬化项目 | 九岭镇千丘村（千丘塝至阳岭村委会） | 硬化4.5米宽，长1.3公里道路 | （4.5*1.3，C30） | 10月底前完工 | 71.5 | 71.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 64 | 青花椒
罐子镇万家观村产业路硬化项目 | 罐子镇万家观村（莫家岩至碉楼村） | 硬化4.5米宽，长1.3公里道路 | （4.5*1.3，C30） | 10月底前完工 | 71.5 | 71.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 58 | 青花椒
罐子镇万家观村产业路硬化项目 | 罐子镇万家观村（万家观2.4.5社） | 硬化4.5米宽，长2.8公里道路 | （4.5*2.8，C30） | 10月底前完工 | 154 | 154 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 58 | 青花椒
陈家乡柏林沟村产业路硬化项目 | 陈家乡柏林沟村（柏林沟至九岭大书岩） | 硬化4.5米宽，长1.8公里道路 | （4.5*1.8，C30） | 10月底前完工 | 99 | 99 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 69 | 青花椒
安仁乡 | 安仁乡乐山寺村李崇珍房子旁处至饮用水蓄水池 | 新修宽4.5米，长0.76公里道路 | （4.5*0.2，C30） | 11月底前完工 | 49.5 | 49.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 13 | 安仁
安仁乡 | 安仁乡乐山寺村周礼杰房子旁至李崇珍房子处 | 加宽1.5米，长1.2公里道路，含小桥1座 | （1.5*0.2，C30） | 11月底前完工 | 29 | 29 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 12 | 安仁
安仁乡 | 安仁乡米坊村饮用水蓄水池处至夏章环处 | 加宽1.5米，长0.65公里道路 | （1.5*0.2，C30） | 11月底前完工 | 13 | 13 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 48 | 安仁
安仁乡 | 安仁乡五通庙村弯丘田至观音桥（老园区） | 硬化宽4.5米，长0.7公里道路 | （4.5*0.2，C30） | 11月底前完工 | 38.5 | 38.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 12 | 安仁
安仁乡 | 安仁乡五通庙村安仁柚展示中心旁边路口至安仁柚加工厂 | 新修4.5米宽，长0.6公里道路 | （4.5*0.2，C30） | 11月底前完工 | 39 | 39 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 3 | 安仁
安仁乡 | 安仁乡长石板村9组夏定华房子旁到葫芦联网路 | 硬化4.5米宽，长0.7公里道路 | （4.5*0.2，C30） | 11月底前完工 | 38.5 | 38.5 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  | 10 | 安仁
百节 | 百节蔡家坡村 | 新建烘干房1座 | 平均每天烘干量达10吨以上 | 2019年底 | 40 | 40 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇蒋家坡 | 新建预冷库1座 | 储存量达100吨以上 | 2019年底 | 30 | 30 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇玉龙村 | 新建生产便道2360米 | 具体标准由林保中心提供 | 2019年底 | 118 | 118 | 易地搬迁 | 达川区林保中心 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇玉龙村 | 新建钢架大棚 3750平方米 | 每平方米需400元 | 2019年底 | 150 | 150 | 易地搬迁 | 达川区林保中心 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇玉龙村 | 新建管理房70 平方米 | 每平方米需2000元 | 2019年底 | 14 | 14 | 易地搬迁 | 达川区林保中心 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇玉龙村 | 净水池80平方米 | 每平方米需1000元 | 2019年底 | 8 | 8 | 易地搬迁 | 达川区林保中心 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇玉龙村 | 沉淀池60平方米 | 每平方米需1000元 | 2019年底 | 6 | 6 | 易地搬迁 | 达川区林保中心 |  |  | 乌梅
百节 | 百节镇玉龙村 | 喷灌池40平方米 | 每平方米需1000元 | 2019年底 | 4 | 4 | 易地搬迁 | 达川区林保中心 |  |  | 乌梅
景市 | 景市镇茶园寺村 | 新建烘干房1座 | 平均每天烘干量达10吨以上 | 2019年底 | 40 | 40 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  |  | 乌梅
马家 | 马家肖家村 | 新建预冷库1座 | 储存量达100吨以上 | 2019年底 | 30 | 30 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  |  | 乌梅
万家 | 万家镇五洞村 | 3.4公里长、宽1.5米 | 蓝色透水混凝土路面 | 2019年底 | 290 | 290 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  |  | 万家
万家 | 万家镇五洞村 | 2.7公里长、宽1.5米 | 混凝土仿木纹地面 | 2019年底 | 60 | 60 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 |  |  | 万家
福善镇 | 福善镇莲花村：2组、3组、4组白茶生产便道 | 新建生产便道，长4公里。 | 2*0.1，C20 | 12月底完成 | 60 | 60 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 71 | 福善
福善镇 | 福善镇莲花村：2组、3组、4组滴管设施 | 白茶园区覆盖（300亩） | 按设计标准执行 | 12月底完成 | 30 | 30 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 71 | 福善
福善镇 | 福善镇莲花村易地搬迁点后面、黄家湾、野猪场 | 新建蓄水池1000立方米*3口 | m7.5浆24砖.C25砼底.1.2米砖栏杆 | 12月底完成 | 45 | 45 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 71 | 福善
福善镇 | 福善镇莲花村1组、2组、3组、4组 | 新建沟渠4.5公里 | U50 | 12月底完成 | 68 | 68 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 71 | 福善
福善镇 | 福善镇莲花村3组 | 新建 | 按图纸设计标准 | 12月底完成 | 47 | 47 | 易地搬迁 | 达川区农业农村局 | 1 | 71 | 福善