梯府发〔2020〕122号

达州市达川区石梯镇人民政府

达州市达川区石梯镇第五轮集中挂牌督战

实施方案

各村（社区）、镇级各相关部门：

为深入贯彻全省脱贫攻坚挂牌督战工作的指导要求，按照市委、市政府和区委、区政府对脱贫攻坚决策部署，为持续巩固脱贫攻坚成果，一鼓作气高质量决战决胜脱贫攻坚，现结合我镇实际情况，特制定本实施方案。

一、实施范围

全镇21个有脱贫任务行政村的已脱贫户和边缘户。

二、组建队伍

由我镇脱贫攻坚领导小组牵头组织，成立督战队伍（详细分组见附件1）。

（一）联系领导挂帅督战。由各村联系领导适时召集定点帮扶单位、现场工作组、业务巡回组，专题研究挂牌村脱贫攻坚工作，围绕高质量打赢“脱贫攻坚巩固提升年”硬仗，从态势和趋势上进行深入研判，进一步找准问题、发现短板，压实村级攻坚责任，落实攻坚举措，及时解决具体困难和问题，切实推动联系村把短板弱项补扎实、把基础工作打牢靠。

（二）现场工作组实地督战。镇扶贫办统筹，由驻村工作队干部组成现场工作组，深入各村开展实地督战工作，围绕“两不愁三保障”“责任落实、政策落实、工作落实”和“精准识别、精准帮扶、精准退出”等内容，进村入户现场督战，找准问题，督促指导并按要求整改到位。

（三）业务指导组巡回指导。镇扶贫办、各部门和驻村工作队，选派骨干力量组成业务指导组，根据各组具体需求，各负其责开展巡回指导。

（四）帮扶单位全面参战。各帮扶单位选派业务骨干对联系帮扶村和挂牌村同步开展工作，督促帮扶责任人开展工作，保持“备战”状态。根据工作需要，随时随地奔赴一线开展工作。

三、督战内容

围绕“两不愁三保障、责任落实、政策落实、工作落实、精准识别、精准帮扶、精准退出”要求，根据阶段工作需要确定督战内容，重点督战以下内容。

1．建档立卡贫困户和边缘户“一超六有”达标情况。

2．不严不实、不精不准、账实不符、账账不符、脱贫质量不高等问题解决落实情况。

3．根据2020年成效考核反馈问题，对照自查整改。

4．乡镇行政区划调整脱贫攻坚档案资料收集整理、移交管理情况。

5．涉贫领域网络舆情和信访问题处置情况。

6．结对帮扶工作开展情况，非贫困村第一书记全覆盖选派及到位情况。

四、督战方式

（一）包村挂牌。各村由联系领导牵头，各驻村工作队干部、村干部入户对照督战范围逐项开展核查，帮助解决具体问题，逐一落实整改销号，提高脱贫攻坚成色。

（二）分级督战。我镇脱贫攻坚领导小组负责挂牌督战的统筹协调，定期调度督战进展情况，研判形势，部署工作。扶贫办现场督导暗访、工作调度、跟踪督战、汇总分析、解决问题等。各村要加强配合，严格落实问题整改主体责任，确保反馈问题全面整改到位。

（三）结果运用。针对督战中发现的突出问题要进行及时分析研判，需要支持的协调有关部门及时支持解决。需要整改的，要加大整改力度。对整改不到位、弄虚作假的，要及时开展约谈。对问题突出、工作严重滞后、影响恶劣的，要严肃问责。

五、实施时间

2020年11月27日至2020年12月10日。

六、督战要求

2020年督战工作贯穿脱贫攻坚收官之战全过程，要切实做到统筹开展、科学调度，确保“督”出压力，“督”出实效，“战”出水平，“战”出佳绩。

（一）深化思想认识。挂牌督战是中央、省、市、区的重要要求，是党委政府确保如期完成攻坚任务的重要举措，既是政治任务，也是民生工程。各联系领导和相关部门要高度重视，按照我镇脱贫攻坚领导小组的统一要求开展督战工作。

（二）抓好组织实施。扶贫办要加强统筹协调，组织进行业务培训，科学调度挂牌督战力量，不增加负担。各督战组要精心谋划，认真部署，协调各方面力量做好联系村和挂牌村的督战工作，要充实一线督战力量。各村和驻村工作队要按要求支持、配合督战工作，切实抓好问题整改，确保挂牌督战工作实效。

（三）抓实问题整改。各督战组要坚持目标导向和问题导向，进村入户了解实情，发现问题要见人见事，反馈问题要实事求是，指导整改要较真碰硬。各村和相关部门要直面问题，举一反三，立行立改，确保所有问题在全面整改到位。对整改不力、敷衍应付、虚假整改的要及时约谈、严肃处理。

（四）严格工作纪律。各督战组要严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，切实转变工作作风，将挂牌督战与解决实际问题相结合，与推动完成脱贫攻坚任务相结合。扶贫办会同党政办、纪委常态化开展暗访督查，对挂牌督战工作落实、责任落实进行监督检查，确保督战质量，严禁弄虚作假、搞数字督战，严禁形式主义、搞敷衍督战，对发生在扶贫领域的腐败和作风问题，坚决发现一起查处一起曝光一起。

附件：达州市达川区石梯镇第五轮集中挂牌督战分工表

达州市达川区石梯镇人民政府

2020年11月27日

达州市达川区石梯镇办公室                  2020年11月27日印发

附件：

达州市达川区石梯镇第五轮集中挂牌督战分工表

| 序号 | 督战领导 | 带队领导 | 督战组成员 | 村别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赖晶晶 | 蒋军 | 李小军、李桂宇、齐泽忠、严华、李海、郑丽丽 | 固家村 |  |
| 2 | 赖晶晶 | 蒋军 | 潘华平、张洪玖 | 立石村 |  |
| 3 | 赖晶晶 | 蒋军 | 周平、谢步萍 | 磴子村 |  |
| 4 | 赖晶晶 | 蒋立强 | 喻绍建、王兵、苟如平 | 银铁社区 |  |
| 5 | 赖晶晶 | 蒋立强 | 徐建、黄国权 | 小银山村 |  |
| 6 | 赖晶晶 | 蒋立强 | 王强胜、庞启波、夏义军、赵锐、 谯显华 | 铁顶垭村 |  |
| 7 | 赖晶晶 | 蒋立强 | 谭中林、刘国建 | 流河社区 |  |
| 8 | 赖晶晶 | 潘梅 | 黎升贵、李嵩、郑均、冯新春 | 桥东社区 |  |
| 9 | 赖晶晶 | 潘梅 | 易荣成、潘光生、余本江、谯斌 | 水塘村 |  |
| 10 | 赖晶晶 | 王敬轩 | 谭祖喜、王小佳 | 五四社区 |  |
| 11 | 李刚 | 王敬轩 | 何武军、郭海潮、李红林 | 贺家坪村 |  |
| 12 | 李刚 | 王敬轩 | 杨挺军、余文涛、任建国 | 糍粑店村 |  |
| 13 | 李刚 | 刘升波 | 周文国、杨明平、龚继权 | 愉活社区 |  |
| 14 | 李刚 | 李科宏 | 卢开权、赵贤成、李学进 | 探花桥村 |  |
| 15 | 李刚 | 李科宏 | 阮述平、段波 | 高观子社区 |  |
| 16 | 李刚 | 李科宏 | 王敬清、李仁华 | 铧厂沟 |  |
| 17 | 李刚 | 董祥山 | 代光洪、段小飞、邓斌、郭印 | 盘龙村 |  |
| 18 | 李刚 | 董祥山 | 王玉文、符建雄、包月娇 | 书湾村 |  |
| 19 | 李刚 | 董祥山 | 刘俊、张君海、潘光荣、赵贤成 | 田家店村 |  |
| 20 | 李刚 | 吴琼 | 侯勇、周远东 | 场周社区 |  |
| 21 | 李刚 | 吴琼 | 周文东、李国 | 龙塘村 |  |